## Все виды работ (частичное переп
ID проекта из оперплана | Регион | Объект | Очередь | Корпус | Тип объекта | Вид объекта | Месяц начала | Месяц окончания | Вид работ | Секция | Месяцы работ | Общая площадь | Подрядчик | ИНН | Рейтинг | Список запасных ИНН | Альтернативный подрядчик 1 | Альтернативный подрядчик 2 | Альтернативный подрядчик 3 | Статус проверки альтернативных | Результаты проверки альтернативных | Дополнительная информация | Статус ответа подрядчика | Список ИНН (отказы) | История замен | Приоритет | Статус вынесения на ТК | Тип альтернативы | Этап проверки | Дата внесения изменений |  | Ответ подрядчика (согласовано / не согласовано / договор заключен с другим подрядчиком) | Комментарий | Внесено после 23.12.2022г. | Внесено после 29.12.2022г. | Внесено после 18.01.2023г. ( согласовано / не согласовано) | Подрядчик утвержден на ТК 29.12. | На ТК 07.02.2023 | На ТК 09.02.2024 | утвержден на ТК?
8 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 3 | 8 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 11100 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "ПЛК" (7743938287), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "БАНКО" (9718150721) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7704392822 | [5 empty] | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
8 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 9 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.09.2023 | Кровля | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 18787 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" | 9705079609 | 2.75 | РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СКН (7721364977), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7705552444 |  | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
8 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 10 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.09.2023 | Кровля | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 6119 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" | 9705079609 | 2.75 | РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), СКН (7721364977), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7705552444 |  | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
8 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.09.2023 | Кровля | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 18787 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" | 9705079609 | 2.75 | РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СКН (7721364977), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7705552444 |  | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
8 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 18787 | ООО "ФАЕРНЕТ" | 7704575784 | 4.25 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7718723898 |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  |  | нужен другой КА. Фаернет не устраивает. | [6 empty] | не был утвержден 12.22
8 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 12 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.09.2023 | Кровля | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 6119 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" | 9705079609 | 2.75 | РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), СКН (7721364977), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7705552444 |  | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
8 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 12 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.11.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 6119 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" | 7723919053 | 2.05 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "КСС" (7706440888), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МСС (7704480035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5047262392 |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  |  | нужен другой КА. Андриада не устраивает. | [6 empty] | не был утвержден 12.22
8 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 12 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6119 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" | 7723919053 | 2.05 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7704575784 |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  |  | нужен другой КА. Андриада не устраивает. | [6 empty] | не был утвержден 12.22
9 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 5 | 13 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.11.2023 | Монолит | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 14824 | РЕЛЬЕФ | 7804492588 | 0 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СКН (7721364977) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'7804492588': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7804492588': ''} |  | 7751186369 | [7751186369: ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | это 4 очередь, а не 5-ая | [5 empty] | да | не был утвержден 12.22
9 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 5 | 14 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.11.2023 | Монолит | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 6119 | РЕЛЬЕФ | 7804492588 | 0 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'7804492588': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7804492588': ''} |  | 7751186369 | [7751186369: ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | это 4 очередь, а не 5-ая | [5 empty] | да | не был утвержден 12.22
9 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 5 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.11.2023 | Монолит | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 6119 |  |  |  | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | РЕЛЬЕФ (7804492588) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7804492588': 'Проверка на основной тип работ не пройдена'} | {'7804492588': 'Основные типы работ подрядчика: '} |  | 7751186369 | [7751186369: ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС", 31.01.2023, Отказ проектной команды] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
9 | Москва | ЗАПАДНАЯ ДОЛИНА 2 | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 24616 | ХОУМ ЭНЕРГО | 7743890148 | 0 | РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), АТОМ СТРОЙ (7726471919) | ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7743890148': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7743890148': ''} | Согласовано |  | [7743890148: ХОУМ ЭНЕРГО, 31.01.2023, Менеджерское решение] | 3 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  | Согласовано | [5 empty] | Да |  | не был утвержден 12.22
9 | Москва | ЗАПАДНАЯ ДОЛИНА 2 | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 12308 | ООО "СК ГАРАНТ" | 5029216361 | 1.75 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [5 empty] | 3 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
10 | Москва | ЗАПАДНАЯ ДОЛИНА 2 | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 12308 | ООО "СПС" | 9723146625 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [5 empty] | 3 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
10 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 13 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.09.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 24618 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СКЛС" (5024193872), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО СМК (7720474254), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7724324355': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7724324355': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7804537013,7715464194 | [7715464194: ООО "ЭМС", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
10 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 13 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.09.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 24618 | ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" | 5042090358 | 4.25 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) | ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" (5042090358) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5042090358': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5042090358': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7730693897,5027290546 | [5027290546: ООО "ПРОФИТСТРОЙ", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
10 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 14 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.09.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 8117 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СКЛС" (5024193872), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО МСС (7704480035), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7724324355': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7724324355': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7804537013,7715464194 | [7715464194: ООО "ЭМС", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
10 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 14 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.09.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 1 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 4058 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) | ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | {'7724324355': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7724324355': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5036177201,5027290546 | [5027290546: ООО "ПРОФИТСТРОЙ", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | Промвентконсалт на вентиляцию, Интерстрой на сантехнику. Доп. строка добавлена. | [5 empty] | Да | не был утвержден 12.22
10 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.09.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 19744 | ООО "ГРАНИТ" | 7720453825 | 0 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7720405300 |  | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
10 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.11.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 19744 |  |  |  | ПЛК ООО (7724394391) | ООО "ЛТС" (7734396119) |  |  | Предложено менеджерское решение | {'7734396119': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7734396119': "Остаточная мощность по месяцам: {2: '22299.00', 3: '49465.00', 4: '49465.00', 5: '26715.00', 6: '51831.00', 7: '51831.00', 8: '51831.00', 9: '51831.00', 10: '2089.00', 11: '6789.00'}"} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7743938287 |  | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [8 empty] | Айман | не был утвержден 12.22
10 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 16 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.09.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 1 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 9444 | ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" | 7704515908 | 2.25 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) | ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704515908': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704515908': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7731306910,9701085993 | [9701085993: ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ", 31.01.2023, Отказ проектной команды] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | Промвентконсалт на вентиляцию, Стройолимп на сантехнику. Доп. строка добавлена. | [6 empty] | не был утвержден 12.22
10 | Москва | ОСТАФЬЕВО |  | ДОУ №3 на 250 | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.08.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 3800 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.75 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) | ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7730693897': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7730693897': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) |  | [5028036609: ООО "ПСО "ВЕРШИНА", 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
11 | Москва | ОСТАФЬЕВО |  | ДОУ №3 на 250 | Соц. объекты | ДОУ | 01.05.2023 | 01.11.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 3800 | ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" | 7719405760 | 2.5 | ООО "АСЕ-72" (7714423332), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ГАМСТРОЙ (9709011827), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ГСК" (5047181626) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 2 |  | Оригинальная |  |  |  |  | ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" не устраивает | Да | [5 empty] | не был утвержден 12.22
11 | Москва | ОСТАФЬЕВО |  | СОШ №2 на 750 | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 13102 | ООО "СК БЕРИНГ" | 9715201086 | 3.95 | РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), СКН (7721364977), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9705079609 |  |  |  | Синтетическая |  |  |  |  | ООО "СК БЕРИНГ" не устраивает | [6 empty] | не был утвержден 12.22
11 | Москва | ОСТАФЬЕВО |  | СОШ №2 на 750 | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 13102 | ООО "СТРОЙДРИМ" | 7719654502 | 0 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО ГудСтрой (5029249920) | ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7719654502': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7719654502': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5047262392,7720405300 | [7720405300: ООО "НОВОСТРОЙ", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
11 | Москва | ОСТАФЬЕВО |  | СОШ №2 на 750 | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 13102 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 2.15 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554) | ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7743938287': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7743938287': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) |  | [9728008650: ООО "ЛИФТЕК С", 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
11 | Москва | ОСТАФЬЕВО |  | СОШ №2 на 750 | Соц. объекты | СОШ | 01.05.2023 | 01.11.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 13102 |  |  |  | СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ГСК" (5047181626), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200) | ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361) | ООО "АВТОДОР" (7751176628) | ООО "ЛУАРА" (7751008905) | Требуется проверка альтернативного предложения | {'5012091361': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена', '7751176628': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'5012091361': "Остаточная мощность по месяцам: {5: '-27436.60', 6: '-27436.60', 7: '-27436.60', 8: '-27436.60', 9: '-27436.60', 10: '-27436.60', 11: '-27436.60'}", '7751176628': "Остаточная мощность по месяцам: {5: '4102.00', 6: '4102.00', 7: '4102.00', 8: '63500.00', 9: '63500.00', 10: '63500.00', 11: '63500.00'}"} |  | 7713751524 | [7713751524: ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ", 31.01.2023, Отказ проектной команды] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  |  | Да |  |  |  |  | Да | не был утвержден 12.22
11 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 13 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 21884 |  |  |  | ПЛК ООО (7724394391) | ОТИС |  |  | Предложено менеджерское решение |  |  | договор заключен с другим подрядчиком |  |  | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-02-06 |  | согласовано | Договор с Мос Отис. |  |  | согласовано |  |  |  | не был утвержден 12.22
11 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 14 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10427.5 | ООО "СК СТОЛИЦА" | 6317106053 | 0 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО ГудСтрой (5029249920) | ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053) | ООО ГудСтрой (5029249920) | СТАРКОНС (7733372926) | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'6317106053': 'Все проверки пройдены', '5029249920': 'Все проверки пройдены', '7733372926': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'6317106053': '', '5029249920': '', '7733372926': "Остаточная мощность по месяцам: {8: '-1503.50', 9: '30000.00', 10: '30000.00', 11: '30000.00', 12: '30000.00'}"} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7721531265,7725266106 | [7725266106: ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ", 02.02.2023, Отказ проектной команды] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | Плюс можно рассмотреть Регионстрой | [6 empty] | не был утвержден 12.22
11 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 14 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20855 |  |  |  | ПЛК ООО (7724394391) | ОТИС |  |  | Предложено менеджерское решение |  |  | договор заключен с другим подрядчиком |  |  | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-02-06 |  | согласовано | Договор с Мос Отис. |  |  | согласовано |  |  |  | не был утвержден 12.22
12 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 15 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10134 | ООО ГудСтрой | 5029249920 | 0 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МСС (7704480035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО ГудСтрой (5029249920) | ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053) | ООО ГудСтрой (5029249920) | СТАРКОНС (7733372926) | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'6317106053': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена', '5029249920': 'Все проверки пройдены', '7733372926': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'6317106053': "Остаточная мощность по месяцам: {7: '17585.00', 8: '7157.50', 9: '7157.50', 10: '7157.50', 11: '7157.50', 12: '7157.50'}", '5029249920': '', '7733372926': "Остаточная мощность по месяцам: {7: '-1503.50', 8: '-1503.50', 9: '30000.00', 10: '30000.00', 11: '30000.00', 12: '30000.00'}"} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5027229118,7725266106 | [7725266106: ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ", 02.02.2023, Отказ проектной команды] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | Плюс можно рассмотреть Регионстрой | [6 empty] | не был утвержден 12.22
12 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 15 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20268 |  |  |  | ПЛК ООО (7724394391) | ОТИС |  |  | Предложено менеджерское решение |  |  | договор заключен с другим подрядчиком |  |  | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-02-06 |  | согласовано | Договор с Мос Отис. |  |  | согласовано |  |  |  | не был утвержден 12.22
12 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 16.2 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023'] | 11990 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "ПЛК" (7743938287), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "БАНКО" (9718150721) | ОТИС |  |  | Предложено менеджерское решение |  |  | договор заключен с другим подрядчиком |  |  | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-02-06 |  | согласовано | Договор с Мос Отис. |  |  | согласовано |  |  |  | не был утвержден 12.22
12 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 17 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023'] | 12915 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "ПЛК" (7743938287), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "БАНКО" (9718150721) | ОТИС |  |  | Предложено менеджерское решение |  |  | договор заключен с другим подрядчиком |  |  | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-02-06 |  | согласовано | Договор с Мос Отис. |  |  | согласовано |  |  |  | не был утвержден 12.22
12 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 5 | 19 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 22167 | ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" | 274933344 | 0 | РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7810373780 |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  |  | Поиск | [6 empty] | не был утвержден 12.22
13 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 5 | 20 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 22167 | ООО "СТРОЙГРАД" | 7720725839 | 0 | РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7704356711 |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  |  | Поиск | [6 empty] | не был утвержден 12.22
13 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 5 | 21 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 22167 |  |  |  | РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7816559822 |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  |  | Поиск | [6 empty] | не был утвержден 12.22
13 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 3 | 7 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023'] | 26183 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
13 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 3 | 7 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 13091.5 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
13 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 3 | 7 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 13091.5 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7724324355': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7724324355': ''} |  | 7751186369 | [7751186369: ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС", 02.02.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 | [9 empty] | утвержден на ТК 12.22
13 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 3 | 7 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 26183 | ООО "СК Горизонт" | 7723430488 | 0 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7723430488': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7723430488': ''} | договор заключен с другим подрядчиком |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | договор заключен с другим подрядчиком | [7 empty] | не был утвержден 12.22
13 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 3 | 7 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 26183 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
14 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 3 | 7 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 26183 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
14 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 3 | 7 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 26183 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
14 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 3 | 7 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 26183 | ООО "ЛУАРА" | 7751008905 | 0 | ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7751008905': 'Все проверки пройдены'} | {'7751008905': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
15 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 3 | 8 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023'] | 11100 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7724324355': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7724324355': ''} | Согласовано | 7715464194 | [7715464194: ООО "ЭМС", 06.02.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-02-06 |  | согласовано | Уже есть договор с ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  |  |  | ООО "ЭМС" | Айман |  | не был утвержден 12.22
15 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 3 | 8 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 11100 | ООО "СК Горизонт" | 7723430488 | 0 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) | ООО "СК Горизонт" (7723430488) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7723430488': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7723430488': ''} | Согласовано | 7715464194 | [7715464194: ООО "ЭМС", 06.02.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-02-06 |  | согласовано | Уже есть договор с ООО "СК Горизонт" (7723430488) |  |  |  | ООО "ЭМС" | Айман |  | не был утвержден 12.22
15 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 3 | 8 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 11100 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
16 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 3 | 8 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 11100 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
16 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 3 | 8 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 11100 | ООО "ЛУАРА" | 7751008905 | 0 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7751008905': 'Все проверки пройдены'} | {'7751008905': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
16 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 9 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 18787 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7724324355': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7724324355': ''} | Согласовано | 9715201086 | [9715201086: ООО "СК БЕРИНГ", 06.02.2023, Менеджерское решение] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-02-06 |  | согласовано | Уже есть договор с ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  | да |  | ООО "СК БЕРИНГ" | Айман |  | не был утвержден 12.22
22 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 9 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 18787 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7724324355': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7724324355': ''} | Согласовано | 9715201086 | [9715201086: ООО "СК БЕРИНГ", 06.02.2023, Менеджерское решение] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-02-06 |  | согласовано | Уже есть договор с ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  | да |  | ООО "СК БЕРИНГ" | Айман |  | не был утвержден 12.22
22 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 9 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.11.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 18787 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), СУ 37 ООО (7716935093), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7724324355': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7724324355': ''} | Согласовано | 9715201086 | [9715201086: ООО "СК БЕРИНГ", 06.02.2023, Менеджерское решение] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-02-06 |  | согласовано | Уже есть договор с ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  | да |  | ООО "СК БЕРИНГ" | Айман |  | не был утвержден 12.22
22 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 9 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 18787 | ООО "СК Горизонт" | 7723430488 | 0 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7723430488': 'Все проверки пройдены'} | {'7723430488': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
22 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 9 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.11.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 18787 |  |  |  | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7724324355': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7724324355': "Остаточная мощность по месяцам: {3: '-28918.00', 4: '-2735.00', 5: '-2735.00', 6: '-2735.00', 7: '-2735.00', 8: '-2735.00', 9: '-2735.00', 10: '30000.00', 11: '30000.00'}"} | Согласовано | 7715464194 | [7715464194: ООО "ЭМС", 06.02.2023, Отказ проектной команды] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-02-06 |  | согласовано |  |  |  |  | ООО "ЭМС" | Да |  | не был утвержден 12.22
22 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 9 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.11.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 18787 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7730693897': 'Все проверки пройдены'} | {'7730693897': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
22 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 9 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 18787 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7743938287': 'Все проверки пройдены', '9728008650': 'Все проверки пройдены'} | {'7743938287': '', '9728008650': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
22 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 9 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 18787 | ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" | 7719405760 | 2.5 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), СУ 37 ООО (7716935093), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'7751008905': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7751008905': "Остаточная мощность по месяцам: {7: '3745.00', 8: '3745.00', 9: '3745.00', 10: '3745.00', 11: '3745.00', 12: '19645.00'}"} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано |  | Да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
22 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 10 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 6119 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), СКН (7721364977), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7724324355': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7724324355': ''} |  | 7721364977 | [7721364977: СКН, 02.02.2023, Менеджерское решение] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
23 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 10 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 6119 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7724324355': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7724324355': ''} | Согласовано | 9715201086 | [9715201086: ООО "СК БЕРИНГ", 06.02.2023, Менеджерское решение] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-02-06 |  | согласовано | Уже есть договор с ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  | да |  | ООО "СК БЕРИНГ" | Айман |  | не был утвержден 12.22
23 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 10 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.11.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 6119 |  |  |  | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7724324355': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7724324355': "Остаточная мощность по месяцам: {3: '-1364.00', 4: '24819.00', 5: '9459.00', 6: '2540.00', 7: '-5998.74', 8: '920.26', 9: '20620.26', 10: '32929.26', 11: '32929.26'}"} | Согласовано | 7715464194 | [7715464194: ООО "ЭМС", 06.02.2023, Отказ проектной команды] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-02-06 |  | согласовано |  |  |  |  | ООО "ЭМС" | Да |  | не был утвержден 12.22
23 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 10 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6119 | ООО "СК Горизонт" | 7723430488 | 0 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7723430488': 'Все проверки пройдены'} | {'7723430488': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
315 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 10 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.11.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 6119 |  |  |  | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7724324355': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7724324355': "Остаточная мощность по месяцам: {3: '-28918.00', 4: '-2735.00', 5: '-2735.00', 6: '-2735.00', 7: '-2735.00', 8: '-2735.00', 9: '-2735.00', 10: '30000.00', 11: '30000.00'}"} | Согласовано | 7715464194 | [7715464194: ООО "ЭМС", 06.02.2023, Отказ проектной команды] |  |  |  |  | 2023-02-06 |  | согласовано |  |  |  |  | ООО "ЭМС" | Да |  | не был утвержден 12.22
315 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 10 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.11.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 6119 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7730693897': 'Все проверки пройдены'} | {'7730693897': ''} | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
315 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 10 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6119 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7743938287': 'Все проверки пройдены', '9728008650': 'Все проверки пройдены'} | {'7743938287': '', '9728008650': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
315 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 10 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6119 | ООО "ЛУАРА" | 7751008905 | 0 | ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7751008905': 'Все проверки пройдены'} | {'7751008905': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
315 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 18787 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7724324355': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7724324355': ''} |  | 7721364977 | [7721364977: СКН, 02.02.2023, Менеджерское решение] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
315 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 18787 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7724324355': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7724324355': ''} |  | 7721364977 | [7721364977: СКН, 02.02.2023, Менеджерское решение] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
315 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.11.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 18787 | ООО "Качественный Строитель" | 5029257600 | 0 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), СУ 37 ООО (7716935093), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5029257600': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'5029257600': "Остаточная мощность по месяцам: {3: '10356.50', 4: '10356.50', 5: '10356.50', 6: '10356.50', 7: '10356.50', 8: '10356.50', 9: '10356.50', 10: '10356.50', 11: '30000.00'}"} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | Качественный строитель | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
315 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.11.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 18787 |  |  |  | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7724324355': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7724324355': "Остаточная мощность по месяцам: {3: '-28918.00', 4: '-2735.00', 5: '-2735.00', 6: '-2735.00', 7: '-2735.00', 8: '-2735.00', 9: '-2735.00', 10: '30000.00', 11: '30000.00'}"} | Согласовано | 7703477311 | [7703477311: ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ", 06.02.2023, Отказ проектной команды] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-02-06 |  | Согласовано | Готовы на доп. объём ОВиВК, ЭОМ на Юге, Западе (ждут школу на Внуково весной) |  |  |  | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" | Да |  | не был утвержден 12.22
315 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.11.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 18787 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7730693897': 'Все проверки пройдены'} | {'7730693897': ''} | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
1000 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 18787 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7743938287': 'Все проверки пройдены', '9728008650': 'Все проверки пройдены'} | {'7743938287': '', '9728008650': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
1000 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 18787 | ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" | 7719405760 | 2.5 | СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 2 |  | Оригинальная |  |  |  |  | Нет в нарезке. | [6 empty] | не был утвержден 12.22
1000 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 12 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 6119 | РЕЛЬЕФ | 7804492588 | 2.45 | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), СКН (7721364977), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'7804492588': 'Проверка на основной тип работ не пройдена'} | {'7804492588': 'Основные типы работ подрядчика: '} |  |  |  | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | утвержден на ТК 12.22
1000 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 12 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 6119 | ООО "МК ТРАНСАВТО" | 7716850940 | 2.15 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7716850940': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7716850940': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
1000 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 12 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.11.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 6119 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7715464194': 'Все проверки пройдены'} | {'7715464194': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
1000 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 12 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.11.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 6119 | ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" | 5042090358 | 4.25 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5042090358': 'Все проверки пройдены'} | {'5042090358': ''} |  |  |  | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | утвержден на ТК 12.22
1000 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 12 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6119 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7743938287': 'Все проверки пройдены', '9728008650': 'Все проверки пройдены'} | {'7743938287': '', '9728008650': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
1000 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | 12 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6119 | ООО "ЛУАРА" | 7751008905 | 0 | ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7751008905': 'Все проверки пройдены'} | {'7751008905': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
1000 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 5 | 13 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.05.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.05.2023'] | 14824 | ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" | 7719405760 | 2.5 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано |  | Да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
1001 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 5 | 13 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 14824 | ООО "МК ТРАНСАВТО" | 7716850940 | 2.15 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7716850940': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7716850940': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
1001 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 5 | 14 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6119 | ООО "МК ТРАНСАВТО" | 7716850940 | 2.15 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "СПС" (9723146625), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7716850940': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7716850940': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
1001 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 5 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.05.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.05.2023'] | 6119 | ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" | 7719405760 | 2.5 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано |  | Да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
1001 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 5 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6119 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 2 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
1001 | Москва | АЛХИМОВО |  | АЛХ_ШК1 (1200 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 15900 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7724324355': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7724324355': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
1001 | Москва | АЛХИМОВО |  | АЛХ_ШК1 (1200 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 15900 | ООО СК ДОМСТРОЙ | 7705552444 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7705552444': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7705552444': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
1001 | Москва | АЛХИМОВО |  | АЛХ_ШК1 (1200 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 15900 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
1001 | Москва | АЛХИМОВО |  | АЛХ_ШК1 (1200 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 15900 | ООО "СТРОЙДРИМ" | 7719654502 | 0 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7719654502': 'Все проверки пройдены'} | {'7719654502': ''} |  |  |  | 2 |  | Оригинальная | [11 empty] | утвержден на ТК 12.22
1001 | Москва | АЛХИМОВО |  | АЛХ_ШК1 (1200 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2023 | 01.08.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 15900 | ООО "СТРОЙДРИМ" | 7719654502 | 0 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7719654502': 'Все проверки пройдены'} | {'7719654502': ''} |  |  |  | 2 |  | Оригинальная | [11 empty] | утвержден на ТК 12.22
1002 | Москва | АЛХИМОВО |  | АЛХ_ШК1 (1200 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2023 | 01.08.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 15900 | ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" | 5042090358 | 4.25 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5042090358': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5042090358': ''} |  |  |  | 2 |  | Оригинальная | [11 empty] | утвержден на ТК 12.22
1002 | Москва | АЛХИМОВО |  | АЛХ_ШК1 (1200 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 15900 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 2.15 | ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "МЛЗ" (7707792709) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7743938287': 'Все проверки пройдены'} | {'7743938287': ''} | Согласовано |  |  |  |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | Есть договор. | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
1002 | Москва | АЛХИМОВО |  | АЛХ_ШК1 (1200 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.05.2023 | 01.11.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 15900 | ООО "ЛУАРА" | 7751008905 | 0 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), СУ 37 ООО (7716935093), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7751008905': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7751008905': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
1002 | Москва | АЛХИМОВО |  | АЛХ_ДОУ2 (250 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.08.2023'] | 3800 | ООО "ЛУАРА" | 7751008905 | 0 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7751008905': 'Все проверки пройдены'} | {'7751008905': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
1002 | Москва | АЛХИМОВО |  | АЛХ_ДОУ2 (250 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 3800 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "КБС" (6230022715), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), СКН (7721364977), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9715201086 | [9715201086: ООО "СК БЕРИНГ", 06.02.2023, Отказ подрядчика] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-02-06 |  | согласовано | Со слов плащадки СК Беринг отказались от работ. Со мной на СК Беринг на связь не выходит. Ларечкина. |  | да |  | ООО "СК БЕРИНГ" |  |  | не был утвержден 12.22
1002 | Москва | АЛХИМОВО |  | АЛХ_ДОУ2 (250 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 3800 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "СПС" (9723146625), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7726604125), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7724324355': 'Все проверки пройдены'} | {'7724324355': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
204 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_1.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023'] | 7901 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 7721821422 | 0 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
204 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_1.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 7901 | СУ 22 ООО | 4707036496 | 2.35 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | Не хватает текущих объектов в работе (добавить). Только ЭОМ на корпусе без СС не очень интересен при низких ЕР. СС+ЭОМ эффыективнее! | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
204 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_1.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 7901 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 7721821422 | 0 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
204 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_1.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 7901 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
204 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_1.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 7901 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
205 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_1.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 7901 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
205 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_1.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023'] | 7901 | ООО ГК "АЛЬЯНС" | 9729275360 |  | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "КСС" (7706440888), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "КАНСОН" (5027210830), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "ЭМС" (7715464194), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МСС (7704480035), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО ГудСтрой (5029249920) | ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9729275360': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9729275360': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5050145882,7706440888 | [7706440888: ООО "КСС", 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 |  |  | договор есть_01.2023 | [6 empty] | не был утвержден 12.22
205 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_1.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 7901 | СУ 22 ООО | 4707036496 | 2.35 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | Не хватает текущих объектов в работе (добавить). Только ЭОМ на корпусе без СС не очень интересен при низких ЕР. СС+ЭОМ эффыективнее! | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
205 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_1.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 7901 | СУ 22 ООО | 4707036496 | 2.35 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), СУ 37 ООО (7716935093), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "Альфа СБ" (7720420989), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО МСС (7704480035), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) | СУ 22 ООО (4707036496) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'4707036496': 'Назначен менеджерским решением'} | {'4707036496': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5050145882,7714845278 | [7714845278: ООО "ТЕХСТРОЙ", 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 |  |  | договор есть | [6 empty] | не был утвержден 12.22
205 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_1.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 7901 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
205 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_1.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 7901 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
206 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_1.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 7901 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
206 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_1.3 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023'] | 7901 | ООО МСС | 7704480035 |  | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | Ларечкина. Заключен договор от октября 2022г. | да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
206 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_1.3 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 7901 | СУ 22 ООО | 4707036496 | 2.35 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | Не хватает текущих объектов в работе (добавить). Только ЭОМ на корпусе без СС не очень интересен при низких ЕР. СС+ЭОМ эффыективнее! | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
206 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_1.3 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 7901 | ООО МСС | 7704480035 |  | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7704480035': 'Все проверки пройдены'} | {'7704480035': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | Ларечкина. Заключен договор от октября 2022г. | да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
206 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_1.3 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 7901 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
206 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_1.3 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 7901 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
206 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_1.3 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 7901 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
207 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_2.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.01.2023'] | 10041.5 | ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" | 7720565871 | 0 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7720565871': 'Все проверки пройдены'} | {'7720565871': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
207 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_2.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.01.2023'] | 10041.5 | ООО "КСС" | 7706440888 | 3.65 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7706440888': 'Все проверки пройдены', '7720565871': 'Все проверки пройдены', '6164250307': 'Все проверки пройдены'} | {'7706440888': '', '7720565871': '', '6164250307': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | Согласовали: Путилково, Горки парк, Мытищи, Молжаниново | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
207 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_2.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 20083 | СУ 22 ООО | 4707036496 | 2.35 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | Не хватает текущих объектов в работе (добавить). Только ЭОМ на корпусе без СС не очень интересен при низких ЕР. СС+ЭОМ эффыективнее! | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
207 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_2.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 20083 | ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" | 7720565871 | 0 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7720565871': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7720565871': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
207 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_2.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 20083 | ООО "РОНАДО-СТРОЙ" | 6164250307 | 0 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6164250307': 'Назначен менеджерским решением'} | {'6164250307': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | сказали что мало объема, просят еще | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
207 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_2.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 20083 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
209 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_2.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 20083 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
209 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_2.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023'] | 15982 | ООО "СК СМАРТСТРОЙ" | 7727422953 | 2.75 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
209 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_2.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 15982 | СУ 22 ООО | 4707036496 | 2.35 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | Не хватает текущих объектов в работе (добавить). Только ЭОМ на корпусе без СС не очень интересен при низких ЕР. СС+ЭОМ эффыективнее! | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
209 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_2.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 15982 | ООО "СК СМАРТСТРОЙ" | 7727422953 | 2.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
209 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_2.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 15982 | ООО "СК СМАРТСТРОЙ" | 7727422953 | 2.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7727422953': 'Все проверки пройдены'} | {'7727422953': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
209 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_2.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 15982 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9728008650': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9728008650': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
209 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_1 оч_2.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 15982 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
209 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 2 | КОР_2 оч_5.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 10071 | ООО "ТЕХСТРОЙ" | 7714845278 |  | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
209 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 2 | КОР_2 оч_5.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 10071 | ООО "ТЕХСТРОЙ" | 7714845278 |  | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714845278': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714845278': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
209 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 2 | КОР_2 оч_5.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 20142 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 7734377959 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | В дополнение к производственному плану готовы рассмотреть следующие знакомые нам локации СС+ЭОМ: Томилино, очередь 5, Мытищи к.3, Тропарево очередь 2, Егорово парк - СКБ и корпуса | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
209 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 2 | КОР_2 оч_5.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 20142 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 7734377959 | 3.05 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7734377959': 'Все проверки пройдены'} | {'7734377959': ''} | Согласовано |  |  |  |  | Синтетическая |  |  |  | Согласовано | В дополнение к производственному плану готовы рассмотреть следующие знакомые нам локации СС+ЭОМ: Томилино, очередь 5, Мытищи к.3, Тропарево очередь 2, Егорово парк - СКБ и корпуса | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
210 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 2 | КОР_2 оч_5.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 20142 | ООО "СТРОЙМИКС" | 9701142296 | 1.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
210 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 2 | КОР_2 оч_5.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 20142 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9728008650': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9728008650': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
210 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 2 | КОР_2 оч_5.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 20142 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
210 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 2 | КОР_2 оч_5.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 15981 | ООО "СТРОЙМИКС" | 9701142296 | 1.75 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9701142296': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9701142296': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
210 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 2 | КОР_2 оч_5.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 15981 | ООО "СТРОЙМИКС" | 9701142296 | 1.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
210 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 2 | КОР_2 оч_5.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 15981 | ООО "СТРОЙМИКС" | 9701142296 | 1.75 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
210 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 2 | КОР_2 оч_5.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 15981 | ООО "СТРОЙМИКС" | 9701142296 | 1.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9701142296': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9701142296': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
210 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 2 | КОР_2 оч_5.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 15981 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9728008650': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9728008650': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
210 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 2 | КОР_2 оч_5.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 15981 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
211 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 3 | КОР_3 оч_7.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.01.2023'] | 10041.5 | ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 610999706863 | 0 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'610999706863': 'Все проверки пройдены'} | {'610999706863': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
211 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 3 | КОР_3 оч_7.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.01.2023'] | 10041.5 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 7721821422 | 0 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
211 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 3 | КОР_3 оч_7.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 20083 | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" | 7720741943 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
211 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 3 | КОР_3 оч_7.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 20083 | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" | 7720741943 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
211 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 3 | КОР_3 оч_7.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 20083 | ООО "ВИВ" | 7719756328 | 0 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
211 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 3 | КОР_3 оч_7.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 20083 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
211 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 3 | КОР_3 оч_7.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 20083 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
211 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 3 | КОР_3 оч_7.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023'] | 15982 | ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | 420556344534 | 0 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'420556344534': 'Назначен менеджерским решением'} | {'420556344534': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
211 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 3 | КОР_3 оч_7.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 15982 | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" | 7720741943 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
212 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 3 | КОР_3 оч_7.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 15982 | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" | 7720741943 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
212 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 3 | КОР_3 оч_7.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 15982 | ООО "ПРОФИТСТРОЙ" | 5027290546 | 1.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | Обещанные объемы в ПП 2022 не были выполнены. | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
212 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 3 | КОР_3 оч_7.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 15982 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9728008650': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9728008650': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
212 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 3 | КОР_3 оч_7.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 15982 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
212 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_4 оч_3.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 20142 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
212 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_4 оч_3.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 10071 | ООО "КОРЁ ГРУПП" | 7725410416 | 2.75 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7725410416': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7725410416': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | Есть договор. | да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
212 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_4 оч_3.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 10071 | ООО "КОРЁ ГРУПП" | 7725410416 | 2.75 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7725410416': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7725410416': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | Есть договор. | да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
212 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_4 оч_3.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.08.2023 | Кровля | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 20142 | ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" | 7721620684 | 0 | РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9705079609 |  | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
212 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_4 оч_3.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 10071 | ООО "КОРЁ ГРУПП" | 7725410416 | 2.75 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7725410416': 'Все проверки пройдены'} | {'7725410416': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано |  | да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
203 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_4 оч_3.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 10071 | ООО "КОРЁ ГРУПП" | 7725410416 | 2.75 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7725410416': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7725410416': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано |  | да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
203 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_4 оч_3.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20142 | СУ 22 ООО | 4707036496 | 2.35 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'4707036496': 'Все проверки пройдены'} | {'4707036496': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Не хватает текущих объектов в работе (добавить). Только ЭОМ на корпусе без СС не очень интересен при низких ЕР. СС+ЭОМ эффыективнее! | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
203 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_4 оч_3.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 20142 | ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416) | 7725410416 | 2.35 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) |  | {'7725410416': ''} |  |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  |  | Нет в нарезке. | да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
208 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_4 оч_3.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 20142 | ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416) | 7725410416 | 2.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) |  | {'7725410416': ''} |  |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  |  | Нет в нарезке. | да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
208 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_4 оч_3.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20142 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ПЛК ООО (7724394391) | ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9728008650': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9728008650': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7743938287,7718184043 | [7718184043: ООО "ПРОМОНТАЖ", 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | договор есть | [6 empty] | не был утвержден 12.22
208 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_4 оч_3.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20142 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), СУ 37 ООО (7716935093), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АСЕ-72" (7714423332) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
208 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_4 оч_3.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 15981 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
208 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_4 оч_3.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 15981 | ООО "КОРЁ ГРУПП" | 7725410416 | 2.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7725410416': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7725410416': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано |  | да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
208 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_4 оч_3.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.08.2023 | Кровля | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 15981 | СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ | 7713473267 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), СКН (7721364977), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7713473267': 'Проверка на основной тип работ не пройдена'} | {'7713473267': 'Основные типы работ подрядчика: '} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267) готов | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
208 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_4 оч_3.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 15981 | ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" | 7720354912 | 0 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7720354912': 'Все проверки пройдены'} | {'7720354912': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Каспнет-Спецстрой | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
208 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_4 оч_3.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15981 | ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" | 7720354912 | 0 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7720354912': 'Все проверки пройдены'} | {'7720354912': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Каспнет-Спецстрой | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
208 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_4 оч_3.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 15981 | ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" | 7720354912 | 0 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7720354912': 'Все проверки пройдены'} | {'7720354912': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Каспнет-Спецстрой | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
2000 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_4 оч_3.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 15981 | ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" | 7720354912 | 2.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) |  | {'7720354912': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Каспнет-Спецстрой | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
2000 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_4 оч_3.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15981 | ООО "КЛ ПЛЮС" | 7730249554 | 1.45 | ПЛК ООО (7724394391) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7730249554': 'Все проверки пройдены'} | {'7730249554': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
2000 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_4 оч_3.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15981 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), СУ 37 ООО (7716935093), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
2000 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | КОР_5 оч_4.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 19818 | ФЛАГМАН ООО | 7734707205 | 3.25 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7734707205': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7734707205': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
2000 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | КОР_5 оч_4.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 19818 |  |  |  | АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | МСК-ГРУПП (7716969536) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7716969536': 'Проверка на основной тип работ не пройдена'} | {'7716969536': 'Основные типы работ подрядчика: '} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7725410416,7723749348 | [7723749348: ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ", 31.01.2023, Отказ проектной команды] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  |  | да | [5 empty] | не был утвержден 12.22
2000 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | КОР_5 оч_4.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.08.2023 | Кровля | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 19818 | ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" | 9715279068 | 0 | РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СКН (7721364977), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9705079609 |  | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
2000 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | КОР_5 оч_4.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 19818 |  |  |  | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534) | ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'6164250307': 'Проверка на основной тип работ не пройдена'} | {'6164250307': 'Основные типы работ подрядчика: Кладка стен и перегородок'} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5029249920,7704480035 | [7704480035: ООО МСС, 31.01.2023, Отказ проектной команды] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
2000 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | КОР_5 оч_4.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 19818 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 7734377959 | 3.05 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7734377959': 'Все проверки пройдены'} | {'7734377959': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | В дополнение к производственному плану готовы рассмотреть следующие знакомые нам локации СС+ЭОМ: Томилино, очередь 5, Мытищи к.3, Тропарево очередь 2, Егорово парк - СКБ и корпуса | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
2000 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | КОР_5 оч_4.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 19818 | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" | 7720741943 | 3.05 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СКЛС" (5024193872), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО СМК (7720474254), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7720741943': 'Все проверки пройдены'} | {'7720741943': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5027290546,7704480035 | [7704480035: ООО МСС, 31.01.2023, Отказ проектной команды] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  |  |  | не согласовано. ЭОМ незанимается |  |  |  | да | не был утвержден 12.22
2000 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | КОР_5 оч_4.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 19818 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" | 7703477311 | 0 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7703477311': 'Все проверки пройдены'} | {'7703477311': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Готовы на доп. объеём ОВиВК, ЭОМ на Юге, Западе (ждут школу на Внуково весной) | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
2001 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | КОР_5 оч_4.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 19818 |  |  |  | ПЛК ООО (7724394391) | ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7724394391': 'Пара ИНН - Вид работ отсутствует в основном и резервном файле предельных площадей'} | {'7724394391': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7743938287 |  |  |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
2001 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | КОР_5 оч_4.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 19818 | ООО "СТРОЙДОРОГ" | 5027239797 | 3.95 | СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
2001 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | КОР_5 оч_4.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 18850 | ФЛАГМАН ООО | 7734707205 | 3.25 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7734707205': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7734707205': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
2001 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | КОР_5 оч_4.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 18850 | ООО "МК ТРАНСАВТО" | 7716850940 | 2.15 | АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | ООО "МК ТРАНСАВТО" (7716850940) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7716850940': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7716850940': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7725410416,7723749348 | [7723749348: ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | договор есть | да | [5 empty] | не был утвержден 12.22
2002 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | КОР_5 оч_4.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.08.2023 | Кровля | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 18850 | ООО "ДООРС-СТРОЙ" | 7701989089 |  | РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СКН (7721364977), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9705079609 |  | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
2002 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | КОР_5 оч_4.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 18850 | ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" | 7720565871 | 0 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), СУ 37 ООО (7716935093), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7720565871': 'Все проверки пройдены'} | {'7720565871': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
2002 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | КОР_5 оч_4.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 18850 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 7734377959 | 3.05 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7734377959': 'Все проверки пройдены'} | {'7734377959': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | В дополнение к производственному плану готовы рассмотреть следующие знакомые нам локации СС+ЭОМ: Томилино, очередь 5, Мытищи к.3, Тропарево очередь 2, Егорово парк - СКБ и корпуса | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
2003 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | КОР_5 оч_4.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 18850 | ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" | 7720565871 | 0 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7720565871': 'Все проверки пройдены'} | {'7720565871': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
2003 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | КОР_5 оч_4.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 18850 | ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" | 7720565871 | 0 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7720565871': 'Все проверки пройдены'} | {'7720565871': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
2004 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | КОР_5 оч_4.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 18850 |  |  |  | ПЛК ООО (7724394391) | ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7724394391': 'Пара ИНН - Вид работ отсутствует в основном и резервном файле предельных площадей'} | {'7724394391': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7743938287 |  | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
2004 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | КОР_5 оч_4.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 18850 |  |  |  | СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200) | ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617) |  |  | Менеджерское решение некорректно | {'9721090617': 'Пара ИНН - Вид работ отсутствует в основном и резервном файле предельных площадей'} | {'9721090617': ''} |  | 5027239797 | [5027239797: ООО "СТРОЙДОРОГ", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-02-06 |  |  | договор есть | [6 empty] | не был утвержден 12.22
272 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_ДОУ1 (350 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 4650 | СУ 22 ООО | 4707036496 | 2.35 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | Не хватает текущих объектов в работе (добавить). Только ЭОМ на корпусе без СС не очень интересен при низких ЕР. СС+ЭОМ эффыективнее! | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
272 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_ДОУ1 (350 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 4650 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
272 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | КОР_ДОУ1 (350 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 4650 | ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" | 9717050033 | 3.65 | ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ГАМСТРОЙ (9709011827), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ГСК" (5047181626) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5047187970 |  | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
272 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_ШК1 (1100 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.04.2023 | 01.05.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023'] | 15360 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
272 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_ШК1 (1100 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.04.2023 | 01.10.2023 | Монолит | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 15360 | ФЛАГМАН ООО | 7734707205 | 3.65 | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7734707205': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7734707205': "Остаточная мощность по месяцам: {4: '42612.00', 5: '42612.00', 6: '26718.00', 7: '1278.00', 8: '17387.00', 9: '2035.00', 10: '10012.00'}"} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | ФЛАГМАН ООО (7734707205) | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
272 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_ШК1 (1100 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15360 | ФЛАГМАН ООО | 7734707205 | 3.25 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
272 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_ШК1 (1100 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15360 | ООО СК ДОМСТРОЙ | 7705552444 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), СКН (7721364977), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7705552444': 'Все проверки пройдены'} | {'7705552444': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
273 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_ШК1 (1100 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15360 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 7721821422 | 0 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), СТАРКОНС (7733372926), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
273 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_ШК1 (1100 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.12.2023'] | 15360 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 7721821422 | 0 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7721821422': 'Все проверки пройдены'} | {'7721821422': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
273 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_ШК1 (1100 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.10.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15360 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 7721821422 | 0 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7721821422': 'Все проверки пройдены'} | {'7721821422': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
274 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_ШК1 (1100 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.10.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15360 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 7721821422 | 0 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" (5042090358), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
274 | Московская область | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | КОР_ШК1 (1100 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15360 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
274 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.04.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.04.2023'] | 23369 | ООО "ТСК" | 5027222916 |  | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | ООО "ТСК" (5027222916) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5027222916': 'Все проверки пройдены'} | {'5027222916': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7719405760,7713751524 | [7713751524: ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ", 31.01.2023, Отказ проектной команды] |  |  |  |  | 2023-01-01 |  |  |  | Да |  |  |  |  | да | не был утвержден 12.22
274 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.11.2023 | Монолит | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 23369 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [19 empty] | утвержден на ТК 12.22
274 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 11684.5 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7728488080 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
274 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 11684.5 | ООО "СК БЕРИНГ" | 9715201086 | 3.95 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7725410416 | [7 empty] | не согласовано |  | да | [5 empty] | не был утвержден 12.22
274 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.12.2023'] | 23369 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО АРКАДА (5017112417) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [19 empty] | утвержден на ТК 12.22
274 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.12.2023'] | 11684.5 | ООО "А.Л.-ГРУПП" | 7733886992 | 3.95 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), СТАРКОНС (7733372926), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "САЛЮС КОНСТРАКШН" (5003135171), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | просят дать объемы в адрес РХУ ИНН 7726425863 | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
275 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.12.2023'] | 11684.5 | ООО "СК БЕРИНГ" | 9715201086 | 3.95 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), СТАРКОНС (7733372926), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "САЛЮС КОНСТРАКШН" (5003135171), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [11 empty] | согласовано |  |  | да |  |  |  |  | утвержден на ТК 12.22
275 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.12.2023'] | 23369 | ООО "СК БЕРИНГ" | 9715201086 | 3.95 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КСС" (7706440888), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [11 empty] | согласовано |  |  | да |  |  |  |  | утвержден на ТК 12.22
275 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.12.2023'] | 23369 | ООО "СК БЕРИНГ" | 9715201086 | 3.95 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КСС" (7706440888), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" (5042090358), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [11 empty] | согласовано |  |  | да |  |  |  |  | утвержден на ТК 12.22
276 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.12.2023'] | 23369 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
276 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 2 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.07.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.07.2023'] | 22345 | ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" | 7719405760 | 2.5 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7713751524 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
276 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 2 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 22345 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | СКН (7721364977), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7704515908 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
276 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 2 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 11172.5 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7728488080 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
277 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 2 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 11172.5 | ООО "МК ГРУПП" | 7728488080 | 2.75 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7725410416 | [7 empty] | не согласовано |  | да | [5 empty] | не был утвержден 12.22
277 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 3 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.09.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.09.2023'] | 15352 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7719405760 | [7 empty] | не согласовано |  | Да | [5 empty] | не был утвержден 12.22
277 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 3 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15352 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), СКН (7721364977) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7734707205 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
277 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 3 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.12.2023'] | 15352 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7734707205 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
278 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 3 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.10.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.10.2023'] | 15305 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7719405760 | [7 empty] | не согласовано |  | Да | [5 empty] | не был утвержден 12.22
278 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 3 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15305 | ООО "СК БЕРИНГ" | 9715201086 | 3.95 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), СКН (7721364977) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7734707205 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
278 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 3 | 5 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.11.2023 | 01.11.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.11.2023'] | 8419 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7719405760 | [7 empty] | не согласовано |  | Да | [5 empty] | не был утвержден 12.22
278 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 3 | 5 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 8419 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [19 empty] | утвержден на ТК 12.22
175 | Москва | ЗАПАДНАЯ ДОЛИНА 2 | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 9852.8 | ХОУМ ЭНЕРГО | 7743890148 | 0 | СКН (7721364977), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) | ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7743890148': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7743890148': ''} | Согласовано |  | [7743890148: ХОУМ ЭНЕРГО, 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 |  | Согласовано | [5 empty] | Да |  | не был утвержден 12.22
176 | Москва | ЗАПАДНАЯ ДОЛИНА 2 | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 9852.8 | ООО "СК ГАРАНТ" | 5029216361 | 1.75 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5029216361': 'Все проверки пройдены'} | {'5029216361': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
176 | Москва | ЗАПАДНАЯ ДОЛИНА 2 | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 9852.8 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), СКН (7721364977), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [19 empty] | утвержден на ТК 12.22
176 | Москва | ЗАПАДНАЯ ДОЛИНА 2 | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 9852.8 | ООО "А.Л.-ГРУПП" | 7733886992 | 3.95 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7733886992': 'Все проверки пройдены'} | {'7733886992': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | просят дать объемы в адрес РХУ ИНН 7726425863 | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
176 | Москва | ЗАПАДНАЯ ДОЛИНА 2 | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 9852.8 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7715464194': 'Все проверки пройдены'} | {'7715464194': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
176 | Москва | ЗАПАДНАЯ ДОЛИНА 2 | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 9852.8 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7715464194': 'Все проверки пройдены'} | {'7715464194': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
176 | Москва | ЗАПАДНАЯ ДОЛИНА 2 | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 9852.8 | ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" | 5042090358 | 4.25 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7734377959 | [7 empty] | Не согласовано |  |  | не согласовано |  |  |  |  | не был утвержден 12.22
176 | Москва | ЗАПАДНАЯ ДОЛИНА 2 | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 9852.8 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7743938287 |  |  |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
176 | Москва | ЗАПАДНАЯ ДОЛИНА 2 | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.01.2023'] | 24616 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
176 | Москва | ЗАПАДНАЯ ДОЛИНА 2 | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 24616 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" | 9705079609 | 2.75 | РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 3 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
180 | Москва | ЗАПАДНАЯ ДОЛИНА 2 | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 12308 | ООО "ЛАЙНКРОВ" | 7720351982 | 2.45 | ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7720351982': 'Все проверки пройдены'} | {'7720351982': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
180 | Москва | ЗАПАДНАЯ ДОЛИНА 2 | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 12308 | ООО "ВИВ" | 7719756328 | 0 | ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7719756328': 'Все проверки пройдены'} | {'7719756328': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
180 | Москва | ЗАПАДНАЯ ДОЛИНА 2 | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 24616 | ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" | 7714158099 | 3.35 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7704575784 |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
177 | Москва | ЗАПАДНАЯ ДОЛИНА 2 | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 24616 | ООО "СЭМ" | 6658330383 | 4.25 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СКЛС" (5024193872), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО СМК (7720474254), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7718723898 |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
177 | Москва | ЗАПАДНАЯ ДОЛИНА 2 | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 24616 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" | 7709898330 | 1.75 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7730693897 |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
177 | Москва | ЗАПАДНАЯ ДОЛИНА 2 | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 24616 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" | 5047178528 | 4.25 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 3 |  | Оригинальная |  |  |  |  | Нет в нарезке. | [6 empty] | не был утвержден 12.22
177 | Москва | ЗАПАДНАЯ ДОЛИНА 2 | Очередь 2 |  | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.06.2023'] | 58601 | ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" | 7719405760 | 2.5 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [12 empty] | В процессе согласования. | Да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
177 | Москва | ЗАПАДНАЯ ДОЛИНА 2 | Очередь 2 |  | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 58601 | ООО "ТАС-МСК" | 9731089184 | 0 | ООО "МК ГРУПП" (7728488080) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 3 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
177 | Москва | ЗАПАДНАЯ ДОЛИНА 2 | Очередь 2 |  | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 29300.5 | ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" | 7723749348 | 0 | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7723749348': 'Все проверки пройдены'} | {'7723749348': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
177 | Москва | ЗАПАДНАЯ ДОЛИНА 2 | Очередь 2 |  | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 29300.5 | ООО "СПС" | 9723146625 | 0 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 3 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
177 | Москва | ЗАПАДНАЯ ДОЛИНА 2 | Очередь 3 |  | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.12.2023'] | 65633 | ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" | 7719405760 | 2.5 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [12 empty] | В процессе согласования. | Да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
177 | Москва | ЗАПАДНАЯ ДОЛИНА 2 | Очередь 3 |  | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.12.2023'] | 65633 | ФЛАГМАН ООО | 7734707205 | 3.25 | ООО "МК ГРУПП" (7728488080) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 3 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
181 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_Комплекс 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 7090 | ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" | 7720482978 | 1.15 | СКН (7721364977), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
181 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_Комплекс 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.10.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 7090 | ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" | 7720482978 | 1.15 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
183 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_Комплекс 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7090 | ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" | 7720482978 | 1.15 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), СКН (7721364977), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
183 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_Комплекс 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7090 | ООО КВАЛИТИ | 9731035929 | 0 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7733350633': 'Все проверки пройдены', '9731035929': 'Все проверки пройдены', '7720447067': 'Все проверки пройдены'} | {'7733350633': '', '9731035929': '', '7720447067': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
183 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_Комплекс 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7090 | ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" | 7722785167 | 2.45 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) | ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7722785167': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7722785167': ''} | Согласовано | 7709898330 | [7709898330: ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО", 02.02.2023, Отказ проектной команды] | 3 |  | Оригинальная |  | 2023-02-06 |  | Согласовано | Готовы на доп. отделка, СС, ЭОМ, ОВиВК |  |  | ПК хочет замену на Спец Гарант |  | Айман |  | не был утвержден 12.22
183 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_Комплекс 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7090 | ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" | 7722785167 | 2.45 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) | ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7722785167': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7722785167': ''} | Согласовано | 7709898330 | [7709898330: ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО", 02.02.2023, Отказ проектной команды] | 3 |  | Оригинальная |  | 2023-02-06 |  | Согласовано | Готовы на доп. отделка, СС, ЭОМ, ОВиВК |  |  | ПК хочет замену на Спец Гарант |  | Айман |  | не был утвержден 12.22
183 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_Комплекс 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7090 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" (5042090358), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
183 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_Комплекс 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7090 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 2.15 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) | ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7743938287': 'Все проверки пройдены'} | {'7743938287': ''} | Согласовано | 7707792709 | [7707792709: ООО "МЛЗ", 02.02.2023, Отказ проектной команды] | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано |  | да |  | ПК хочет замену на ПЛК |  |  | да | не был утвержден 12.22
183 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_Комплекс 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7090 | ООО "КАМСТРОЙ" | 7706699898 | 2.15 | ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
183 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_Комплекс 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 12415 | ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" | 7720482978 | 1.15 | ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
183 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_Комплекс 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.10.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 12415 | ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" | 7720482978 | 1.15 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
183 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_Комплекс 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 12415 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" | 9705079609 | 2.75 | РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СКН (7721364977), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [5 empty] | 3 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | ПК не знает их, но согласовано | [5 empty] | да | не был утвержден 12.22
183 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_Комплекс 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 12415 | ООО "СК СТОЛИЦА" | 6317106053 | 0 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'6317106053': 'Все проверки пройдены'} | {'6317106053': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | нет объема на Спутник, который обещали ранее, согласовано частично | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
184 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_Комплекс 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 12415 | ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" | 7722785167 | 2.45 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383) | ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7722785167': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7722785167': ''} | Согласовано | 5015000725,7704575784 | [7704575784: ООО "ФАЕРНЕТ", 02.02.2023, Отказ проектной команды] | 3 |  | Оригинальная |  | 2023-02-06 |  | не согласовано |  |  |  | ПК хочет замену на Спец Гарант |  | Айман |  | не был утвержден 12.22
184 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_Комплекс 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 12415 | ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" | 7722785167 | 2.45 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) | ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7722785167': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7722785167': ''} | Согласовано | 7709898330 | [7709898330: ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО", 02.02.2023, Отказ проектной команды] | 3 |  | Оригинальная |  | 2023-02-06 |  | Согласовано | Готовы на доп. отделка, СС, ЭОМ, ОВиВК |  |  | ПК хочет замену на Спец Гарант |  | Айман |  | не был утвержден 12.22
184 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_Комплекс 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 12415 | ООО "БАВЕНТ" | 7721584637 |  | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [5 empty] | 3 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | ПК не знает их, но согласовано | [5 empty] | да | не был утвержден 12.22
184 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_Комплекс 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 12415 |  |  |  | ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) | ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7743938287': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7743938287': "Остаточная мощность по месяцам: {5: '162843.00', 6: '88414.22', 7: '59498.17', 8: '59498.17', 9: '72300.17', 10: '36120.17', 11: '36120.17', 12: '6369.17'}"} |  | 5047178528 | [5047178528: ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ", 02.02.2023, Отказ проектной команды] |  |  | Оригинальная |  | 2023-02-07 |  |  | ПК не знает их, больше хотят видеть ПЛК, но согласовано |  |  | ПК хочет замену на ПЛК |  | Да |  | не был утвержден 12.22
184 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_Комплекс 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 12415 | ООО "КРАСДОРСТРОЙ" | 2463257800 | 2.75 | СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ГСК" (5047181626), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5030089037 |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
184 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_3 оч_Комплекс | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.07.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.07.2023'] | 12367 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5001033350 |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
184 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_3 оч_Комплекс | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 12367 | ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" | 7720482978 | 1.15 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), СКН (7721364977) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7724471705 |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | отказ из-за расценок | [6 empty] | не был утвержден 12.22
184 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_3 оч_Комплекс | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 12367 | ООО "МК ГРУПП" | 7728488080 | 2.75 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9721050491 |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
184 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_ШК1 (600 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 10000 | ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" | 7720482978 | 1.15 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
184 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_ШК1 (600 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 10000 | ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" | 7720482978 | 1.15 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
184 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_ШК1 (600 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.03.2023 | 01.08.2023 | Кровля | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 10000 | ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" | 7720482978 | 1.15 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), СКН (7721364977), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
185 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_ШК1 (600 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.03.2023 | 01.10.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 10000 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.75 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МСС (7704480035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7810711598 |  | 3 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
185 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_ШК1 (600 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10000 | ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" | 7722785167 | 2.45 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИДЕР" (263022100) | ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7722785167': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7722785167': ''} | Согласовано | 5015000725,7704575784 | [7704575784: ООО "ФАЕРНЕТ", 31.01.2023, Отказ проектной команды] | 3 |  | Оригинальная |  | 2023-02-06 |  |  | Не согласовано, категорически против Фаернета. Очень сильно хотят Спец Гарант. |  |  |  |  | Да |  | не был утвержден 12.22
185 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_ШК1 (600 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.03.2023 | 01.10.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 10000 | ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" | 7722785167 | 2.45 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) | ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7722785167': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7722785167': ''} | Согласовано | 7709898330 | [7709898330: ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО", 02.02.2023, Отказ проектной команды] |  |  | Оригинальная |  | 2023-02-06 |  | Согласовано | Готовы на доп. отделка, СС, ЭОМ, ОВиВК |  |  | ПК хочет замену на Спец Гарант |  | Да |  | не был утвержден 12.22
185 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_ШК1 (600 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.03.2023 | 01.10.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 10000 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7730693897': 'Все проверки пройдены'} | {'7730693897': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
185 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_ШК1 (600 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10000 | ООО "МЛЗ" | 7707792709 | 0 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) | ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | 7743938287 |  |  |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | ПК не знает их, больше хотят видеть ПЛК, но согласовано | [5 empty] | да | не был утвержден 12.22
185 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_ШК1 (600 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10000 | ООО "КАМСТРОЙ" | 7706699898 | 2.15 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), СУ 37 ООО (7716935093), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
185 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_ДОУ1 (210 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.11.2023 | 01.11.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.11.2023'] | 3000 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5001033350 |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
185 | Московская область | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_ДОУ1 (210 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 3000 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ИЛГАР" (9721050491) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7720482978 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
185 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.01.2023'] | 20000 | ООО "БАУТРАНС" | 7727297565 | 0 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | ООО "БАУТРАНС" (7727297565) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7727297565': 'Все проверки пройдены'} | {'7727297565': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7719826783,5027239797 | [5027239797: ООО "СТРОЙДОРОГ", 31.01.2023, Отказ проектной команды] |  |  |  |  | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
185 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 20000 | ООО "СК БЕРКУТ" | 7724471705 | 2.75 | АТОМ СТРОЙ (7726471919), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086) | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705) | ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7720482978': 'Все проверки пройдены', '7724471705': 'Все проверки пройдены'} | {'7720482978': '', '7724471705': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7734707205,5015014510 | [5015014510: ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ", 31.01.2023, Отказ проектной команды] |  |  |  |  | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
185 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10000 |  |  |  | ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'9715387970': 'Проверка на основной тип работ не пройдена'} | {'9715387970': 'Основные типы работ подрядчика: '} |  | 3120098868 | [3120098868: ООО ИСС ЮГ, 31.01.2023, Отказ проектной команды] |  |  |  |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
187 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10000 |  |  |  | ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'9715387970': 'Проверка на основной тип работ не пройдена'} | {'9715387970': 'Основные типы работ подрядчика: '} |  | 5008046503 | [5008046503: ООО "РЕМСТРОЙКОМ", 31.01.2023, Отказ проектной команды] |  |  |  |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
187 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20000 | ООО "РЕМСТРОЙКОМ" | 5008046503 | 1.75 | РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СКН (7721364977), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [19 empty] | не был утвержден 12.22
187 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10000 | ООО "ТК СТРОЙ" | 6658520553 | 1.15 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'261705544809': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'261705544809': "Остаточная мощность по месяцам: {8: '10914.00', 9: '10914.00', 10: '479.00', 11: '479.00', 12: '479.00'}"} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
187 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10000 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7715464194': 'Все проверки пройдены'} | {'7715464194': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
188 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20000 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7715464194': 'Все проверки пройдены'} | {'7715464194': ''} | Согласовано |  |  |  |  | Синтетическая |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
188 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20000 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7715464194': 'Все проверки пройдены'} | {'7715464194': ''} | Согласовано |  |  |  |  | Синтетическая |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
188 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20000 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 0 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
188 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20000 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" | 5047178528 | 4.25 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная |  |  |  |  | Нет в нарезке. | [6 empty] | не был утвержден 12.22
189 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.01.2023'] | 20000 | ООО "БАУТРАНС" | 7727297565 | 0 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | ООО "БАУТРАНС" (7727297565) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7727297565': 'Все проверки пройдены'} | {'7727297565': ''} |  | 5027239797 | [5027239797: ООО "СТРОЙДОРОГ", 31.01.2023, Отказ проектной команды] |  |  |  |  | 2023-01-01 |  |  | Нет в нарезке. | [5 empty] | да | не был утвержден 12.22
189 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 20000 | ООО "СК БЕРКУТ" | 7724471705 | 2.75 | АТОМ СТРОЙ (7726471919), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086) | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705) | ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7720482978': 'Отказ', '7724471705': 'Все проверки пройдены'} | {'7720482978': '', '7724471705': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7734707205,7720482978 | [7720482978: ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА", 31.01.2023, Отказ проектной команды] |  |  |  |  | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
189 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10000 |  |  |  | ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) | ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7720482978': 'Отказ', '9729262441': 'Проверка на основной тип работ не пройдена'} | {'7720482978': '', '9729262441': 'Основные типы работ подрядчика: '} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7734707205,7720482978 | [7720482978: ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА", 31.01.2023, Отказ проектной команды] |  |  |  |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
189 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10000 |  |  |  | ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) | ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7720482978': 'Проверка на основной тип работ не пройдена', '9729262441': 'Проверка на основной тип работ не пройдена'} | {'7720482978': 'Основные типы работ подрядчика: Монолит', '9729262441': 'Основные типы работ подрядчика: '} |  | 3120098868 | [3120098868: ООО ИСС ЮГ, 31.01.2023, Отказ проектной команды] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
186 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20000 | ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" | 7720482978 | 1.15 | РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СКН (7721364977), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
186 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10000 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 7721821422 | 0 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7721821422': 'Все проверки пройдены'} | {'7721821422': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
186 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10000 | ООО "АСИУМ" | 9721072400 | 4.25 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "КАНСОН" (5027210830), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МСС (7704480035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [19 empty] | не был утвержден 12.22
186 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20000 | СУ 22 ООО | 4707036496 | 2.35 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
186 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20000 | СУ 22 ООО | 4707036496 | 2.35 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СКЛС" (5024193872), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО СМК (7720474254), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [7 empty] | Синтетическая | [11 empty] | не был утвержден 12.22
186 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20000 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 0 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
186 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20000 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" | 5047178528 | 4.25 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
186 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.01.2023'] | 20000 | ООО "БАУТРАНС" | 7727297565 | 0 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | ООО "БАУТРАНС" (7727297565) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7727297565': 'Все проверки пройдены'} | {'7727297565': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7719826783,5029188876 | [5029188876: ООО "РК АРМ СТРОЙ", 31.01.2023, Отказ проектной команды] |  |  |  |  | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
186 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 20000 |  |  |  | АТОМ СТРОЙ (7726471919), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086) | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7724471705': 'Отказ'} | {'7724471705': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7724471705,7720482978 | [7720482978: ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА", 31.01.2023, Отказ проектной команды] |  |  |  |  | 2023-01-01 |  |  | отказ из-за расценок | [6 empty] | не был утвержден 12.22
634 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10000 | ООО "СК КРЕПОСТЬ" | 7734435449 |  | ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7734435449': 'Все проверки пройдены'} | {'7734435449': ''} |  | 7720482978 | [7720482978: ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА", 31.01.2023, Отказ проектной команды] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
634 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10000 |  |  |  | ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7734435449': 'Проверка на секции не пройдена'} | {'7734435449': ''} |  | 9721081309 | [9721081309: ООО "БИЛДИНГСИТИ", 31.01.2023, Отказ проектной команды] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
634 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20000 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 | РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СКН (7721364977), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
634 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10000 | ООО "БИЛДИНГСИТИ" | 9721081309 | 3.95 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9721081309': 'Все проверки пройдены'} | {'9721081309': ''} | Согласовано |  |  |  |  | Синтетическая |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
634 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10000 | ООО "АСИУМ" | 9721072400 | 4.25 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "КАНСОН" (5027210830), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МСС (7704480035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
634 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20000 | СУ 22 ООО | 4707036496 | 2.35 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'4707036496': 'Все проверки пройдены'} | {'4707036496': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Не хватает текущих объектов в работе (добавить). Только ЭОМ на корпусе без СС не очень интересен при низких ЕР. СС+ЭОМ эффыективнее! | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
634 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20000 | СУ 22 ООО | 4707036496 | 2.35 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'4707036496': 'Все проверки пройдены'} | {'4707036496': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Не хватает текущих объектов в работе (добавить). Только ЭОМ на корпусе без СС не очень интересен при низких ЕР. СС+ЭОМ эффыективнее! | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
634 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20000 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 0 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7730693897 |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
634 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20000 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 2.15 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
635 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 2 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.06.2023'] | 20000 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" | 5029188876 | 4.25 | ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7719826783 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
635 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 2 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20000 | ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" | 7720482978 | 1.15 | СКН (7721364977), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7734707205 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
635 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 2 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10000 | ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" | 7720482978 | 1.15 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 3120098868 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
635 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 2 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10000 | ООО "СК УМ СТРОЙ" | 7716859780 | 4.25 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772) |  |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'3120098868': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'3120098868': "Остаточная мощность по месяцам: {9: '13200.00', 10: '13200.00', 11: '1883.00', 12: '4383.00'}"} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
635 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 2 | 5 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.06.2023'] | 20000 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" | 5029188876 | 4.25 | ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7719826783 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
635 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 2 | 5 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20000 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 | СКН (7721364977), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7734707205 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
635 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 2 | 5 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10000 | ООО "МЕГАСТРОЙ" | 7726604125 | 3.95 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [19 empty] | не был утвержден 12.22
635 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 2 | 5 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10000 | ООО "СК УМ СТРОЙ" | 7716859780 | 4.25 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772) |  |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'3120098868': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'3120098868': "Остаточная мощность по месяцам: {9: '13200.00', 10: '13200.00', 11: '1883.00', 12: '4383.00'}"} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
635 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 2 | 6 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.06.2023'] | 20000 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" | 5029188876 | 4.25 | ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7719826783 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
636 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 2 | 6 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20000 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 | СКН (7721364977), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7734707205 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
636 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 2 | 6 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10000 | ООО "МК ТРАНСАВТО" | 7716850940 | 2.15 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [19 empty] | не был утвержден 12.22
636 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 2 | 6 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10000 | ООО "СК УМ СТРОЙ" | 7716859780 | 4.25 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772) |  |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'5018140400': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'5018140400': "Остаточная мощность по месяцам: {9: '5125.00', 10: '5125.00', 11: '5000.00', 12: '5000.00'}"} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
636 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | КАЛИ_ДОУ1 (300 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.04.2023 | 01.04.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.04.2023'] | 4300 | ООО "БАУТРАНС" | 7727297565 | 0 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | ООО "БАУТРАНС" (7727297565) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7727297565': 'Все проверки пройдены'} | {'7727297565': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7719826783,5029188876 | [5029188876: ООО "РК АРМ СТРОЙ", 31.01.2023, Отказ проектной команды] |  |  |  |  | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
636 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | КАЛИ_ДОУ1 (300 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.04.2023 | 01.09.2023 | Монолит | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 4300 | ООО "СК БЕРКУТ" | 7724471705 | 2.75 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7724471705': 'Все проверки пройдены'} | {'7724471705': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7734707205,5015014510 | [5015014510: ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ", 31.01.2023, Отказ проектной команды] |  |  |  |  | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
636 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | КАЛИ_ДОУ1 (300 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 4300 | ООО "СК УМ СТРОЙ" | 7716859780 | 4.25 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7726604125), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ИЛГАР" (9721050491) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 3120098868 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
636 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | КАЛИ_ДОУ1 (300 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 4300 | ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" | 7720482978 | 1.15 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), СКН (7721364977), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [19 empty] | не был утвержден 12.22
636 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | КАЛИ_ДОУ1 (300 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 4300 | ООО "БИЛДИНГСИТИ" | 9721081309 | 3.95 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), СТАРКОНС (7733372926), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "КСС" (7706440888), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "КАНСОН" (5027210830), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МСС (7704480035), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9725026210 |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
636 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | КАЛИ_ДОУ1 (300 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.12.2023'] | 4300 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "ВИВ" (7719756328), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КСС" (7706440888), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7715464194': 'Все проверки пройдены'} | {'7715464194': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
637 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | КАЛИ_ДОУ1 (300 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.10.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 4300 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7715464194': 'Все проверки пройдены'} | {'7715464194': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
637 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | КАЛИ_ДОУ1 (300 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.10.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 4300 | ООО "БИЛДИНГСИТИ" | 9721081309 | 3.95 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" (5042090358), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
637 | Московская область | ТСО_КАЛИНОВКА | Очередь 1 | КАЛИ_ДОУ1 (300 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 4300 | ООО "БАНКО" | 9718150721 | 3.95 | ООО "ЩЛЗ ИНЖИНИРИНГ" (7704392822), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "ПЛК" (7743938287), ООО "МЛЗ" (7707792709) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная |  |  |  |  | Нет в нарезке. | [6 empty] | не был утвержден 12.22
239 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 6 | 65** | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023'] | 11570 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
239 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 6 | 65** | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 11570 |  |  |  | ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ГАМСТРОЙ (9709011827), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ГСК" (5047181626) | ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617) |  |  | Менеджерское решение некорректно | {'9721090617': 'Пара ИНН - Вид работ отсутствует в основном и резервном файле предельных площадей'} | {'9721090617': ''} | Согласовано | 7705107468,7728693360 | [7728693360: ООО "СК-2008", 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-02-06 |  |  | договор есть |  |  |  |  | Да |  | не был утвержден 12.22
241 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 6 | 66** | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023'] | 54150 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7743938287': 'Все проверки пройдены', '9728008650': 'Все проверки пройдены'} | {'7743938287': '', '9728008650': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
241 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 6 | 66** | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 54150 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
241 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 67 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023'] | 11754 | СК МОССИТИСТРОЙ | 9715275850 | 0 | ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), СКН (7721364977), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053) | СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9715275850': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9715275850': ''} |  | 5035037836,9701031772 | [9701031772: ООО "КРИСТАЛЛ ПМ", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 4 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | договор есть | [6 empty] | не был утвержден 12.22
243 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 67 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 11754 | ООО "БТ-СК" | 7733368239 | 4.25 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "КСС" (7706440888), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "ЭМС" (7715464194), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО ГудСтрой (5029249920) | ООО "БТ-СК" (7733368239) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7733368239': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7733368239': ''} |  | 9701031772 | [7733368239: ООО "БТ-СК", 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 |  |  | договор есть | [6 empty] | не был утвержден 12.22
243 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 67 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 11754 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
243 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 67 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 11754 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
243 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 67 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 11754 | ООО "БАВЕНТ" | 7721584637 |  | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | Ларечкина. Заключен договор от сентября 2022г. | да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
243 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 67 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 11754 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
243 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 67 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 11754 | ООО "СК-2008" | 7728693360 | 3.05 | ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
243 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 68 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023'] | 15679 | СТРОЙВЫМПЕЛ ООО | 5018187944 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО АРКАДА (5017112417) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5018187944': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5018187944': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
243 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 68 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 15679 | ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" | 7725323690 | 3.05 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7725323690': 'Все проверки пройдены'} | {'7725323690': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
243 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 68 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 15679 | ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" | 7722785167 | 2.45 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | Ларечкина. Заключен договор от октября 2022г. | да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
243 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 68 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 15679 | ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" | 7722785167 | 2.45 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | Ларечкина. Заключен договор от октября 2022г. | да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
243 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 68 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 15679 | ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" | 5042090358 | 4.25 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | Готовы на доп. объём по Москве и МО | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
33 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 68 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 15679 | ООО "БАНКО" | 9718150721 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
33 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 68 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 15679 | ООО "СК-2008" | 7728693360 | 3.05 | ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
33 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 69 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023'] | 12130 | СК МОССИТИСТРОЙ | 9715275850 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО АРКАДА (5017112417) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9715275850': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9715275850': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | просят еще объемы | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
33 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 69 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 12130 | ООО "Б.Н.К" | 9723066539 |  | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9723066539': 'Все проверки пройдены'} | {'9723066539': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
33 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 69 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 12130 | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" | 7731586866 | 3.65 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
33 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 69 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 12130 | ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" | 7722319247 | 4.25 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | Готовы на доп. объём по ЭОМ (могут доп. СС). Готовы на 2-кратное увеличенние объемов, но не менее 2 корпусов на площадке. | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
33 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 69 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 12130 | ООО "АТЛАС" | 9718144358 | 3.95 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
33 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 69 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 12130 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9718150721': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9718150721': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
33 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 69 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 12130 | ООО "СК-2008" | 7728693360 | 3.05 | ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
33 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 70 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023'] | 13286 | СК МОССИТИСТРОЙ | 9715275850 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО АРКАДА (5017112417) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | просят еще объемы | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
34 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 70 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 13286 | ООО "БТ-СК" | 7733368239 | 4.25 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
34 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 70 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 13286 | ООО "ЛАНТЕК-ПРО" | 4205260198 | 2.45 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'4205260198': 'Все проверки пройдены'} | {'4205260198': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Очень мало, готовы брать доп. по СС 50 тыс. кв.м. (приоритет: Люберцы, Спутник, Пригород Лесное, Лайково, Пятницкие луга и пр.) | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
34 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 70 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 13286 | ООО "ЭМУ 160" | 7719466788 | 3.95 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
34 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 70 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 13286 | ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" | 7724776136 | 3.65 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
34 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 70 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 13286 | ООО "БАНКО" | 9718150721 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
34 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | 70 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 13286 | ООО "СК-2008" | 7728693360 | 3.05 | ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
34 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ |  | ДОУ № 4 на 360 мест квартал 3 | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 4650 | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" | 7731586866 | 3.65 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7731586866': 'Все проверки пройдены'} | {'7731586866': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | На школе и ДОУ надо объединять СС и ЭОМ | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
34 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ |  | ДОУ № 4 на 360 мест квартал 3 | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023'] | 4650 | ООО "БАНКО" | 9718150721 | 3.95 | ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9718150721': 'Все проверки пройдены'} | {'9718150721': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
34 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ |  | ДОУ № 4 на 360 мест квартал 3 | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 4650 | ООО "СК-2008" | 7728693360 | 3.05 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
34 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ |  | Школа № 4 на 1650 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20870 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5015014510 |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | начало работ в сентябре 2023 | [6 empty] | не был утвержден 12.22
35 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ |  | Школа № 4 на 1650 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.12.2023'] | 10435 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9721050491 |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | 2024 год | [6 empty] | не был утвержден 12.22
35 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ |  | Школа № 4 на 1650 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.12.2023'] | 10435 | ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" | 7723749348 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9701031772 |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | 2024 год | [6 empty] | не был утвержден 12.22
35 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ |  | Школа № 4 на 1650 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.02.2023 | 01.08.2023 | Кровля | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 20870 | ООО ППСК "АСКА" | 5035037836 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5035037836': 'Все проверки пройдены', '5017112417': 'Все проверки пройдены'} | {'5035037836': '', '5017112417': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
35 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ |  | Школа № 4 на 1650 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.02.2023 | 01.10.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 10435 | ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" | 7720475145 | 0 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7720475145': 'Все проверки пройдены'} | {'7720475145': ''} |  |  |  | 4 |  | Оригинальная | [11 empty] | утвержден на ТК 12.22
35 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ |  | Школа № 4 на 1650 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.02.2023 | 01.10.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 10435 | ООО "АКДМ СК" | 9729121120 | 2.45 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9729121120': 'Все проверки пройдены'} | {'9729121120': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
35 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ |  | Школа № 4 на 1650 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20870 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7731586866': 'Все проверки пройдены', '7715464194': 'Все проверки пройдены'} | {'7731586866': '', '7715464194': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
35 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ |  | Школа № 4 на 1650 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.02.2023 | 01.10.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 20870 | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" | 7731586866 | 3.65 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7731586866': 'Все проверки пройдены'} | {'7731586866': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | На школе и ДОУ надо объединять СС и ЭОМ | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
35 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ |  | Школа № 4 на 1650 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.02.2023 | 01.10.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 20870 | ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" | 7726289233 | 2.65 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7726289233': 'Все проверки пройдены', '5042090358': 'Все проверки пройдены'} | {'7726289233': '', '5042090358': ''} | Согласовано |  |  |  |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | Готовы на доп. объём ОВиВК (предпочтительно Люберцы, Некрасовка,Видное,Домодедово, Бутово) | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
35 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ |  | Школа № 4 на 1650 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.02.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20870 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ПЛК ООО (7724394391) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9718150721': 'Все проверки пройдены', '9728008650': 'Все проверки пройдены'} | {'9718150721': '', '9728008650': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
35 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ |  | Школа № 4 на 1650 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20870 | ООО "СК-2008" | 7728693360 | 3.05 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), СУ 37 ООО (7716935093), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АСЕ-72" (7714423332) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
35 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 29548.5 | ФЛАГМАН ООО | 7734707205 | 3.25 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
37 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 29548.5 | ФЛАГМАН ООО | 7734707205 | 3.25 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7734707205': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7734707205': ''} | Согласовано |  |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
37 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 59097 | ФЛАГМАН ООО | 7734707205 | 3.25 |  |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
37 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.10.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 29548.5 | ООО "САЛЮС КОНСТРАКШН" | 5003135171 | 0 | ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАСКАД" (7743237362), СУ 37 ООО (7716935093), ООО ГРИВНА (5257021121), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | Готовы на доп. по отделке Север и Восток МО | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
37 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.10.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 29548.5 | ООО "АЛ-ПРО" | 6726025422 | 0 | ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАСКАД" (7743237362), СУ 37 ООО (7716935093), ООО ГРИВНА (5257021121), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
38 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.10.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 59097 | ООО "КСС" | 7706440888 | 3.65 | ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | Согласовали: Путилково, Горки парк, Мытищи, Молжаниново | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
38 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.10.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 59097 | ООО "КСС" | 7706440888 | 3.65 | ООО "СЭМ" (6658330383), ФЛАГМАН ООО (7734707205) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | Согласовали: Путилково, Горки парк, Мытищи, Молжаниново | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
38 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.10.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 59097 | ООО "КСС" | 7706440888 | 3.65 |  |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | Согласовали: Путилково, Горки парк, Мытищи, Молжаниново | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
38 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 59097 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" | 5047178528 | 4.25 | ПЛК ООО (7724394391) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
39 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 59097 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 |  |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
39 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 28095 | ФЛАГМАН ООО | 7734707205 | 3.25 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
39 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 28095 | ФЛАГМАН ООО | 7734707205 | 3.25 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7734707205': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7734707205': ''} | Согласовано |  |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
39 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 56190 | ФЛАГМАН ООО | 7734707205 | 3.25 |  |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7734707205': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7734707205': ''} | Согласовано |  |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
36 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.10.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 28095 | ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ | 9721090617 | 0 | ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАСКАД" (7743237362), СУ 37 ООО (7716935093), ООО ГРИВНА (5257021121), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | [6 empty] | 2023-01-01 | [5 empty] | Должен быть ВИВ |  |  |  | утвержден на ТК 12.22
36 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.10.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 28095 | ООО "ВИВ" | 7719756328 | 0 | ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАСКАД" (7743237362), СУ 37 ООО (7716935093), ООО ГРИВНА (5257021121), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) | ООО "ВИВ" (7719756328) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7719756328': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7719756328': ''} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
257 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.10.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 56190 | ООО "Альфа СБ" | 7720420989 | 0 | ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СКЛС" (5024193872) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7720420989': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7720420989': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7719756328,5024193872 | [5024193872: ООО "СКЛС", 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
258 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.10.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 56190 | ООО "Альфа СБ" | 7720420989 | 0 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СЭМ" (6658330383) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7720420989': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7720420989': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7719756328,5024193872 | [5024193872: ООО "СКЛС", 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
258 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.10.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 56190 | ООО "Альфа СБ" | 7720420989 | 0 |  |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7720420989': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7720420989': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7734707205 | [5 empty] | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
258 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 56190 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" | 5047178528 | 4.25 | ПЛК ООО (7724394391) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
258 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 56190 | ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" | 5001033350 | 3.05 |  |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
258 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 44106 | ФЛАГМАН ООО | 7734707205 | 3.25 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7734707205': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7734707205': ''} | Согласовано |  |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
258 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.10.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 22053 | ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" | 7723749348 | 0 | МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), СПУТНИК ООО (5027278027), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348) |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7734707205 |  | 1 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
258 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.10.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 22053 | ООО "СПС" | 9723146625 | 0 | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9723146625': 'Все проверки пройдены', '7734707205': 'Все проверки пройдены'} | {'9723146625': '', '7734707205': ''} | Согласовано |  |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
258 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 44106 | ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 132708139615 | 0 |  |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 1 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
258 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 22053 | ООО "КСС" | 7706440888 | 3.65 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9724059213 |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
259 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 22053 | ООО "ВИВ" | 7719756328 | 0 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 1 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
259 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 44106 | ООО "ВИВ" | 7719756328 | 0 | ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "АГАТА" (7708377230) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 1 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
259 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 44106 | ООО "ВИВ" | 7719756328 | 0 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СЭМ" (6658330383) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 1 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
259 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 44106 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 7734377959 | 3.05 | ФЛАГМАН ООО (7734707205) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 1 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
259 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 44106 |  |  |  | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7743938287 |  |  |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
259 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 44106 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" | 5029188876 | 4.25 | ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 1 |  | Оригинальная |  |  |  |  | Нет в нарезке. | [6 empty] | не был утвержден 12.22
259 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.07.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.07.2023'] | 29899 | ООО "ФОККА" | 5027282633 | 1.75 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5027282633': 'Все проверки пройдены', '5027222916': 'Все проверки пройдены'} | {'5027282633': '', '5027222916': ''} | Согласовано |  |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
259 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 29899 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | СКН (7721364977), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 1 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
259 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 14949.5 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5027195980 |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | по географии не хотят | [6 empty] | не был утвержден 12.22
263 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 14949.5 | ООО "КОРЁ ГРУПП" | 7725410416 | 2.75 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 1 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
263 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 5 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.07.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.07.2023'] | 29680 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 1 |  | Оригинальная |  |  |  |  | Нет в нарезке. | Да | [5 empty] | не был утвержден 12.22
263 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 5 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 29680 | ФЛАГМАН ООО | 7734707205 | 3.25 | СКН (7721364977), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 1 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
263 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 5 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 14840 | ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" | 7723749348 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПС" (9723146625), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7725410416': 'Все проверки пройдены', '5027195980': 'Все проверки пройдены', '7723749348': 'Все проверки пройдены'} | {'7725410416': '', '5027195980': '', '7723749348': ''} | Согласовано |  |  |  |  | Синтетическая |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
263 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 5 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 14840 | ФЛАГМАН ООО | 7734707205 | 3.25 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 1 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
263 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 6 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.07.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.07.2023'] | 25440 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 1 |  | Оригинальная |  |  |  |  | Нет в нарезке. | Да | [5 empty] | не был утвержден 12.22
263 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 6 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 25440 | ФЛАГМАН ООО | 7734707205 | 3.25 | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), СКН (7721364977), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), РЕЛЬЕФ (7804492588) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7734707205': 'Все проверки пройдены'} | {'7734707205': ''} | Согласовано |  |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
263 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 6 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 12720 | ООО "КОРЁ ГРУПП" | 7725410416 | 2.75 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7734707205 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
263 | Москва | МОЛЖАНИНОВО | Очередь 1 | 6 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 12720 | ФЛАГМАН ООО | 7734707205 | 3.25 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9723000344 |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | готовы если поднимем расценки | [6 empty] | не был утвержден 12.22
264 | Москва | МОЛЖАНИНОВО |  | ДОО№1 на 350 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.11.2023 | 01.11.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.11.2023'] | 4650 | ООО "ТСК" | 5027222916 | 2.95 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5027222916': 'Все проверки пройдены'} | {'5027222916': ''} | Согласовано |  |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
264 | Москва | МОЛЖАНИНОВО |  | ДОО№1 на 350 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 4650 | ФЛАГМАН ООО | 7734707205 | 3.25 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7734707205': 'Все проверки пройдены'} | {'7734707205': ''} | Согласовано |  |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
264 | Московская область | МЫТИЩИ | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 48387 | ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" | 5001033350 | 3.05 | ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
264 | Московская область | МЫТИЩИ | Очередь 2 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023'] | 63058 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" | 9705079609 | 2.75 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369) | ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9705079609': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9705079609': ''} |  |  |  | 4 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | договор есть | [6 empty] | не был утвержден 12.22
264 | Московская область | МЫТИЩИ | Очередь 2 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 21019.3333 | ООО "ЛАЙНКРОВ" | 7720351982 | 2.45 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7720351982': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7720351982': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
264 | Московская область | МЫТИЩИ | Очередь 2 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 5255 | ООО "САНТЕХВЕНТ" | 9718013524 | 3.95 |  | ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9718013524': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9718013524': ''} |  |  |  | 4 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | договор есть | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
269 | Московская область | МЫТИЩИ | Очередь 2 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 3 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 21019.3333 | ООО "САНТЕХВЕНТ" | 9718013524 | 3.95 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
269 | Московская область | МЫТИЩИ | Очередь 2 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 63058 | СУ 37 ООО | 7716935093 | 3.35 | ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | Не хватает текущих объектов в работе (добавить). Только ЭОМ на корпусе без СС не очень интересен при низких ЕР. СС+ЭОМ эффыективнее! | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
269 | Московская область | МЫТИЩИ | Очередь 2 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 75 |  |  |  |  | ООО "ПСМ" (5029116737) |  |  | Предложено менеджерское решение | {'5029116737': 'Пара ИНН - Вид работ отсутствует в основном и резервном файле предельных площадей'} | {'5029116737': ''} | [7 empty] | 2023-02-06 | [7 empty] | Да |  | не был утвержден 12.22
269 | Московская область | МЫТИЩИ | Очередь 2 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 63058 | СУ 37 ООО | 7716935093 | 3.35 | ООО "ЭМС" (7715464194), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СЭМ" (6658330383) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | Не хватает текущих объектов в работе (добавить). Только ЭОМ на корпусе без СС не очень интересен при низких ЕР. СС+ЭОМ эффыективнее! | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
249 | Московская область | МЫТИЩИ | Очередь 2 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 63058 | ООО ГИДРО-ТЕРМ | 7714687920 | 4.25 | ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "АТЛАС" (9718144358) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7714687920': 'Все проверки пройдены'} | {'7714687920': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
249 | Московская область | МЫТИЩИ | Очередь 2 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 75 |  |  |  |  | ООО "ПСМ" (5029116737) |  |  | Предложено менеджерское решение | {'5029116737': 'Пара ИНН - Вид работ отсутствует в основном и резервном файле предельных площадей'} | {'5029116737': ''} | [7 empty] | 2023-02-06 | [7 empty] | Да |  | не был утвержден 12.22
249 | Московская область | МЫТИЩИ | Очередь 2 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 63058 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" | 5047178528 | 4.25 | ПЛК ООО (7724394391) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
249 | Московская область | МЫТИЩИ | Очередь 2 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.10.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 63058 | ООО "СК ГАРАНТ" | 5029216361 | 1.75 |  |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5029216361': 'Все проверки пройдены'} | {'5029216361': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  | нет предложения альтернатив | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
249 | Московская область | МЫТИЩИ | Очередь 3 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 91935 | ООО "ИЛГАР М.С.К." | 7727421974 | 3.35 |  |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | хотят работать юр лицо ИЛГАР ИНН 9721050491 | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
249 | Московская область | МЫТИЩИ | Очередь 3 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 45968 | ООО "МК ГРУПП" | 7728488080 | 2.75 |  | ООО "МК ГРУПП" (7728488080) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7728488080': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7728488080': ''} |  |  |  | 4 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | договор есть | [6 empty] | не был утвержден 12.22
249 | Московская область | МЫТИЩИ | Очередь 3 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.11.2023 | Кровля | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 91935 | ООО СК ДОМСТРОЙ | 7705552444 | [5 empty] | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7705552444': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7705552444': "Остаточная мощность по месяцам: {4: '-54242.39', 5: '-54242.39', 6: '-54242.39', 7: '-34542.39', 8: '-34542.39', 9: '28894.12', 10: '13534.12', 11: '13534.12'}"} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  | нет предложения альтернатив | согласовано | ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444) согласен | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
249 | Московская область | МЫТИЩИ | Очередь 3 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 91935 | ООО НОВО СТРОЙ | 7733350633 | 2.75 |  |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7733350633': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7733350633': "Остаточная мощность по месяцам: {4: '35308.00', 5: '35308.00', 6: '35308.00', 7: '35308.00', 8: '35308.00', 9: '35308.00', 10: '24516.15', 11: '24516.15', 12: '24516.15'}"} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  | Смартстрой, Этажи, Билдбилд - удалите, мертнвая структура | Согласовано | Ново Строй 7733350633 | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
249 | Московская область | МЫТИЩИ | Очередь 3 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 91935 | СУ 37 ООО | 7716935093 | 3.35 |  |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | Не хватает текущих объектов в работе (добавить). Только ЭОМ на корпусе без СС не очень интересен при низких ЕР. СС+ЭОМ эффыективнее! | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
249 | Московская область | МЫТИЩИ | Очередь 3 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 91935 | СУ 37 ООО | 7716935093 | 3.35 | ООО "СЭМ" (6658330383) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | Не хватает текущих объектов в работе (добавить). Только ЭОМ на корпусе без СС не очень интересен при низких ЕР. СС+ЭОМ эффыективнее! | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
252 | Московская область | МЫТИЩИ | Очередь 3 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 91935 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 3.95 |  |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7730693897': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7730693897': "Остаточная мощность по месяцам: {4: '52439.24', 5: '28329.24', 6: '28329.24', 7: '52082.33', 8: '26852.35', 9: '77265.35', 10: '54031.35', 11: '60425.00', 12: '120006.00'}"} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  | нет предложения альтернатив | согласовано | САНТЕХВЕНТ готов, люди есть | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
252 | Московская область | МЫТИЩИ | Очередь 3 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 91935 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" | 5047178528 | 4.25 | ПЛК ООО (7724394391) | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5047178528': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5047178528': ''} |  | 7743938287 | [7743938287: ООО "ПЛК", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 4 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | договор есть | [6 empty] | не был утвержден 12.22
252 | Московская область | МЫТИЩИ | Очередь 3 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 91935 | [7 empty] | Предложено менеджерское решение | [5 empty] | 4 |  | Оригинальная |  | 2023-02-06 | нет предложения альтернатив |  | договор есть | [6 empty] | не был утвержден 12.22
252 | Московская область | МЫТИЩИ |  | СОШ №1 на 1300 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 16000 | ООО "ИЛГАР М.С.К." | 7727421974 | 3.35 | ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7727421974': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7727421974': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | хотят работать юр лицо ИЛГАР ИНН 9721050491 | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
252 | Московская область | МЫТИЩИ |  | СОШ №1 на 1300 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2023 | 01.10.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 16000 | ООО "МК ГРУПП" | 7728488080 | 2.75 | АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | ООО "МК ГРУПП" (7728488080) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7728488080': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7728488080': ''} |  | 6658520553,5028036609 | [5028036609: ООО "ПСО "ВЕРШИНА", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 4 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | договор есть | [6 empty] | не был утвержден 12.22
252 | Московская область | МЫТИЩИ |  | СОШ №1 на 1300 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 16000 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" | 9705079609 | 2.75 | РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СКН (7721364977), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562) | ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9705079609': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9705079609': ''} | [7 empty] | 2023-01-01 |  |  | договор есть | [6 empty] | не был утвержден 12.22
252 | Московская область | МЫТИЩИ |  | СОШ №1 на 1300 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 16000 | КМ ЦЕНТР НН ООО | 5029237227 | 0 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) | КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5029237227': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5029237227': ''} |  |  | [9718013524: ООО "САНТЕХВЕНТ", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 4 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | договор есть | [6 empty] | не был утвержден 12.22
252 | Московская область | МЫТИЩИ |  | СОШ №1 на 1300 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 16000 | СУ 37 ООО | 7716935093 | 3.35 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | Не хватает текущих объектов в работе (добавить). Только ЭОМ на корпусе без СС не очень интересен при низких ЕР. СС+ЭОМ эффыективнее! | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
252 | Московская область | МЫТИЩИ |  | СОШ №1 на 1300 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.05.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 16000 | СУ 37 ООО | 7716935093 | 3.35 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | Не хватает текущих объектов в работе (добавить). Только ЭОМ на корпусе без СС не очень интересен при низких ЕР. СС+ЭОМ эффыективнее! | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
254 | Московская область | МЫТИЩИ |  | СОШ №1 на 1300 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.05.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 16000 | ООО ГИДРО-ТЕРМ | 7714687920 | 4.25 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" (5042090358), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
254 | Московская область | МЫТИЩИ |  | СОШ №1 на 1300 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 16000 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" | 5047178528 | 4.25 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
254 | Московская область | МЫТИЩИ |  | СОШ №1 на 1300 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.12.2023'] | 16000 | ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" | 5001033350 | 3.05 | ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
250 | Московская область | МЫТИЩИ |  | ДОУ №1 на 200 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 3150 | ООО НОВО СТРОЙ | 7733350633 | 4.25 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "КСС" (7706440888), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "КАНСОН" (5027210830), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "ЭМС" (7715464194), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МСС (7704480035), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7720405300 |  | 4 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | договор есть | [5 empty] | да | не был утвержден 12.22
250 | Московская область | МЫТИЩИ |  | ДОУ №1 на 200 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 3150 | СУ 37 ООО | 7716935093 | 3.35 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | Не хватает текущих объектов в работе (добавить). Только ЭОМ на корпусе без СС не очень интересен при низких ЕР. СС+ЭОМ эффыективнее! | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
250 | Московская область | МЫТИЩИ |  | ДОУ №1 на 200 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.02.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 3150 | СУ 37 ООО | 7716935093 | 3.35 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | Не хватает текущих объектов в работе (добавить). Только ЭОМ на корпусе без СС не очень интересен при низких ЕР. СС+ЭОМ эффыективнее! | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
69 | Московская область | МЫТИЩИ |  | ДОУ №1 на 200 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.02.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 3150 | ООО "СТРОЙМАРКЕТ" | 7718723898 | 4.25 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7718723898': 'Все проверки пройдены'} | {'7718723898': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
70 | Московская область | МЫТИЩИ |  | ДОУ №1 на 200 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 3150 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" | 5047178528 | 4.25 | ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
71 | Московская область | МЫТИЩИ |  | ДОУ №1 на 200 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 3150 | ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" | 5001033350 | 3.05 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
72 | Московская область | МЫТИЩИ |  | СОШ на 600 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.09.2023 | 01.09.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.09.2023'] | 10000 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" | 5029188876 | 4.25 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5029188876': 'Все проверки пройдены'} | {'5029188876': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
73 | Московская область | МЫТИЩИ |  | СОШ на 600 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10000 | ООО "ИЛГАР М.С.К." | 7727421974 | 3.35 | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), СКН (7721364977), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | хотят работать юр лицо ИЛГАР ИНН 9721050491 | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
74 | Московская область | МЫТИЩИ |  | СОШ на 600 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 10000 | ООО "МК ГРУПП" | 7728488080 | 2.75 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "СПС" (9723146625), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7726604125), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7728488080': 'Все проверки пройдены'} | {'7728488080': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
74 | Московская область | МЫТИЩИ_РЕН | Очередь 1 | 1 | Реновация | Корпус | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 11105.88 | ООО "ТСК" | 5027222916 | 2.95 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5027222916': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5027222916': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
74 | Московская область | МЫТИЩИ_РЕН | Очередь 1 | 1 | Реновация | Корпус | 01.01.2023 | 01.09.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 11105.88 | ООО "ТАС-МСК" | 9731089184 | 0 | СКН (7721364977), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9731089184': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9731089184': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
74 | Московская область | МЫТИЩИ_РЕН | Очередь 1 | 1 | Реновация | Корпус | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 11105.88 | СТРОЙИНВЕСТГРУПП | 6686086680 | 1.15 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6686086680': 'Проверка на основной тип работ не пройдена'} | {'6686086680': 'Основные типы работ подрядчика: '} |  |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  | в СК перспектива не уверен, не могу найти где работали, не надо отдавать такой большой объем по разным видам работ | [8 empty] | утвержден на ТК 12.22
74 | Московская область | МЫТИЩИ_РЕН | Очередь 1 | 1 | Реновация | Корпус | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 11105.88 | ООО СК ДОМСТРОЙ | 7705552444 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), СКН (7721364977), ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7705552444': 'Все проверки пройдены', '9705079609': 'Все проверки пройдены'} | {'7705552444': '', '9705079609': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
74 | Московская область | МЫТИЩИ_РЕН | Очередь 1 | 1 | Реновация | Корпус | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 11105.88 | СУ 37 ООО | 7716935093 | 3.35 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), СТАРКОНС (7733372926), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5029237227 |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
74 | Московская область | МЫТИЩИ_РЕН | Очередь 1 | 1 | Реновация | Корпус | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 11105.88 | СУ 37 ООО | 7716935093 | 3.35 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КСС" (7706440888), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7706440888': 'Все проверки пройдены', '7716935093': 'Все проверки пройдены'} | {'7706440888': '', '7716935093': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Не хватает текущих объектов в работе (добавить). Только ЭОМ на корпусе без СС не очень интересен при низких ЕР. СС+ЭОМ эффыективнее! | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
74 | Московская область | МЫТИЩИ_РЕН | Очередь 1 | 1 | Реновация | Корпус | 01.09.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 11105.88 | СУ 37 ООО | 7716935093 | 3.35 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7706440888': 'Все проверки пройдены', '7716935093': 'Все проверки пройдены'} | {'7706440888': '', '7716935093': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Не хватает текущих объектов в работе (добавить). Только ЭОМ на корпусе без СС не очень интересен при низких ЕР. СС+ЭОМ эффыективнее! | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
75 | Московская область | МЫТИЩИ_РЕН | Очередь 1 | 1 | Реновация | Корпус | 01.09.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 11105.88 | ООО ГИДРО-ТЕРМ | 7714687920 | 4.25 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" (5042090358), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7718723898': 'Все проверки пройдены', '7714687920': 'Все проверки пройдены'} | {'7718723898': '', '7714687920': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
75 | Московская область | МЫТИЩИ_РЕН | Очередь 1 | 1 | Реновация | Корпус | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 11105.88 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" | 5047178528 | 4.25 | ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5047178528': 'Все проверки пройдены'} | {'5047178528': ''} | Согласовано |  |  |  |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
75 | Московская область | МЫТИЩИ_РЕН | Очередь 2 | 2 | Реновация | Корпус | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.02.2023'] | 10791.85 | ООО "ТСК" | 5027222916 | 2.95 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5027222916': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5027222916': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
75 | Московская область | МЫТИЩИ_РЕН | Очередь 2 | 2 | Реновация | Корпус | 01.02.2023 | 01.09.2023 | Монолит | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 10791.85 | ООО "ТАС-МСК" | 9731089184 | 0 | СКН (7721364977), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9731089184': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9731089184': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
75 | Московская область | МЫТИЩИ_РЕН | Очередь 2 | 2 | Реновация | Корпус | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10791.85 | ООО "ТК СТРОЙ" | 6658520553 | 1.15 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 4 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
75 | Московская область | МЫТИЩИ_РЕН | Очередь 2 | 2 | Реновация | Корпус | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10791.85 | ООО "ДООРС-СТРОЙ" | 7701989089 |  | ФЛАГМАН ООО (7734707205), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), СКН (7721364977), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9705079609 |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | поменять на СК ДОМСТРОЙ ИНН 7705552444 | [6 empty] | не был утвержден 12.22
75 | Московская область | МЫТИЩИ_РЕН | Очередь 2 | 2 | Реновация | Корпус | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10791.85 | ООО "БТ-СК" | 7733368239 | 4.25 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), СТАРКОНС (7733372926), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7733350633 |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
76 | Московская область | МЫТИЩИ_РЕН | Очередь 2 | 2 | Реновация | Корпус | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.12.2023'] | 10791.85 | ООО "КСС" | 7706440888 | 3.65 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КСС" (7706440888), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7706440888': 'Все проверки пройдены', '7716935093': 'Все проверки пройдены'} | {'7706440888': '', '7716935093': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Согласовали: Путилково, Горки парк, Мытищи, Молжаниново | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
76 | Московская область | МЫТИЩИ_РЕН | Очередь 2 | 2 | Реновация | Корпус | 01.10.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10791.85 | ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" | 7722319247 | 4.25 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7706440888': 'Все проверки пройдены', '7716935093': 'Все проверки пройдены', '7722319247': 'Все проверки пройдены'} | {'7706440888': '', '7716935093': '', '7722319247': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Готовы на доп. объём по ЭОМ (могут доп. СС). Готовы на 2-кратное увеличенние объемов, но не менее 2 корпусов на площадке. | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
76 | Московская область | МЫТИЩИ_РЕН | Очередь 2 | 2 | Реновация | Корпус | 01.10.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10791.85 | ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" | 5042090358 | 4.25 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7718723898 |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
76 | Московская область | МЫТИЩИ_РЕН | Очередь 2 | 2 | Реновация | Корпус | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10791.85 |  |  |  | ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 4 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
76 | Московская область | МЫТИЩИ_РЕН | Очередь 3 | 3 | Реновация | Корпус | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.08.2023'] | 10534.4 | ООО "ТСК" | 5027222916 | 2.95 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5027222916': 'Все проверки пройдены'} | {'5027222916': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
76 | Московская область | МЫТИЩИ_РЕН | Очередь 3 | 3 | Реновация | Корпус | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10534.4 | ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" | 5015014510 | 4.25 | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), СКН (7721364977), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5015014510': 'Все проверки пройдены', '7727421974': 'Все проверки пройдены', '9731089184': 'Все проверки пройдены'} | {'5015014510': '', '7727421974': '', '9731089184': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
76 | Московская область | МЫТИЩИ_РЕН | Очередь 3 | 3 | Реновация | Корпус | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 10534.4 | ООО "МК ТРАНСАВТО" | 7716850940 | 2.15 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 4 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
77 | Московская область | МЫТИЩИ_РЕН | Очередь 1 | СОШ 1 | Соц. объекты | СОШ | 01.07.2023 | 01.07.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.07.2023'] | 16000 | ООО "ТСК" | 5027222916 | 2.95 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5027222916': 'Все проверки пройдены'} | {'5027222916': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
77 | Московская область | МЫТИЩИ_РЕН | Очередь 1 | СОШ 1 | Соц. объекты | СОШ | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 16000 | ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" | 5015014510 | 4.25 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), СКН (7721364977) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 4 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
77 | Московская область | МЫТИЩИ_РЕН | Очередь 1 | СОШ 1 | Соц. объекты | СОШ | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 16000 | ООО "МЕГАСТРОЙ" | 7726604125 | 3.95 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 4 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
77 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 1 | 6 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 12653 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
77 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 1 | 7 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 5438 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7713751524': 'Все проверки пройдены', '2463257800': 'Все проверки пройдены'} | {'7713751524': '', '2463257800': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
77 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 1 | 8 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 6888 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
77 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 1 | 9 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 6210 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7713751524': 'Все проверки пройдены', '2463257800': 'Все проверки пройдены'} | {'7713751524': '', '2463257800': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
77 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 1 | 10 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 12458 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7713751524': 'Все проверки пройдены', '2463257800': 'Все проверки пройдены'} | {'7713751524': '', '2463257800': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
78 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023'] | 6484 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7726604125), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7751186369': 'Все проверки пройдены'} | {'7751186369': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | Ларечкина. Заключен договор по АРОР от июня 2022г. | да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
78 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 6484 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [19 empty] | утвержден на ТК 12.22
78 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 6484 | ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | 420556344534 | 0 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'420556344534': 'Все проверки пройдены'} | {'420556344534': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
78 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 6484 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
78 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 6484 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
78 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 6484 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" | 7709898330 | 1.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7709898330': 'Все проверки пройдены'} | {'7709898330': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Готовы на доп. отделка, СС, ЭОМ, ОВиВК | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
78 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 6484 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
79 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 6484 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7713751524': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7713751524': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
79 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 12 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023'] | 14595 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 7721821422 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО АРКАДА (5017112417) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
79 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 12 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 14595 | ООО "СТРОЙМИКС" | 9701142296 | 1.75 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
79 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 12 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 14595 | ООО "СТРОЙМИКС" | 9701142296 | 1.75 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
79 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 12 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 14595 | ООО "СТРОЙМИКС" | 9701142296 | 1.75 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
79 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 12 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 14595 | ООО "СТРОЙМИКС" | 9701142296 | 1.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
79 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 12 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 14595 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
80 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 12 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 14595 | ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" | 5001033350 | 3.05 | ООО "С-ГРУПП" (7720764250), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ГАМСТРОЙ (9709011827), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "ГСК" (5047181626) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5027282633 |  | 3 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
80 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 13 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023'] | 6412 | ООО "КАСКАД" | 7743237362 | 3.35 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО АРКАДА (5017112417) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
80 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 13 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 6412 | ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ | 9721090617 | 0 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
80 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 13 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 6412 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
80 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 13 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 6412 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
80 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 13 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 6412 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" | 7709898330 | 1.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7709898330': 'Все проверки пройдены'} | {'7709898330': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Готовы на доп. отделка, СС, ЭОМ, ОВиВК | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
80 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 13 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 6412 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
80 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 13 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 6412 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
80 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 14 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023'] | 6484 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СПС" (9723146625), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7726604125), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ИЛГАР" (9721050491) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7725410416 | [9 empty] | да | [5 empty] | не был утвержден 12.22
80 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 14 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 6484 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 7721821422 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
80 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 14 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 6484 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 7721821422 | 0 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
81 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 14 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 6484 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
81 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 14 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 6484 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
81 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 14 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 6484 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 7721821422 | 0 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
81 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 14 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 6484 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
82 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 14 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 6484 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
82 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023'] | 7623 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 7721821422 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО АРКАДА (5017112417) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
90 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 7623 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 7721821422 | 0 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
90 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 7623 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
90 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 7623 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
90 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 7623 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 7721821422 | 0 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
90 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 7623 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
90 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 7623 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
90 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 16 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023'] | 6416 | ООО "КАСКАД" | 7743237362 | 3.35 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО АРКАДА (5017112417) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
90 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 16 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 6416 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 7721821422 | 0 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
90 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 16 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 6416 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
91 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 16 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 6416 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
91 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 16 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 6416 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 7721821422 | 0 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
91 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 16 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 6416 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
91 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 2 | 16 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 6416 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
91 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 17 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 47713.5 | ХОУМ ЭНЕРГО | 7743890148 | 0 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7743890148': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7743890148': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
91 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 17 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.09.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 23856.75 | ООО "КОРЁ ГРУПП" | 7725410416 | 2.75 | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | Есть договор. | да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
91 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 17 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.09.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 23856.75 | ООО "КОРЁ ГРУПП" | 7725410416 | 2.75 | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7725410416': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7725410416': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | Есть договор. | да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
91 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 17 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.09.2023 | Кровля | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 47713.5 | [7 empty] | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 3 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
91 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 17 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.07.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.06.2023', '01.07.2023'] | 23856.75 | ООО "А.Л.-ГРУПП" | 7733886992 | 3.95 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 3 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
545 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 17 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.07.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.06.2023', '01.07.2023'] | 23856.75 | ООО "СК СМАРТСТРОЙ" | 7727422953 | 2.75 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9701142296 | [15 empty] | не был утвержден 12.22
545 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 17 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 47713.5 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
545 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 17 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 47713.5 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "ЭМС" (7715464194), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ЭМУ 160" (7719466788) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
545 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 17 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 47713.5 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 |  |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
545 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 17 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 47713.5 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7743938287': 'Все проверки пройдены', '9728008650': 'Все проверки пройдены'} | {'7743938287': '', '9728008650': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
545 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4 | 18 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 43839.15 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | СКН (7721364977), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7728488080': 'Все проверки пройдены', '7751023149': 'Все проверки пройдены', '7724324355': 'Все проверки пройдены'} | {'7728488080': '', '7751023149': '', '7724324355': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | Это очередь 3! | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
545 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4 | 18 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.09.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 21919.575 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7725410416 | [7 empty] | не согласовано | Это очередь 3! | да | [5 empty] | не был утвержден 12.22
545 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4 | 18 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.09.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 21919.575 | ООО "КОРЁ ГРУПП" | 7725410416 | 2.75 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 3 |  | Оригинальная |  |  |  |  | Это очередь 3! | [6 empty] | не был утвержден 12.22
546 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4 | 19 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.12.2023'] | 39551.95 | ООО "ИЛГАР М.С.К." | 7727421974 | 3.35 | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), СКН (7721364977), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), РЕЛЬЕФ (7804492588) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7727421974': 'Все проверки пройдены', '7724471705': 'Все проверки пройдены'} | {'7727421974': '', '7724471705': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | Это очередь 3! хотят работать юр лицо ИЛГАР ИНН 9721050491 | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
546 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО |  | ДОУ №1 на 350 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 4650 | ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" | 6450937468 | 2.65 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6450937468': 'Назначен менеджерским решением'} | {'6450937468': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | Ларечкина. Заключен договор от января 2022г. | да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
546 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО |  | ДОУ №1 на 350 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 4650 | ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" | 6450937468 | 2.65 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6450937468': 'Назначен менеджерским решением'} | {'6450937468': ''} |  |  |  | 3 |  | Оригинальная | [11 empty] | утвержден на ТК 12.22
547 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО |  | ДОУ №1 на 350 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.03.2023 | 01.07.2023 | Кровля | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 4650 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" | 7723919053 | 2.05 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО АРКАДА (5017112417) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7723919053': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7723919053': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Готовы на доп. объём в Новом Внуково + отделка и ЭОМ | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
547 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО |  | ДОУ №1 на 350 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.03.2023 | 01.07.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 4650 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" | 7723919053 | 2.05 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7723919053': 'Все проверки пройдены'} | {'7723919053': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Готовы на доп. объём в Новом Внуково + отделка и ЭОМ | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
547 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО |  | ДОУ №1 на 350 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.03.2023 | 01.07.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 4650 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" | 7723919053 | 2.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7723919053': 'Все проверки пройдены'} | {'7723919053': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Готовы на доп. объём в Новом Внуково + отделка и ЭОМ | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
547 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО |  | ДОУ №1 на 350 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.03.2023 | 01.07.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 4650 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" | 7723919053 | 2.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7723919053': 'Все проверки пройдены'} | {'7723919053': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Готовы на доп. объём в Новом Внуково + отделка и ЭОМ | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
549 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО |  | ДОУ №1 на 350 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.03.2023 | 01.07.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 4650 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" | 7723919053 | 2.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7723919053': 'Все проверки пройдены'} | {'7723919053': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Готовы на доп. объём в Новом Внуково + отделка и ЭОМ | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
549 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО |  | ДОУ №1 на 350 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.03.2023 | 01.07.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 4650 | ООО "ЩЛЗ ИНЖИНИРИНГ" | 7704392822 | 2.75 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7704392822': 'Все проверки пройдены'} | {'7704392822': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
110 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО |  | ДОУ №1 на 350 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.04.2023 | 01.09.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 4650 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
110 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО |  | СОШ №1 на 1100 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 15360 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [19 empty] | утвержден на ТК 12.22
110 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО |  | СОШ №1 на 1100 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2023 | 01.10.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 15360 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7751186369 |  | 3 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
110 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО |  | СОШ №1 на 1100 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15360 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" | 7723919053 | 2.05 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), СКН (7721364977), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7723379584': 'Все проверки пройдены', '7723919053': 'Все проверки пройдены', '9715201086': 'Все проверки пройдены'} | {'7723379584': '', '7723919053': '', '9715201086': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Готовы на доп. объём в Новом Внуково + отделка и ЭОМ | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
110 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО |  | СОШ №1 на 1100 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15360 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9718013524 |  | 3 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
110 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО |  | СОШ №1 на 1100 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15360 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
110 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО |  | СОШ №1 на 1100 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.05.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15360 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
111 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО |  | СОШ №1 на 1100 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.05.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15360 | ООО "СК СМАРТСТРОЙ" | 7727422953 | 2.75 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 3 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
111 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО |  | СОШ №1 на 1100 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15360 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
111 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО |  | СОШ №1 на 1100 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15360 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "АВТОДОР" (7751176628), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
111 | Московская область | ОЛИМПИЕЦ | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 38454 | СКН | 7721364977 | 0 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), РЕЛЬЕФ (7804492588), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7721364977': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7721364977': ''} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
111 | Московская область | ОЛИМПИЕЦ | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.09.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 19227 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), СПУТНИК ООО (5027278027), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7719826783': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7719826783': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9723146625,9723000344 | [9723000344: ООО «СТРОЙТРЕНД», 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
111 | Московская область | ОЛИМПИЕЦ | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.09.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 19227 |  |  | 3.65 | МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), СПУТНИК ООО (5027278027), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | СПУТНИК ООО (5027278027) | ООО "МК ГРУПП" (7728488080) |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'5027278027': 'Проверка на основной тип работ не пройдена', '7728488080': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'5027278027': 'Основные типы работ подрядчика: Отделочные работы (внутренние)', '7728488080': "Остаточная мощность по месяцам: {1: '-69058.85', 2: '-69058.85', 3: '-53264.15', 4: '-53264.15', 5: '-53264.15', 6: '-61677.50', 7: '-61677.50', 8: '-43736.50', 9: '2231.50'}"} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9723146625,7718557489 | [7718557489: (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО, 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
111 | Московская область | ОЛИМПИЕЦ | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 38454 |  |  |  | ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609) | СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850) | ООО "ГСП" (6732107754) | ООО "ГАЛТИМ" (5047241402) | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'6732107754': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена', '5047241402': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена', '9715275850': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'6732107754': "Остаточная мощность по месяцам: {5: '10356.50', 6: '10356.50', 7: '10356.50', 8: '10356.50', 9: '30000.00', 10: '30000.00', 11: '30000.00', 12: '30000.00'}", '5047241402': "Остаточная мощность по месяцам: {5: '30000.00', 6: '30000.00', 7: '30000.00', 8: '30000.00', 9: '30000.00', 10: '30000.00', 11: '30000.00', 12: '30000.00'}", '9715275850': "Остаточная мощность по месяцам: {5: '-62379.50', 6: '-62379.50', 7: '-62379.50', 8: '-62379.50', 9: '-42736.00', 10: '-42736.00', 11: '30000.00', 12: '30000.00'}"} | [7 empty] | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
114 | Московская область | ОЛИМПИЕЦ | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 19227 | ООО "АКДМ СК" | 9729121120 | 2.45 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), СУ 37 ООО (7716935093), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'9729121120': 'Все проверки пройдены'} | {'9729121120': ''} | Согласовано |  |  |  |  | Синтетическая |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
114 | Московская область | ОЛИМПИЕЦ | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 19227 | ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" | 7725323690 | 3.05 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), СУ 37 ООО (7716935093), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'7725323690': 'Все проверки пройдены'} | {'7725323690': ''} | Согласовано |  |  |  |  | Синтетическая |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
114 | Московская область | ОЛИМПИЕЦ | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 38454 | ООО "ФАЕРНЕТ" | 7704575784 | 4.25 | ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "АГАТА" (7708377230) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 263022100 | [5 empty] | 2023-01-01 |  |  | Сейчас в Путилково, с января планируют школу в Алхимово, и далее корпус в Лайково | [5 empty] | да | не был утвержден 12.22
114 | Московская область | ОЛИМПИЕЦ | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 1 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 19227 | ООО "СЭМ" | 6658330383 | 4.25 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СЭМ" (6658330383) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 263022100 | [5 empty] | 2023-01-01 |  |  | Сейчас в Путилково, с января планируют школу в Алхимово, и далее корпус в Лайково | [5 empty] | да | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | ОЛИМПИЕЦ | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 2 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 19227 |  |  |  |  | ООО "АКДМ СК" (9729121120) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'9729121120': 'Пара ИНН - Вид работ отсутствует в основном и резервном файле предельных площадей'} | {'9729121120': ''} | [17 empty] | не был утвержден 12.22
114 | Московская область | ОЛИМПИЕЦ | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 38454 | ООО "СТРОЙМАРКЕТ" | 7718723898 | 4.25 | ФЛАГМАН ООО (7734707205) | ООО "АКДМ СК" (9729121120) | ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9729121120': 'Пара ИНН - Вид работ отсутствует в основном и резервном файле предельных площадей', '7718723898': 'Все проверки пройдены'} | {'9729121120': '', '7718723898': ''} | [7 empty] | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
114 | Московская область | ОЛИМПИЕЦ | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 38454 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7734396119': 'Все проверки пройдены', '9728008650': 'Все проверки пройдены'} | {'7734396119': '', '9728008650': ''} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
114 | Московская область | ОЛИМПИЕЦ | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 38454 | ООО "СК-2008" | 7728693360 | 3.05 | ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760) |  |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7719826783': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена', '5001033350': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7719826783': "Остаточная мощность по месяцам: {10: '4780.00', 11: '4780.00', 12: '4780.00'}", '5001033350': "Остаточная мощность по месяцам: {10: '25310.00', 11: '25310.00', 12: '9310.00'}"} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
114 | Московская область | ОЛИМПИЕЦ | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.08.2023'] | 8989 | ООО "СК-2008" | 7728693360 | 3.05 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7719826783 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
114 | Московская область | ОЛИМПИЕЦ | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 8989 | ООО "ИЛГАР" | 9721050491 | 3.95 | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), СКН (7721364977), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588) |  |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7721364977': 'Проверка на основной тип работ не пройдена'} | {'7721364977': 'Основные типы работ подрядчика: '} | Согласовано |  |  |  |  | Синтетическая |  |  |  | согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
114 | Московская область | ОЛИМПИЕЦ | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 8989 | ООО "КОРЁ ГРУПП" | 7725410416 | 2.75 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9723146625 |  |  |  | Синтетическая |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
114 | Московская область | ОЛИМПИЕЦ | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.08.2023'] | 23891 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5027239797 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
115 | Московская область | ОЛИМПИЕЦ | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 23891 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 | СКН (7721364977), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7734707205 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
115 | Московская область | ОЛИМПИЕЦ | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 11945.5 | ООО "КОРЁ ГРУПП" | 7725410416 | 2.75 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9723146625 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
115 | Московская область | ОЛИМПИЕЦ | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 11945.5 | ООО "МЕГАСТРОЙ" | 7726604125 | 3.95 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [7 empty] | Синтетическая | [11 empty] | не был утвержден 12.22
115 | Московская область | ОЛИМПИЕЦ | Очередь 1 | ДОО №1 на 300 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.11.2023 | 01.11.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.11.2023'] | 4300 | ООО "СК-2008" | 7728693360 | 3.05 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7719826783 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
115 | Московская область | ОЛИМПИЕЦ | Очередь 1 | ДОО №1 на 300 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 4300 | ООО "ИЛГАР" | 9721050491 | 3.95 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ИЛГАР" (9721050491) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7734707205 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
115 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 3 | 11.2, 11.3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 14208 | ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" | 7704515908 | 2.25 | ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
115 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 3 | 11.2, 11.3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 14208 | ООО "ГРАНИТ" | 7720453825 | 0 | ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7724324355': 'Все проверки пройдены', '7720453825': 'Все проверки пройдены'} | {'7724324355': '', '7720453825': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
115 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 3 | 11.2, 11.3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 28416 | ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" | 6450937468 | 2.65 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | Ларечкина. Уже есть договор. Заканчивают работы. | да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
115 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 3 | 11.2, 11.3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 28416 | ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" | 6450937468 | 2.65 | ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | Ларечкина. Уже есть договор. Заканчивают работы. | да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
116 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 3 | 11.2, 11.3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 28416 | ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" | 6450937468 | 2.65 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | Ларечкина. Уже есть договор. Заканчивают работы. | да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
116 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 3 | 11.2, 11.3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 28416 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
116 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 3 | 11.2, 11.3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 28416 | ООО "АВТОДОР" | 7751176628 | 1.75 | ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7751176628': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7751176628': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | Уже есть договор. | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
116 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 3 | 12.1, 12.2, 12.3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 15491 | ООО "СК БЕРИНГ" | 9715201086 | 3.95 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | Есть договор. Заканчивают работы. | да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
116 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 3 | 12.1, 12.2, 12.3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 15491 | ООО "СК БЕРИНГ" | 9715201086 | 3.95 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9715201086': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9715201086': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | Есть договор. Заканчивают работы. | да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
116 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 3 | 12.1, 12.2, 12.3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 30982 | ООО "СК БЕРИНГ" | 9715201086 | 3.95 | ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | Есть договор. Заканчивают работы. | да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
116 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 3 | 12.1, 12.2, 12.3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 30982 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СЭМ" (6658330383), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
116 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 3 | 12.1, 12.2, 12.3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 30982 | ООО "СК БЕРИНГ" | 9715201086 | 3.95 | ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | Есть договор. Заканчивают работы. | да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
116 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 3 | 12.1, 12.2, 12.3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 30982 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
117 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 3 | 12.1, 12.2, 12.3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 30982 | ООО "АВТОДОР" | 7751176628 | 1.75 | ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | Уже есть договор. | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
117 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 13 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023'] | 24618 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
117 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 13 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 12309 | ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" | 6450937468 | 2.65 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  |  | Предложено менеджерское решение | [18 empty] | Айман | утвержден на ТК 12.22
117 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 13 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 12309 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
117 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 13 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.07.2023 | Кровля | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 24618 | ООО "СТАР СТРОЙ" | 7728471985 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | {'7728471985': 'Все проверки пройдены'} | {'7728471985': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [6 empty] | Да | утвержден на ТК 12.22
117 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 13 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.09.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 12309 | ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" | 6450937468 | 2.65 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) | ООО "ГРАНИТ" (7720453825) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | [18 empty] | Да | утвержден на ТК 12.22
117 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 13 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.09.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 12309 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) | ООО "ГРАНИТ" (7720453825) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | {'7724324355': 'Все проверки пройдены'} | {'7724324355': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [6 empty] | Да | утвержден на ТК 12.22
117 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 13 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.11.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 24618 | ООО "ЛИМЕРЕНС" | 5031135092 | 1.75 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) | ООО "ЭМС" (7715464194) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | {'5031135092': 'Все проверки пройдены'} | {'5031135092': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Готовы взять доп. ОВиВК (20 000 кв.м) и отделку до 15 000 кв.м., а также видеонаблюдение, СКУД, парковки | [5 empty] | Да | утвержден на ТК 12.22
117 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 13 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.11.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 24618 | ООО "ЛТС" | 7734396119 | 3.65 | ПЛК ООО (7724394391) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7734396119': 'Все проверки пройдены'} | {'7734396119': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
112 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 13 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 24618 | ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" | 7719405760 | 2.5 | СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200) | ООО "ЛУАРА" (7751008905) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | [5 empty] | 2 |  | Оригинальная |  |  |  |  | Нет в нарезке. | Да |  |  |  |  | Да | не был утвержден 12.22
112 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 14 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023'] | 8117 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
112 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 14 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 8117 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7724324355': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7724324355': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
112 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 14 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.07.2023 | Кровля | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 8117 | ООО "СТАР СТРОЙ" | 7728471985 | 2.65 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | {'7728471985': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7728471985': "Остаточная мощность по месяцам: {2: '5382.00', 3: '5382.00', 4: '5382.00', 5: '5382.00', 6: '5382.00', 7: '5382.00'}"} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | СТАР СТРОЙ ГОТОВ | [5 empty] | Да | утвержден на ТК 12.22
112 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 14 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.09.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 8117 | ООО "НОВОСТРОЙ" | 7720405300 | 4.25 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) | ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | {'7720405300': 'Все проверки пройдены'} | {'7720405300': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [6 empty] | Да | утвержден на ТК 12.22
112 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 14 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.11.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 8117 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7715464194': 'Все проверки пройдены'} | {'7715464194': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
112 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 14 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.11.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 8117 | ООО "ЛТС" | 7734396119 | 3.65 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7734396119': 'Все проверки пройдены'} | {'7734396119': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
112 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 14 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 8117 | ООО "ЛУАРА" | 7751008905 | 0 | ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7751008905': 'Все проверки пройдены'} | {'7751008905': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
113 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023'] | 19744 | ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" | 7704515908 | 2.25 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
113 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 19744 | ООО "МК ТРАНСАВТО" | 7716850940 | 2.15 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7716850940': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7716850940': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
113 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.07.2023 | Кровля | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 19744 | ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" | 274933344 | 3.95 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) | ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | {'274933344': 'Проверка на основной тип работ не пройдена'} | {'274933344': 'Основные типы работ подрядчика: Отделочные работы (внутренние), Монолит'} |  |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано |  | 2023-01-10 |  |  |  |  | Да | утвержден на ТК 12.22
0 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 19744 |  |  |  |  | ООО "ГРАНИТ" (7720453825) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | [18 empty] | Да | не был утвержден 12.22
113 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.11.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 19744 | ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" | 7720354912 | 3.95 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) | ООО ИС-Автоматика (9721097500) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | {'7720354912': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7720354912': "Остаточная мощность по месяцам: {4: '14019.00', 5: '14019.00', 6: '14019.00', 7: '14019.00', 8: '14019.00', 9: '14019.00', 10: '14019.00', 11: '14019.00'}"} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Каспнет-Спецстрой | [5 empty] | Да | утвержден на ТК 12.22
113 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.09.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 19744 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7715464194': 'Все проверки пройдены'} | {'7715464194': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
113 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.09.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 19744 | ООО "Альфа СБ" | 7720420989 | 0 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) | ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" (5042090358) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | {'7720420989': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7720420989': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Потенциально могут взять доп. (СС, ЭОМ) | [5 empty] | Да | утвержден на ТК 12.22
113 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 19744 | ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" | 7719405760 | 2.5 | СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200) | ООО "ЛУАРА" (7751008905) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | [5 empty] | 2 |  | Оригинальная |  |  |  |  | Нет в нарезке. | [5 empty] | Да | не был утвержден 12.22
113 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 16 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023'] | 18889 | ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" | 7704515908 | 2.25 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
131 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 16 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 18889 | ООО "МК ТРАНСАВТО" | 7716850940 | 2.15 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7716850940': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7716850940': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
131 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 16 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.07.2023 | Кровля | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 18889 | ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" | 274933344 | 3.95 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) | ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | {'274933344': 'Проверка на основной тип работ не пройдена'} | {'274933344': 'Основные типы работ подрядчика: Отделочные работы (внутренние), Монолит'} |  |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано |  | 2023-01-10 |  |  |  |  | Да | утвержден на ТК 12.22
131 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 16 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.09.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 18889 | ООО "ГРАНИТ" | 7720453825 | 0 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), СУ 37 ООО (7716935093), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) | ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | {'7720453825': 'Все проверки пройдены'} | {'7720453825': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [6 empty] | Да | утвержден на ТК 12.22
132 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 16 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.11.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 18889 | ООО "МОНТАЖНИК" | 3666107471 | 3.95 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) | ООО ИС-Автоматика (9721097500) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | {'3666107471': 'Проверка на основной тип работ не пройдена'} | {'3666107471': 'Основные типы работ подрядчика: Отделочные работы (внутренние)'} |  |  |  | 2 |  | Оригинальная | [10 empty] | Да | утвержден на ТК 12.22
132 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 16 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.09.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 18889 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" | 5028036609 | 1.15 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) | ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | {'5028036609': 'Все проверки пройдены'} | {'5028036609': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Готовы на доп. объём | [5 empty] | Да | утвержден на ТК 12.22
132 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 16 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.11.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 18889 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ПЛК ООО (7724394391) | ООО "ЛТС" (7734396119) |  |  | Предложено менеджерское решение | {'7734396119': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7734396119': "Остаточная мощность по месяцам: {2: '11143.26', 3: '28262.26', 4: '28262.26', 5: '11838.26', 6: '36954.26', 7: '36954.26', 8: '36954.26', 9: '52810.00', 10: '3068.00', 11: '3068.00'}"} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [6 empty] | Айман | утвержден на ТК 12.22
133 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 16 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 18889 | ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" | 7719405760 | 2.5 | СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200) | ООО "ЛУАРА" (7751008905) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | [5 empty] | 2 |  | Оригинальная |  |  |  |  | Нет в нарезке. | [5 empty] | Да | не был утвержден 12.22
133 | Москва | ОСТАФЬЕВО |  | ДОУ №3 на 250 | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 3800 |  |  |  | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7724324355': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7724324355': "Остаточная мощность по месяцам: {1: '-43379.00', 2: '-43379.00', 3: '-43379.00', 4: '-43379.00'}"} | Согласовано | 7726471919 | [7726471919: АТОМ СТРОЙ, 06.02.2023, Отказ проектной команды] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-02-06 |  | согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
133 | Москва | ОСТАФЬЕВО |  | ДОУ №3 на 250 | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 3800 |  |  |  | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) | ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7701989089': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7701989089': "Остаточная мощность по месяцам: {1: '42098.24', 2: '23248.24', 3: '305.74', 4: '305.74', 5: '2965.74', 6: '38207.50'}"} | Согласовано | 7705552444 | [7705552444: ООО СК ДОМСТРОЙ, 06.02.2023, Отказ проектной команды] |  |  |  |  | 2023-02-06 |  | согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
135 | Москва | ОСТАФЬЕВО |  | ДОУ №3 на 250 | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 3800 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
135 | Москва | ОСТАФЬЕВО |  | ДОУ №3 на 250 | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 3800 |  |  |  | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7840467330': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7840467330': "Остаточная мощность по месяцам: {1: '13898.84', 2: '13898.84', 3: '13898.84', 4: '-61901.16', 5: '-61901.16', 6: '-61901.16', 7: '-61901.16', 8: '-61901.16'}"} | Согласовано | 7714158099 | [7714158099: ООО "НАУКА-СВЯЗЬ", 06.02.2023, Отказ проектной команды] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-02-06 |  | Согласовано | Автелком | [6 empty] | не был утвержден 12.22
313 | Москва | ОСТАФЬЕВО |  | ДОУ №3 на 250 | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.08.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 3800 | ООО "СТРОЙДРИМ" | 7719654502 | 0 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7719654502': 'Все проверки пройдены'} | {'7719654502': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
313 | Москва | ОСТАФЬЕВО |  | ДОУ №3 на 250 | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 3800 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 2.15 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528), ООО "ПЛК" (7743938287) | ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7743938287': 'Все проверки пройдены'} | {'7743938287': ''} | Согласовано | 7707792709 | [7707792709: ООО "МЛЗ", 06.02.2023, Отказ проектной команды] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-02-06 |  | согласовано |  | да |  |  |  |  | да | не был утвержден 12.22
313 | Москва | ОСТАФЬЕВО |  | СОШ №2 на 750 | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 13102 | АТОМ СТРОЙ | 7726471919 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7726471919': 'Все проверки пройдены'} | {'7726471919': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
313 | Москва | ОСТАФЬЕВО |  | СОШ №2 на 750 | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 13102 | ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" | 7714158099 |  | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714158099': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7714158099': "Остаточная мощность по месяцам: {1: '18288.52', 2: '18288.52', 3: '18288.52', 4: '18288.52', 5: '-17593.48', 6: '-17593.48', 7: '-17593.48', 8: '-17593.48'}"} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Автелком | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
313 | Москва | ОСТАФЬЕВО |  | СОШ №2 на 750 | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2023 | 01.08.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 13102 | ООО "СТРОЙДРИМ" | 7719654502 | 3.05 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7719654502': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7719654502': "Остаточная мощность по месяцам: {1: '10300.00', 2: '10300.00', 3: '10300.00', 4: '10300.00', 5: '10300.00', 6: '10300.00', 7: '10300.00', 8: '10300.00'}"} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | СтройДрим | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
314 | Москва | ОСТАФЬЕВО |  | СОШ №2 на 750 | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2023 | 01.08.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 13102 | ООО "СТРОЙДРИМ" | 7719654502 | 0 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7719654502': 'Все проверки пройдены'} | {'7719654502': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
314 | Москва | ОСТАФЬЕВО |  | ДОУ №4 на 300 | Соц. объекты | ДОУ | 01.07.2023 | 01.07.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.07.2023'] | 4300 | ООО "ЛУАРА" | 7751008905 | 0 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7751008905': 'Все проверки пройдены'} | {'7751008905': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
290 | Москва | ОСТАФЬЕВО |  | ДОУ №4 на 300 | Соц. объекты | ДОУ | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 4300 | АТОМ СТРОЙ | 7726471919 | 0 | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), СКН (7721364977), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7726471919': 'Все проверки пройдены', '9715201086': 'Все проверки пройдены'} | {'7726471919': '', '9715201086': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
290 | Москва | ОСТАФЬЕВО |  | ДОУ №4 на 300 | Соц. объекты | ДОУ | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 4300 | ООО "СК БЕРИНГ" | 9715201086 | 3.95 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "СПС" (9723146625), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7726471919': 'Все проверки пройдены', '9715201086': 'Все проверки пройдены'} | {'7726471919': '', '9715201086': ''} |  |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано |  |  | да |  |  |  |  | утвержден на ТК 12.22
291 | Москва | ОСТАФЬЕВО |  | СОШ №3 1375 | Соц. объекты | СОШ | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.06.2023'] | 17508 | ООО "ЛУАРА" | 7751008905 | 0 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7751008905': 'Все проверки пройдены'} | {'7751008905': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
291 | Москва | ОСТАФЬЕВО |  | СОШ №3 1375 | Соц. объекты | СОШ | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 17508 | АТОМ СТРОЙ | 7726471919 | 0 | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), СКН (7721364977), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7726471919': 'Все проверки пройдены', '9715201086': 'Все проверки пройдены'} | {'7726471919': '', '9715201086': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
292 | Москва | ОСТАФЬЕВО |  | СОШ №3 1375 | Соц. объекты | СОШ | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 17508 | ООО "СК БЕРИНГ" | 9715201086 | 3.95 | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7726471919': 'Все проверки пройдены', '9715201086': 'Все проверки пройдены'} | {'7726471919': '', '9715201086': ''} |  |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано |  |  | да |  |  |  |  | утвержден на ТК 12.22
292 | Москва | ОСТАФЬЕВО |  | ДОУ №5 на 200 | Соц. объекты | ДОУ | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.06.2023'] | 3150 | ООО "ЛУАРА" | 7751008905 | 0 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7751008905': 'Все проверки пройдены'} | {'7751008905': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
294 | Москва | ОСТАФЬЕВО |  | ДОУ №5 на 200 | Соц. объекты | ДОУ | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 3150 | АТОМ СТРОЙ | 7726471919 | 0 | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), СКН (7721364977), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7726471919': 'Все проверки пройдены', '9715201086': 'Все проверки пройдены'} | {'7726471919': '', '9715201086': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
294 | Москва | ОСТАФЬЕВО |  | ДОУ №5 на 200 | Соц. объекты | ДОУ | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 3150 | АТОМ СТРОЙ | 7726471919 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "СПС" (9723146625), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7726471919': 'Все проверки пройдены', '9715201086': 'Все проверки пройдены'} | {'7726471919': '', '9715201086': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
295 | Москва | ОСТАФЬЕВО |  | ДОУ №6 на 200 | Соц. объекты | ДОУ | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.12.2023'] | 3150 | ООО "ЛУАРА" | 7751008905 | 0 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7751008905': 'Все проверки пройдены'} | {'7751008905': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
295 | Москва | ОСТАФЬЕВО |  | ДОУ №6 на 200 | Соц. объекты | ДОУ | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.12.2023'] | 3150 | ООО "СК БЕРИНГ" | 9715201086 | 3.95 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7726471919': 'Все проверки пройдены', '9715201086': 'Все проверки пройдены'} | {'7726471919': '', '9715201086': ''} |  |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано |  |  | да |  |  |  |  | утвержден на ТК 12.22
296 | Московская область | ПОЙМА | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.06.2023'] | 60000 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7719826783 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
296 | Московская область | ПОЙМА | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 60000 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 | ООО "МК ГРУПП" (7728488080) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 6 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
296 | Московская область | ПОЙМА | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20000 | ООО "РЕМСТРОЙКОМ" | 5008046503 | 1.75 | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
296 | Московская область | ПОЙМА | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20000 | ООО «СТРОЙТРЕНД» | 9723000344 | 0 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 3120098868 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
296 | Московская область | ПОЙМА | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 3 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20000 | ООО "СтройРемСервис 77" | 5029252539 | 0 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7718557489 |  |  |  | Синтетическая |  |  |  | не согласовано | нет в нарезке | [6 empty] | не был утвержден 12.22
296 | Московская область | ПОЙМА | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.11.2023 | 01.11.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.11.2023'] | 60000 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5029188876 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
296 | Московская область | ПОЙМА | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 60000 | ООО "СК БЕРКУТ" | 7724471705 | 2.75 | ООО "МК ГРУПП" (7728488080) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 6 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
296 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 1 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 14894 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" | 5047178528 | 4.25 | ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5047178528': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5047178528': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
296 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 1 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 14894 | ООО "ДОРСТРОЙ М" | 7733855680 | 2.75 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7733855680': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7733855680': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
296 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 20140 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" | 5047178528 | 4.25 | ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5047178528': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5047178528': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
296 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 20140 | ООО "ДОРСТРОЙ М" | 7733855680 | 2.75 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7733855680': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7733855680': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
297 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 26153 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" | 5047178528 | 4.25 | ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5047178528': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5047178528': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
297 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 26153 | ООО "ДОРСТРОЙ М" | 7733855680 | 2.75 | ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7733855680': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7733855680': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
297 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 2 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 15872 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
297 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 2 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 15872 | ООО "ДОРСТРОЙ М" | 7733855680 | 2.75 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7733855680': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7733855680': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
297 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 2 | 5 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 28159 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9728008650': 'Все проверки пройдены'} | {'9728008650': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
297 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 2 | 5 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 28159 | ООО "ДОРСТРОЙ М" | 7733855680 | 2.75 | ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7733855680': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7733855680': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
297 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 6 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 28172 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7703731800': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7703731800': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
297 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 6.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 7043 | ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" | 7704497920 |  | ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | {'7704497920': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704497920': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 3120098868,6658520553 | [6658520553: ООО "ТК СТРОЙ", 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 |  |  | инициация запущена. дог на согласовании | [5 empty] | Да | не был утвержден 12.22
297 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 6 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 14086 | СТРОЙИНВЕСТГРУПП | 6686086680 | 3.95 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6686086680': 'Проверка на основной тип работ не пройдена'} | {'6686086680': 'Основные типы работ подрядчика: '} |  |  |  | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | утвержден на ТК 12.22
297 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 6 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.10.2023 | Кровля | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 28172 | СК МОССИТИСТРОЙ | 9715275850 |  | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9715275850': 'Проверка на основной тип работ не пройдена'} | {'9715275850': 'Основные типы работ подрядчика: '} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850) согласен | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
297 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 6 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 14086 | ООО "СТРОЙАЗ" | 7728367511 | 3.05 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [19 empty] | утвержден на ТК 12.22
299 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 6 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 14086 | ООО "РХУ СТРОЙ" | 7726425863 | 0 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7726425863': 'Все проверки пройдены'} | {'7726425863': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
299 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 6 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 28172 | ООО "ЭНКИ" | 5074064329 | 3.05 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5074064329': 'Все проверки пройдены'} | {'5074064329': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Готовы на доп. объём (СС/ЭОМ): Путилково, Балашиха, Заречье, Новоданиловская, Рублевский квартал | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
299 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 6 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 28172 | ООО "ЭНКИ" | 5074064329 | 3.05 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5074064329': 'Все проверки пройдены'} | {'5074064329': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Готовы на доп. объём (СС/ЭОМ): Путилково, Балашиха, Заречье, Новоданиловская, Рублевский квартал | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
299 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 6.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7043 | ООО РАРОГ | 9721101040 |  | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) | ООО РАРОГ (9721101040) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9721101040': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9721101040': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5032221795,9718144358 | [9718144358: ООО "АТЛАС", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | договор есть_01.2023 | [6 empty] | не был утвержден 12.22
299 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 6 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 28172 | ООО "КЛ ПЛЮС" | 7730249554 | 0 | ПЛК ООО (7724394391) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7730249554': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7730249554': "Остаточная мощность по месяцам: {5: '20132.00', 6: '20132.00', 7: '20132.00', 8: '20132.00', 9: '132.00', 10: '132.00', 11: '132.00', 12: '132.00'}"} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
299 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 6 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 28172 | ООО "ДАРСЕРВИС" | 5047187970 | 1.85 | СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7720764250 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
299 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 8 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 28044 | ООО "СК БЕРКУТ" | 7724471705 | 2.75 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7724471705': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7724471705': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5015014510 | [5015014510: ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | договор есть_01.2023 | [6 empty] | не был утвержден 12.22
299 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 8 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 14022 | ООО "СтройРемСервис 77" | 5029252539 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5029252539': 'Все проверки пройдены'} | {'5029252539': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
299 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 8 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 14022 | ИНЖЕНЕРСТРОЙ | 9729262441 | 3.05 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9729262441': 'Проверка на основной тип работ не пройдена'} | {'9729262441': 'Основные типы работ подрядчика: '} |  |  |  | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | утвержден на ТК 12.22
299 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 8 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.10.2023 | Кровля | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 28044 | КОНТИНЕНТ СТРОЙ | 5042129510 |  | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5042129510': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'5042129510': "Остаточная мощность по месяцам: {4: '22102.65', 5: '30000.00', 6: '30000.00', 7: '30000.00', 8: '30000.00', 9: '30000.00', 10: '30000.00'}"} |  |  |  | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | утвержден на ТК 12.22
299 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 8 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 14022 | ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ | 261705544809 | 2.75 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'261705544809': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'261705544809': "Остаточная мощность по месяцам: {4: '30914.00', 5: '30914.00', 6: '30914.00', 7: '30914.00', 8: '20914.00', 9: '20914.00', 10: '10479.00', 11: '10479.00', 12: '10479.00'}"} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809) готов | [6 empty] | не был утвержден 12.22
302 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 8 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 14022 | ООО "СТРОЙАЗ" | 7728367511 | 3.05 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [19 empty] | утвержден на ТК 12.22
302 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 8.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 9348 | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" | 7720741943 | 3.05 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7720741943': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7720741943': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5032221795,4707036496 | [4707036496: СУ 22 ООО, 31.01.2023, Менеджерское решение] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | инициация запущена. дог на согласовании | [6 empty] | не был утвержден 12.22
303 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 8.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 9348 | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" | 7720741943 | 3.05 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СКЛС" (5024193872), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО СМК (7720474254), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7720741943': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7720741943': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5032221795,4707036496 | [4707036496: СУ 22 ООО, 31.01.2023, Менеджерское решение] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | инициация запущена. дог на согласовании | [6 empty] | не был утвержден 12.22
303 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 8.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 9348 | ООО "АТЛАС" | 9718144358 | 3.95 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5032221795 |  | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
293 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 8 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 28044 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" | 5047178528 | 4.25 | ПЛК ООО (7724394391) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9718150721': 'Все проверки пройдены', '5047178528': 'Все проверки пройдены'} | {'9718150721': '', '5047178528': ''} | Согласовано |  |  |  |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
293 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 8 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 28044 | ООО "С-ГРУПП" | 7720764250 | 1.75 | СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 2463257800 |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
293 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 4 | 9.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 14086 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7703731800': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7703731800': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7724471705,9721050491 | [9721050491: ООО "ИЛГАР", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | инициация запущена. дог на согласовании | [6 empty] | не был утвержден 12.22
298 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 4 | 9 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 14086 | ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" | 5018140400 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5018140400': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5018140400': ''} |  |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано |  | 2023-01-10 | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
298 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 4 | 9.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 14086 |  |  |  | ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'9729262441': 'Проверка на основной тип работ не пройдена'} | {'9729262441': 'Основные типы работ подрядчика: '} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7725266106,3120098868 | [3120098868: ООО ИСС ЮГ, 31.01.2023, Отказ проектной команды] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
298 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 4 | 9 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.10.2023 | Кровля | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 28172 | ООО АРКАДА | 5017112417 |  | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5017112417': 'Проверка на основной тип работ не пройдена'} | {'5017112417': 'Основные типы работ подрядчика: отделочные работы (наружные)'} |  |  |  | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | утвержден на ТК 12.22
298 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 4 | 9 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 14086 | ООО "БИЛДИНГСИТИ" | 9721081309 | 3.95 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
298 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 4 | 9 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 14086 | ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ | 261705544809 | 0 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'261705544809': 'Все проверки пройдены'} | {'261705544809': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
298 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 4 | 9 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 28172 | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" | 7720741943 | 3.05 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
298 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 4 | 9 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 28172 | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" | 7720741943 | 3.05 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
298 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 4 | 9.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 14086 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 0 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) | ООО "СКЛС" (5024193872) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5024193872': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5024193872': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9721081309,7718723898 | [7718723898: ООО "СТРОЙМАРКЕТ", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
298 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 4 | 9.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 14086 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ПЛК ООО (7724394391) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
298 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 4 | 9 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 28172 | ООО "ГСК" | 5047181626 | 0 | СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 6234110641 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
298 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 5 | 7 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.11.2023 | 01.11.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.11.2023'] | 28172 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
300 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 5 | 7 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 28172 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), СКН (7721364977) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7724471705 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
300 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 5 | 10 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.11.2023 | 01.11.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.11.2023'] | 28172 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" | 5029188876 | 4.25 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5027239797 |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
300 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 5 | 10 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 28172 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), СКН (7721364977), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7703731800': 'Все проверки пройдены'} | {'7703731800': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
300 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 1 | ПРП_ДОУ1 (300 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 4300 | СУ 22 ООО | 4707036496 | 2.35 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | Не хватает текущих объектов в работе (добавить). Только ЭОМ на корпусе без СС не очень интересен при низких ЕР. СС+ЭОМ эффыективнее! | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
300 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 1 | ПРП_ДОУ1 (300 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 4300 | ООО "КЛ ПЛЮС" | 7730249554 | 1.45 | ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7730249554': 'Все проверки пройдены'} | {'7730249554': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
300 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 1 | ПРП_ДОУ1 (300 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 4300 | ООО "ДАРСЕРВИС" | 5047187970 | 1.85 | ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ГАМСТРОЙ (9709011827), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ГСК" (5047181626) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7720764250 |  | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
300 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | ПРП_ШК1 (1650 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.04.2023 | 01.05.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023'] | 20870 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
300 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | ПРП_ШК1 (1650 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.04.2023 | 01.10.2023 | Монолит | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 20870 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 | АТОМ СТРОЙ (7726471919), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7724471705 |  | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
300 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | ПРП_ШК1 (1650 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10435 | ООО "БИЛДИНГСИТИ" | 9721081309 | 3.95 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9721081309': 'Все проверки пройдены'} | {'9721081309': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
300 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | ПРП_ШК1 (1650 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10435 | ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" | 7720354912 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7720354912': 'Все проверки пройдены'} | {'7720354912': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Каспнет-Спецстрой | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
331 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | ПРП_ШК1 (1650 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20870 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО АРКАДА (5017112417) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7751186369': 'Все проверки пройдены'} | {'7751186369': ''} |  |  |  | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | утвержден на ТК 12.22
332 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | ПРП_ШК1 (1650 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10435 | ООО "СТРОЙАЗ" | 7728367511 | 3.05 | ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), СТАРКОНС (7733372926), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7728367511': 'Все проверки пройдены'} | {'7728367511': ''} |  |  |  | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | утвержден на ТК 12.22
333 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | ПРП_ШК1 (1650 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10435 | ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ | 261705544809 | 0 | ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), СТАРКОНС (7733372926), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'261705544809': 'Все проверки пройдены'} | {'261705544809': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
334 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | ПРП_ШК1 (1650 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.12.2023'] | 20870 | СУ 22 ООО | 4707036496 | 2.35 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'4707036496': 'Все проверки пройдены'} | {'4707036496': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Не хватает текущих объектов в работе (добавить). Только ЭОМ на корпусе без СС не очень интересен при низких ЕР. СС+ЭОМ эффыективнее! | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
335 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | ПРП_ШК1 (1650 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.10.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20870 | СУ 22 ООО | 4707036496 | 2.35 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'4707036496': 'Все проверки пройдены'} | {'4707036496': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Не хватает текущих объектов в работе (добавить). Только ЭОМ на корпусе без СС не очень интересен при низких ЕР. СС+ЭОМ эффыективнее! | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
336 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | ПРП_ШК1 (1650 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.10.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20870 | ООО "БИЛДИНГСИТИ" | 9721081309 | 3.95 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9718144358 |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
337 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | ПРП_ШК1 (1650 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20870 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9728008650': 'Все проверки пройдены'} | {'9728008650': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
337 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 4 | ПРП_ДОУ2 (150 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 2500 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
337 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 4 | ПРП_ДОУ2 (150 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 2500 | ООО "СК БЕРКУТ" | 7724471705 | 2.75 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ИЛГАР" (9721050491) | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7724471705': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7724471705': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7751186369 | [7751186369: ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС", 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 |  |  | договор есть_01.2023 | [6 empty] | не был утвержден 12.22
337 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 4 | ПРП_ДОУ2 (150 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.03.2023 | 01.11.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 2500 | ООО "МК ТРАНСАВТО" | 7716850940 | 2.15 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ИЛГАР" (9721050491) | ООО "МК ТРАНСАВТО" (7716850940) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7716850940': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7716850940': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 3120098868,7751186369 | [7751186369: ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | договор есть_01.2023 | [6 empty] | не был утвержден 12.22
337 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 4 | ПРП_ДОУ2 (150 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 2500 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), СКН (7721364977), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9705079609 |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
337 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 4 | ПРП_ДОУ2 (150 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 2500 | ООО "СТРОЙАЗ" | 7728367511 | 3.05 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7728367511': 'Все проверки пройдены'} | {'7728367511': ''} |  |  |  | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | утвержден на ТК 12.22
337 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 4 | ПРП_ДОУ2 (150 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 2500 | СУ 22 ООО | 4707036496 | 2.35 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'4707036496': 'Все проверки пройдены'} | {'4707036496': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Не хватает текущих объектов в работе (добавить). Только ЭОМ на корпусе без СС не очень интересен при низких ЕР. СС+ЭОМ эффыективнее! | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
337 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 4 | ПРП_ДОУ2 (150 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.07.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 2500 | СУ 22 ООО | 4707036496 | 2.35 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'4707036496': 'Все проверки пройдены'} | {'4707036496': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Не хватает текущих объектов в работе (добавить). Только ЭОМ на корпусе без СС не очень интересен при низких ЕР. СС+ЭОМ эффыективнее! | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
338 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 4 | ПРП_ДОУ2 (150 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.07.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 2500 | ООО "БИЛДИНГСИТИ" | 9721081309 | 3.95 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" (5042090358), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9718144358 |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
338 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 4 | ПРП_ДОУ2 (150 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 2500 | ООО "МЛЗ" | 7707792709 | 0 | ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7707792709': 'Все проверки пройдены'} | {'7707792709': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано |  | да | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
338 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 4 | ПРП_ДОУ2 (150 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 2500 | ООО "ДОРСТРОЙ М" | 7733855680 | 2.75 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ГАМСТРОЙ (9709011827), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ГСК" (5047181626), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7722764512 |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
338 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 5 | 1.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 23489.24 | ООО «СК КОМПЛЕКС» | 5012091361 | 0 | ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5012091361': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5012091361': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
338 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 5 | 1.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 15508.15 | ООО «СК КОМПЛЕКС» | 5012091361 | 0 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5012091361': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5012091361': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
338 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 5 | 2.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 23489.24 | ООО «СК КОМПЛЕКС» | 5012091361 | 0 | ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5012091361': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5012091361': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
338 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 5 | 2.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 15508.15 | ООО «СК КОМПЛЕКС» | 5012091361 | 0 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5012091361': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5012091361': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
338 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 5 | 3.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 23489.24 | ООО «СК КОМПЛЕКС» | 5012091361 | 0 | ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5012091361': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5012091361': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
339 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 5 | 3.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 15855.74 | ООО «СК КОМПЛЕКС» | 5012091361 | 0 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5012091361': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5012091361': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
339 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 4.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 15855.74 | ООО "РЕМСТРОЙКОМ" | 5008046503 | 1.75 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
339 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 4.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 15855.74 | СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ | 7713473267 | 0 | РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СКН (7721364977), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711) | СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7713473267': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7713473267': ''} |  | 7751186369 | [7751186369: ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
339 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 4.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.10.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 15855.74 | ООО "РИВНЕ ГРУПП" | 5027195980 | 3.35 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО ГудСтрой (5029249920) | ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5027195980': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5027195980': ''} |  | 9721072400 | [9721072400: ООО "АСИУМ", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
339 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 4.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.10.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 15855.74 | ООО "ЛЭСИС" | 5072005695 | 0 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5072005695': 'Все проверки пройдены'} | {'5072005695': ''} |  |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано |  |  | Лэсис отказался | не согласовано |  |  |  | утвержден на ТК 12.22
339 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 4.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.10.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 15855.74 | ООО "ПРОМЛАЙТ" | 5259076944 | 3.05 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
339 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 4.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.10.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 15855.74 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" | 7709898330 | 1.75 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7709898330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7709898330': ''} |  | 9718144358 | [9718144358: ООО "АТЛАС", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | САНТЕХВЕНТ готов, люди есть | [6 empty] | не был утвержден 12.22
339 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 4.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15855.74 | ООО "ЩЛЗ ИНЖИНИРИНГ" | 7704392822 | 2.75 | ПЛК ООО (7724394391) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704392822': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704392822': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
339 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 4.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15855.74 | ООО "ДОРСТРОЙ М" | 7733855680 | 2.75 | СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ГСК" (5047181626), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная |  |  |  |  | Нет в нарезке. | [6 empty] | не был утвержден 12.22
339 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 4.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 19399.65 | ООО "МК ГРУПП" | 7728488080 | 2.75 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | уже в работе | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
339 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 4.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 19399.65 | СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ | 7713473267 | 0 | РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СКН (7721364977), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711) | СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7713473267': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7713473267': ''} |  | 7751186369 | [7751186369: ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
340 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 4.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.10.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 19399.65 | ООО "АСИУМ" | 9721072400 | 4.25 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО ГудСтрой (5029249920) | ООО "АСИУМ" (9721072400) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9721072400': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9721072400': ''} |  | 7730693897 | [7730693897: ООО "ВТС-СТРОЙ", 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
340 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 4.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.10.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 19399.65 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
340 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 4.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.10.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 19399.65 | ООО СК "БЕРЕГ" | 7709771165 | 3.95 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СКЛС" (5024193872), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО СМК (7720474254), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) | ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7709771165': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7709771165': ''} |  | 7715464194 | [7715464194: ООО "ЭМС", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
340 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 4.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.10.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 19399.65 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7730693897': 'Все проверки пройдены'} | {'7730693897': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
340 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 4.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 19399.65 | ООО "ЩЛЗ ИНЖИНИРИНГ" | 7704392822 | 2.75 | ПЛК ООО (7724394391) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704392822': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704392822': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
340 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 4.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 19399.65 | ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" | 9717050033 | 3.65 | СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная |  |  |  |  | Нет в нарезке. | [6 empty] | не был утвержден 12.22
340 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 5.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 33871 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), РЕЛЬЕФ (7804492588), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
340 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 5.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.09.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 16935.5 | ООО "МК ГРУПП" | 7728488080 | 2.75 | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
340 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 5.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.09.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 16935.5 | ООО "МЕГАСТРОЙ" | 7726604125 | 3.95 | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'7728488080': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7728488080': "Остаточная мощность по месяцам: {1: '-26211.85', 2: '-26211.85', 3: '-10417.15', 4: '-10417.15', 5: '-10417.15', 6: '-5738.50', 7: '-17423.00', 8: '518.00', 9: '19639.00'}"} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
341 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 5.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 33871 | ООО "КАСКАД" | 7743237362 | 3.35 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
341 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 5.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 16935.5 | ООО РАДОНЕЖ-С | 5032308069 | 0 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
341 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 5.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 16935.5 | ООО "САНТЕХВЕНТ" | 9718013524 | 3.95 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  |  | 9721072400 |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
341 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 5.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 33871 | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" | 7720741943 | 3.05 | ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
341 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 5.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 33871 | ООО "ПРОМЛАЙТ" | 5259076944 | 3.05 | ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ЭМУ 160" (7719466788) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
341 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 5.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 33871 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 0 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ВИВ" (7719756328) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  |  | 5032062810 |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | Отказ от работы с Самолётом (низкие ЕР, проекты сырые, много доработок). Доделают 1.2 и уйдут | [6 empty] | не был утвержден 12.22
341 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 5.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 33871 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
341 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 5.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 33871 | ООО "ДОРСТРОЙ М" | 7733855680 | 2.75 | ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
341 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 5.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 17020 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 | ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
342 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 5.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.09.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 17020 | ООО "МК ГРУПП" | 7728488080 | 2.75 | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'7716859780': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7716859780': "Остаточная мощность по месяцам: {1: '-25171.92', 2: '-25171.92', 3: '6784.98', 4: '26171.00', 5: '26171.00', 6: '5194.00', 7: '5194.00', 8: '39023.00', 9: '9023.00'}"} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
342 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 5.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 17020 | ООО "СК-ВЕКТОР" | 9701075522 | 2.15 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), СКН (7721364977), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'7743237362': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7743237362': "Остаточная мощность по месяцам: {5: '-46372.16', 6: '-46372.16', 7: '240.84', 8: '240.84', 9: '240.84', 10: '240.84', 11: '-58175.16', 12: '-58175.16'}"} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
342 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 5.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 17020 | ООО РАДОНЕЖ-С | 5032308069 | 0 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'7709771165': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7709771165': "Остаточная мощность по месяцам: {5: '13648.26', 6: '-11226.74', 7: '4629.00', 8: '4629.00', 9: '4629.00', 10: '-10751.00', 11: '-10751.00', 12: '-10751.00'}"} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
342 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 5.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 17020 | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" | 7720741943 | 3.05 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
342 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 5.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 17020 | ООО "ПРОМЛАЙТ" | 5259076944 | 3.05 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'7709771165': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7709771165': "Остаточная мощность по месяцам: {5: '-4562.74', 6: '-4562.74', 7: '11293.00', 8: '11293.00', 9: '11293.00', 10: '-17179.00', 11: '-1222.00', 12: '-1222.00'}"} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
342 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 5.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 17020 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" (5042090358), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  | {'9724059213': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
342 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 5.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 17020 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7724394391': 'Все проверки пройдены', '9728008650': 'Все проверки пройдены'} | {'7724394391': '', '9728008650': ''} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
342 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 5.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 17020 | ООО "ДОРСТРОЙ М" | 7733855680 | 2.75 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "АВТОДОР" (7751176628), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'9709011827': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'9709011827': "Остаточная мощность по месяцам: {10: '5125.00', 11: '5125.00', 12: '5125.00'}"} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
343 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 6.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 15888.16 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 | ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
343 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 6.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.09.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 15888.16 | ООО "РИВНЕ ГРУПП" | 5027195980 | 3.35 | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5027195980': 'Все проверки пройдены'} | {'5027195980': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
343 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 6.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15888.16 | ООО "КАСКАД" | 7743237362 | 3.35 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), СКН (7721364977), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
343 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 6.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15888.16 | ООО "100РА ЛТД" | 5038096300 | 4.25 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5038096300': 'Все проверки пройдены'} | {'5038096300': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
343 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 6.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15888.16 | ООО "ВЕКТОР СБ" | 7728764621 | 3.65 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7728764621': 'Все проверки пройдены'} | {'7728764621': ''} | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
343 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 6.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15888.16 | ООО "ПРОМЛАЙТ" | 5259076944 | 3.05 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5259076944': 'Все проверки пройдены'} | {'5259076944': ''} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
343 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 6.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15888.16 | ООО "ГИДРО-ТЕРМ" | 7718982853 | 4.25 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  |  | 5024193872 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
343 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 6.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15888.16 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9728008650': 'Все проверки пройдены'} | {'9728008650': ''} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
344 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 6.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15888.16 | ООО "ДОРСТРОЙ М" | 7733855680 | 2.75 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "АВТОДОР" (7751176628), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'9709011827': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'9709011827': "Остаточная мощность по месяцам: {10: '5125.00', 11: '5125.00', 12: '5125.00'}"} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
344 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 7.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 8050.58 | ООО "СК УМ СТРОЙ" | 7716859780 | 4.25 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СПС" (9723146625), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ИЛГАР" (9721050491) | ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7716859780': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7716859780': ''} |  | 5008046503 | [5008046503: ООО "РЕМСТРОЙКОМ", 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 |  |  | работы закончены | [6 empty] | не был утвержден 12.22
344 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 7.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 8050.58 | ООО "КАСКАД" | 7743237362 | 3.35 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
344 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 7.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 8050.58 | ООО "СТРОЙ СЕРВИС" | 9718048340 | 0 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "ЭМС" (7715464194), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МСС (7704480035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО ГудСтрой (5029249920) | ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9718048340': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9718048340': ''} |  | 7719756328,9721072400 | [9721072400: ООО "АСИУМ", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-02-06 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
344 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 7.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 8050.58 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 |  | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | Заберёт также объёмы Наука Связь | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
344 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 7.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 8050.58 | ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" | 7722319247 | 4.25 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7722319247': 'Все проверки пройдены'} | {'7722319247': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Готовы на доп. объём по ЭОМ (могут доп. СС). Готовы на 2-кратное увеличенние объемов, но не менее 2 корпусов на площадке. | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
344 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 7.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 8050.58 | ООО "ИНЖКОМПАНИ" | 5036177201 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5036177201': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5036177201': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | По факту в Томилино ДОУ, 5.1 и 5.2 с договорами уже, а в ПП 5.1 и 6.1. На Пригороде планировали 10.2, а в ПП 11.2 | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
344 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 7.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 8050.58 | ООО "ЩЛЗ ИНЖИНИРИНГ" | 7704392822 | 2.75 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704392822': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704392822': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
345 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 7.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.11.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 8050.58 | ООО «СК КОМПЛЕКС» | 5012091361 | 0 | ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5012091361': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5012091361': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
345 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 7.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 8050.58 | ООО "СК УМ СТРОЙ" | 7716859780 | 4.25 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СПС" (9723146625), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ИЛГАР" (9721050491) | ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7716859780': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7716859780': ''} |  | 7723749348 | [7723749348: ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | работы закончены | [6 empty] | не был утвержден 12.22
345 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 7.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 8050.58 | ООО "КАСКАД" | 7743237362 | 3.35 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
345 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 7.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 8050.58 | ООО "АСИУМ" | 9721072400 | 4.25 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
345 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 7.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 8050.58 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 |  | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | Заберёт также объёмы Наука Связь | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
345 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 7.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 8050.58 | ООО "ПРОМЛАЙТ" | 5259076944 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5259076944': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5259076944': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
345 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 7.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 8050.58 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 0 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
345 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 7.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 8050.58 | ООО "ЩЛЗ ИНЖИНИРИНГ" | 7704392822 | 2.75 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704392822': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704392822': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
346 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 7.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.11.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 8050.58 | ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" | 5001033350 | 3.05 | СУ 37 ООО (7716935093), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ГСК" (5047181626) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  |  | 9709011827 |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
346 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 8.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 7897.35 | ООО "МК ГРУПП" | 7728488080 | 2.75 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | уже в работе | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
346 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 8.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 7897.35 | СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ | 7713473267 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7713473267': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7713473267': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
346 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 8.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 7897.35 | ООО "РУССТРОЙ 22" | 9718203564 | 0 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9718203564': 'Все проверки пройдены', '7728488080': 'Все проверки пройдены'} | {'9718203564': '', '7728488080': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
346 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 8.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 7897.35 | ООО "ВЕКТОР СБ" | 7728764621 | 3.65 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7728764621': 'Все проверки пройдены'} | {'7728764621': ''} | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
346 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 8.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 7897.35 | ООО "ПРОМЛАЙТ" | 5259076944 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5259076944': 'Все проверки пройдены'} | {'5259076944': ''} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
346 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 8.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 7897.35 | ООО "АТЛАС" | 9718144358 | 3.95 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9718144358': 'Все проверки пройдены'} | {'9718144358': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
346 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 8.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 7897.35 | ООО "ЩЛЗ ИНЖИНИРИНГ" | 7704392822 | 2.75 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704392822': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704392822': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
347 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 8.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.11.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 7897.35 | ООО "КАМСТРОЙ" | 7706699898 | 2.15 | СУ 37 ООО (7716935093), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ГСК" (5047181626) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная |  |  |  |  | Нет в нарезке. | [6 empty] | не был утвержден 12.22
347 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 8.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 7897.35 | ООО "МК ГРУПП" | 7728488080 | 2.75 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7728488080': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7728488080': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | уже в работе | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
347 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 8.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 7897.35 | КОНТИНЕНТ СТРОЙ | 5042129510 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5042129510': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5042129510': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
347 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 8.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 7897.35 | ООО РАДОНЕЖ-С | 5032308069 | 0 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5032308069': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5032308069': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
347 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 8.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 7897.35 | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" | 7720741943 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7720741943': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7720741943': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
347 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 8.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 7897.35 | ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" | 7722319247 | 4.25 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7722319247': 'Все проверки пройдены'} | {'7722319247': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Готовы на доп. объём по ЭОМ (могут доп. СС). Готовы на 2-кратное увеличенние объемов, но не менее 2 корпусов на площадке. | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
347 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 8.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 7897.35 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7730693897': 'Все проверки пройдены'} | {'7730693897': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
347 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 8.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 7897.35 | ООО "ЩЛЗ ИНЖИНИРИНГ" | 7704392822 | 2.75 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704392822': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704392822': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
348 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 8.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.11.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 7897.35 | ООО "ДАРСЕРВИС" | 5047187970 | 1.85 | СУ 37 ООО (7716935093), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ГСК" (5047181626) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная |  |  |  |  | Нет в нарезке. | [6 empty] | не был утвержден 12.22
348 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 9 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 15855.74 | ООО "СК УМ СТРОЙ" | 7716859780 | 4.25 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7716859780': 'Все проверки пройдены', '7728488080': 'Все проверки пройдены'} | {'7716859780': '', '7728488080': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | уже ведет работы | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
348 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 9 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 15855.74 | СТРОЙВЫМПЕЛ ООО | 5018187944 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
348 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 9 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 15855.74 | ООО СК "БЕРЕГ" | 7709771165 | 3.95 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7709771165': 'Все проверки пройдены'} | {'7709771165': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
348 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 9 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 15855.74 | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" | 7720741943 | 3.05 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7720741943': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7720741943': ''} |  | 7715464194 | [7715464194: ООО "ЭМС", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
348 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 9 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 15855.74 | ООО СК "БЕРЕГ" | 7709771165 | 3.95 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7709771165': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7709771165': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
348 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 9 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 15855.74 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
348 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 9 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 15855.74 | ООО "ЩЛЗ ИНЖИНИРИНГ" | 7704392822 | 2.75 | ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "МЛЗ" (7707792709) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704392822': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704392822': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
349 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 9 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.11.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 15855.74 | ООО "ПАРИТЕТ" | 6234110641 | 2.45 | СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ГСК" (5047181626), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная |  |  |  |  | Нет в нарезке. | [6 empty] | не был утвержден 12.22
349 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 10.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 15855.74 | ООО "МЕГАСТРОЙ" | 7726604125 | 3.95 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7716859780': 'Все проверки пройдены', '7726604125': 'Все проверки пройдены'} | {'7716859780': '', '7726604125': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
349 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 10.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 15855.74 | ООО "ДООРС-СТРОЙ" | 7701989089 |  | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5042129510': 'Все проверки пройдены', '7701989089': 'Все проверки пройдены'} | {'5042129510': '', '7701989089': ''} |  |  |  | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | утвержден на ТК 12.22
349 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 10.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 15855.74 | ООО "ВИВ" | 7719756328 | 0 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7719756328': 'Все проверки пройдены', '5050106227': 'Все проверки пройдены'} | {'7719756328': '', '5050106227': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
349 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 10.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.09.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 15855.74 | ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" | 7714158099 | 3.35 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7714158099': 'Все проверки пройдены'} | {'7714158099': ''} | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | Заключать договор и работы будет выполнять Автелком (100% дочка) | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
349 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 10.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 15855.74 | ООО "ПРОМЛАЙТ" | 5259076944 | 3.05 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), СУ 37 ООО (7716935093), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СКЛС" (5024193872), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО СМК (7720474254), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) | ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5259076944': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5259076944': ''} |  | 7715464194 | [7715464194: ООО "ЭМС", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
349 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 10.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 15855.74 | ООО "ВИВ" | 7719756328 | 0 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7719756328': 'Все проверки пройдены'} | {'7719756328': ''} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
349 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 10.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.09.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 15855.74 | ООО "ЩЛЗ ИНЖИНИРИНГ" | 7704392822 | 2.75 | ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "МЛЗ" (7707792709) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704392822': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704392822': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
349 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 10.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15855.74 | ООО "ПАРИТЕТ" | 6234110641 | 2.45 | СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  |  | 5047181626 |  |  |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
349 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 10.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 19386.02 | ООО "СК УМ СТРОЙ" | 7716859780 | 4.25 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | уже ведет работы | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
349 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 10.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 19386.02 | ООО "ДООРС-СТРОЙ" | 7701989089 |  | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7701989089': 'Все проверки пройдены'} | {'7701989089': ''} | [17 empty] | утвержден на ТК 12.22
350 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 10.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 19386.02 | ООО ПК "Р-СЕРВИС" | 5050106227 | 3.05 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), СУ 37 ООО (7716935093), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7715464194': 'Все проверки пройдены', '5050106227': 'Все проверки пройдены'} | {'7715464194': '', '5050106227': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
350 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 10.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.09.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 19386.02 | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" | 7720741943 | 3.05 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7720741943': 'Все проверки пройдены'} | {'7720741943': ''} | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
350 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 10.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 19386.02 | ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" | 7722319247 | 4.25 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7722319247': 'Все проверки пройдены'} | {'7722319247': ''} | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | Готовы на доп. объём по ЭОМ (могут доп. СС). Готовы на 2-кратное увеличенние объемов, но не менее 2 корпусов на площадке. | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
350 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 10.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 19386.02 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7730693897': 'Все проверки пройдены'} | {'7730693897': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
350 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 10.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.09.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 19386.02 | ООО "ЩЛЗ ИНЖИНИРИНГ" | 7704392822 | 2.75 | ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704392822': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704392822': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
350 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 6 | 10.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 19386.02 | ООО «СК КОМПЛЕКС» | 5012091361 | 0 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), СУ 37 ООО (7716935093) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5012091361': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5012091361': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
350 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 11.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 35882 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 | ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
350 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 11.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 17941 | ООО "СК УМ СТРОЙ" | 7716859780 | 4.25 | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7728488080': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7728488080': "Остаточная мощность по месяцам: {1: '-26211.85', 2: '-26211.85', 3: '-10417.15', 4: '-10417.15', 5: '-10417.15', 6: '-5738.50', 7: '-17423.00'}"} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | В ЖК пригород лесное готов взять корпуса 11.1; 11.2; 12.1 и 12.2 | [6 empty] | не был утвержден 12.22
350 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 11.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 17941 | ООО "МК ГРУПП" | 7728488080 | 2.75 | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7716859780': 'Все проверки пройдены', '7728488080': 'Все проверки пройдены'} | {'7716859780': '', '7728488080': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
351 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 11.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.09.2023 | Кровля | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 35882 |  |  |  | ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
351 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 11.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.11.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 17941 | ООО "ЭМС-СТРОЙ" | 9731069702 | 2.75 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9731069702': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'9731069702': "Остаточная мощность по месяцам: {3: '30000.00', 4: '30000.00', 5: '30000.00', 6: '30000.00', 7: '30000.00', 8: '30000.00', 9: '30000.00', 10: '10050.00', 11: '10050.00'}"} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | эмс строй согласен | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
351 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 11.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.11.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 17941 | ООО "АСИУМ" | 9721072400 | 4.25 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная |  |  |  |  | САНТЕХВЕНТ готов, люди есть | [6 empty] | не был утвержден 12.22
351 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 11.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 35882 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 0 | ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "АГАТА" (7708377230) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [19 empty] | не был утвержден 12.22
351 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 11.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.11.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 35882 | ООО "ПРОМЛАЙТ" | 5259076944 | 3.05 | ООО "ЭМС" (7715464194), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ЭМУ 160" (7719466788) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5259076944': 'Все проверки пройдены'} | {'5259076944': ''} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
351 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 11.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.11.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 35882 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 0 | ФЛАГМАН ООО (7734707205) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная |  |  |  |  | САНТЕХВЕНТ готов, люди есть | [6 empty] | не был утвержден 12.22
351 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 11.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 35882 | ООО "БАНКО" | 9718150721 | 3.95 | ПЛК ООО (7724394391) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [12 empty] | Нет в нарезке. | [6 empty] | не был утвержден 12.22
351 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 11.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 35882 |  |  |  | ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная |  |  |  |  | Нет в нарезке. | [6 empty] | не был утвержден 12.22
351 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 11.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 18031 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 | ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
352 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 11.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 18031 | ООО "СК УМ СТРОЙ" | 7716859780 | 4.25 | АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7716859780': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7716859780': ''} |  | 9723000344 | [9723000344: ООО «СТРОЙТРЕНД», 31.01.2023, Менеджерское решение] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
352 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 11.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.09.2023 | Кровля | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 18031 |  |  |  | РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СКН (7721364977), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
352 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 11.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.11.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 18031 | ООО "АСИУМ" | 9721072400 | 4.25 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  |  | 5018179125 |  |  |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | Негативный опыт участия в тендере, так как много неясности ходе тендера и по его результатам. Переслала письмо. 21.12 - Н/О. Пересзвнила Бухгалтер 89169828972 ждут результат тендера по ПС отказ, низкие расценки | [6 empty] | не был утвержден 12.22
352 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 11.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 18031 | ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" | 7729571118 | 0 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7729571118': 'Все проверки пройдены'} | {'7729571118': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | Готовы на доп. Объём в Пригород Лесное | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
352 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 11.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.11.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 18031 | ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" | 7722319247 | 4.25 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7719466788': 'Все проверки пройдены', '7722319247': 'Все проверки пройдены'} | {'7719466788': '', '7722319247': ''} | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | Готовы на доп. объём по ЭОМ (могут доп. СС). Готовы на 2-кратное увеличенние объемов, но не менее 2 корпусов на площадке. | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
352 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 11.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.11.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 18031 | ООО "ИНЖКОМПАНИ" | 5036177201 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5036177201': 'Все проверки пройдены'} | {'5036177201': ''} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | По факту в Томилино ДОУ, 5.1 и 5.2 с договорами уже, а в ПП 5.1 и 6.1. На Пригороде планировали 10.2, а в ПП 11.2 | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
352 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 11.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 18031 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7743938287': 'Все проверки пройдены', '9728008650': 'Все проверки пройдены'} | {'7743938287': '', '9728008650': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
352 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 11.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 18031 | ООО "АСЕ-72" | 7714423332 | 0 | СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная |  |  |  |  | Нет в нарезке. | [6 empty] | не был утвержден 12.22
352 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 12.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 15888 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 | ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
353 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 12.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 15888 | ООО "СК УМ СТРОЙ" | 7716859780 | 4.25 | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7721364977': 'Все проверки пройдены', '7716859780': 'Все проверки пройдены'} | {'7721364977': '', '7716859780': ''} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | В ЖК пригород лесное готов взять корпуса 11.1; 11.2; 12.1 и 12.2 | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
353 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 12.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.09.2023 | Кровля | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 15888 | ООО "СК БЕРИНГ" | 9715201086 | 3.95 | РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СКН (7721364977), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
353 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 12.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.11.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 15888 | ООО "АСИУМ" | 9721072400 | 4.25 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
353 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 12.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15888 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7715464194': 'Все проверки пройдены'} | {'7715464194': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
353 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 12.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.11.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 15888 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7715464194': 'Все проверки пройдены', '7709771165': 'Все проверки пройдены'} | {'7715464194': '', '7709771165': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
353 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 12.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.11.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 15888 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7731306910': 'Все проверки пройдены', '7730693897': 'Все проверки пройдены'} | {'7731306910': '', '7730693897': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
353 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 12.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15888 |  |  |  | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная |  |  |  |  | Нет в нарезке. | [6 empty] | не был утвержден 12.22
353 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 12.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15888 | ООО "ГСК" | 5047181626 | 0 | СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ГСК" (5047181626), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  |  | 5047187970 |  |  |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
353 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 12.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 7984 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 | СКН (7721364977), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
353 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 12.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 7984 | ООО "РОНАДО-СТРОЙ" | 6164250307 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6164250307': 'Назначен менеджерским решением'} | {'6164250307': ''} |  | 7723749348 | [7723749348: ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
353 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 12.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.09.2023 | Кровля | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 7984 | ООО "СК-ВЕКТОР" | 9701075522 | 2.15 | РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), СКН (7721364977), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  |  | 9715279068 |  |  |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
353 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 12.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.11.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 7984 | ООО СК "БЕРЕГ" | 7709771165 | 3.95 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МСС (7704480035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
354 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 12.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7984 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7715464194': 'Все проверки пройдены', '7720741943': 'Все проверки пройдены'} | {'7715464194': '', '7720741943': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
354 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 12.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.11.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 7984 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СКЛС" (5024193872), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО МСС (7704480035), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
354 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 12.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.11.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 7984 | ООО "ГИДРО-ТЕРМ" | 7718982853 | 4.25 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
354 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 12.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7984 | ООО "ЛТС" | 7734396119 | 3.65 | ООО "ПЛК" (7743938287), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная |  |  |  |  | Нет в нарезке. | [6 empty] | не был утвержден 12.22
354 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 7 | 12.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7984 | ООО "ДОРСТРОЙ М" | 7733855680 | 2.75 | СУ 37 ООО (7716935093), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ГСК" (5047181626) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная |  |  |  |  | Нет в нарезке. | [6 empty] | не был утвержден 12.22
354 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 13.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.01.2023'] | 24875 | ООО "ДОРСТРОЙ М" | 7733855680 | 2.75 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  |  | 5027239797 |  |  |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
354 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 13.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 24875 | ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" | 5015014510 | 4.25 | РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), АТОМ СТРОЙ (7726471919) | ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5015014510': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5015014510': ''} |  | 7724471705,7724324355 | [7724324355: ООО "ИНТЕРСТРОЙ", 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 |  |  | отказ из-за расценок | [6 empty] | не был утвержден 12.22
354 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 13.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 12437.5 | ООО "МЕГАСТРОЙ" | 7726604125 | 3.95 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
354 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 13.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 12437.5 | ООО "РИВНЕ ГРУПП" | 5027195980 | 3.35 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'7728488080': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7728488080': "Остаточная мощность по месяцам: {2: '-26211.85', 3: '-10417.15', 4: '-10417.15', 5: '-10417.15', 6: '-5738.50', 7: '-17423.00', 8: '518.00', 9: '19639.00', 10: '27062.00'}"} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
354 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 13.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 24875 | СТРОЙВЫМПЕЛ ООО | 5018187944 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО АРКАДА (5017112417) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'7743237362': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7743237362': "Остаточная мощность по месяцам: {6: '-46372.16', 7: '240.84', 8: '240.84', 9: '240.84', 10: '240.84', 11: '-58175.16', 12: '-58175.16'}"} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
354 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 13.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 12437.5 | ООО "РИВНЕ ГРУПП" | 5027195980 | 3.35 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
354 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 13.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 12437.5 | ООО "САНТЕХВЕНТ" | 9718013524 | 3.95 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  |  | 9721072400 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
357 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 13.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 24875 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'7720741943': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7720741943': "Остаточная мощность по месяцам: {8: '-48449.02', 9: '-48449.02', 10: '-29063.00', 11: '-29063.00', 12: '-29063.00'}"} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
357 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 13.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 24875 | ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" | 7722319247 | 4.25 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СКЛС" (5024193872), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО СМК (7720474254), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  |  | 9721072400 |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
357 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 13.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 24875 | ООО "САНТЕХВЕНТ" | 9718013524 | 3.95 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  |  | 5024193872 |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
357 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 13.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 24875 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
357 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 13.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 24875 | ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" | 9717050033 | 3.65 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), СУ 37 ООО (7716935093), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'5012091361': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'5012091361': "Остаточная мощность по месяцам: {10: '-41613.00', 11: '-41613.00', 12: '-41613.00'}"} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
357 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 13.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.01.2023'] | 24875 | ООО "ДОРСТРОЙ М" | 7733855680 | 2.75 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  |  | 7719826783 |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
357 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 13.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 24875 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
357 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 13.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 12437.5 | ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" | 5018140400 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'7716859780': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7716859780': "Остаточная мощность по месяцам: {2: '-25171.92', 3: '6784.98', 4: '26171.00', 5: '26171.00', 6: '5194.00', 7: '5194.00', 8: '39023.00', 9: '9023.00', 10: '9023.00'}"} |  |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано |  | 2023-01-10 | [5 empty] | утвержден на ТК 12.22
357 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 13.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 12437.5 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" | 5028036609 | 1.15 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  |  | 7703779810 |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
357 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 13.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 24875 |  |  |  | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО АРКАДА (5017112417) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'5042129510': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'5042129510': "Остаточная мощность по месяцам: {6: '20000.00', 7: '20000.00', 8: '20000.00', 9: '20000.00', 10: '20000.00', 11: '20000.00', 12: '20000.00'}"} |  |  |  | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | утвержден на ТК 12.22
360 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 13.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 12437.5 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  |  | 9721072400 |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
360 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 13.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 12437.5 | ООО "100РА ЛТД" | 5038096300 | 4.25 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5038096300': 'Все проверки пройдены'} | {'5038096300': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
361 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 13.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 24875 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  |  | 5024193872 |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
361 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 13.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 24875 | ООО "АСИУМ" | 9721072400 | 4.25 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "КОСП" (2443018321), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО СМК (7720474254), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  |  | 5024193872 |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
361 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 13.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 24875 | ООО "ПРОФИЛЬ-2" | 5032062810 | 3.05 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  |  | 5024193872 |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
365 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 13.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 24875 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
366 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 13.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 24875 | ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" | 9717050033 | 3.65 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), СУ 37 ООО (7716935093), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'9709011827': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'9709011827': "Остаточная мощность по месяцам: {10: '5125.00', 11: '5125.00', 12: '5125.00'}"} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
366 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.01.2023'] | 19900 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  |  | 7733855680 | [7 empty] | не согласовано | В указанный период все мощности уже распределены. | [6 empty] | не был утвержден 12.22
366 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 19900 | ООО "РИВНЕ ГРУПП" | 5027195980 | 3.35 | ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
366 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 19900 |  |  |  | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | [17 empty] | утвержден на ТК 12.22
366 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 19900 | ООО "РИВНЕ ГРУПП" | 5027195980 | 3.35 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), СКН (7721364977), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
366 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 19900 | ООО "АТЛАС" | 9718144358 | 3.95 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  |  | 7719826783 |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
366 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 19900 | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" | 7731586866 | 3.65 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  |  | 5024193872 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
366 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 19900 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 |  | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'5024193872': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'5024193872': "Остаточная мощность по месяцам: {6: '37548.00', 7: '37548.00', 8: '17548.00', 9: '17548.00', 10: '17548.00', 11: '56835.00', 12: '80250.00'}"} | Согласовано |  |  |  |  | Синтетическая |  |  |  | Согласовано | Заберёт также объёмы Наука Связь | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
366 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 19900 | ООО "АТЛАС" | 9718144358 | 3.95 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
426 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 19900 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {} | {} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
426 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | Очередь 8 | 15 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 19900 | ООО "СТРОЙДОРОГ" | 5027239797 | 3.95 | СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  |  | 5047187970 |  |  |  | Синтетическая |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
426 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ |  | СОШ №2 | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 15360 | ООО "БАНКО" | 9718150721 | 3.95 | ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9718150721': 'Все проверки пройдены'} | {'9718150721': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
426 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ |  | СОШ №2 | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 15360 | ООО "АСЕ-72" | 7714423332 | 0 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7714423332': 'Все проверки пройдены'} | {'7714423332': ''} | Согласовано |  |  |  |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
426 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ |  | СОШ №3 | Соц. объекты | СОШ | 01.07.2023 | 01.07.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.07.2023'] | 15360 | ООО "АСЕ-72" | 7714423332 | 0 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | ООО "АСЕ-72" (7714423332) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714423332': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714423332': ''} |  | 7733855680 | [7733855680: ООО "ДОРСТРОЙ М", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 5 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  | Согласовано | Со слов ООО "АСЕ-72" они уже законтрактованы на этом объекте. |  |  |  |  | Айман |  | не был утвержден 12.22
426 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ |  | СОШ №3 | Соц. объекты | СОШ | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15360 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), СКН (7721364977), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
427 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ |  | СОШ №3 | Соц. объекты | СОШ | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15360 | ООО "МК ГРУПП" | 7728488080 | 2.75 | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПС" (9723146625), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
427 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ |  | ДОУ №4 | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 4287 | ООО "АСЕ-72" | 7714423332 | 0 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7714423332': 'Все проверки пройдены'} | {'7714423332': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
427 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ |  | ДОУ №5 | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 4287 | ООО "МК ГРУПП" | 7728488080 | 2.75 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ИЛГАР" (9721050491) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
427 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ |  | ДОУ №5 | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 4287 | ООО "МЕГАСТРОЙ" | 7726604125 | 3.95 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ИЛГАР" (9721050491) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
427 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ |  | ДОУ №5 | Соц. объекты | ДОУ | 01.03.2023 | 01.08.2023 | Кровля | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 4287 | ООО "СК-ВЕКТОР" | 9701075522 | 2.15 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), СКН (7721364977), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  |  | 7719826783 |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
427 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ |  | ДОУ №5 | Соц. объекты | ДОУ | 01.03.2023 | 01.10.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 4287 | ООО "АТЛАС" | 9718144358 | 3.95 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "КСС" (7706440888), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МСС (7704480035), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  |  | 7719826783 |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
428 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ |  | ДОУ №5 | Соц. объекты | ДОУ | 01.03.2023 | 01.10.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 4287 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
428 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ |  | ДОУ №5 | Соц. объекты | ДОУ | 01.03.2023 | 01.10.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 4287 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), СУ 37 ООО (7716935093), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СКЛС" (5024193872), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО МСС (7704480035), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
428 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ |  | ДОУ №5 | Соц. объекты | ДОУ | 01.03.2023 | 01.10.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 4287 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.75 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 5 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
428 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ |  | ДОУ №5 | Соц. объекты | ДОУ | 01.03.2023 | 01.10.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 4287 | ООО "БАНКО" | 9718150721 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
428 | Московская область | ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ |  | ДОУ №5 | Соц. объекты | ДОУ | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 4287 | ООО "АСЕ-72" | 7714423332 | 0 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7714423332': 'Все проверки пройдены'} | {'7714423332': ''} | Согласовано |  |  | 5 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
428 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 21 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023'] | 17484 | ООО "СМАРТ-ЮНИОН" | 9725026210 | 3.35 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9717095845': 'Все проверки пройдены', '9725026210': 'Все проверки пройдены', '5027278027': 'Все проверки пройдены'} | {'9717095845': '', '9725026210': '', '5027278027': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
429 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 21 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 17484 | ООО "КСС" | 7706440888 | 3.65 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | Согласовали: Путилково, Горки парк, Мытищи, Молжаниново | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
429 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 21 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 17484 | ООО "КСС" | 7706440888 | 3.65 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | Согласовали: Путилково, Горки парк, Мытищи, Молжаниново | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
429 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 21 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 17484 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
429 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 21 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 17484 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
429 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 21 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 17484 | ООО "КРАСДОРСТРОЙ" | 2463257800 | 2.75 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'2463257800': 'Все проверки пройдены'} | {'2463257800': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
429 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 22 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023'] | 10588 | ООО "СМАРТ-ЮНИОН" | 9725026210 | 3.35 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9725026210': 'Все проверки пройдены', '9729121120': 'Все проверки пройдены'} | {'9725026210': '', '9729121120': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
429 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 22 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 10588 | ООО "ЭМУ 160" | 7719466788 | 3.95 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
430 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 22 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 10588 | ООО "ЭМУ 160" | 7719466788 | 3.95 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
430 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 22 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 10588 | ООО "ЭМУ 160" | 7719466788 | 3.95 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
430 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 22 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 10588 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
430 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 22 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 10588 | ООО "КРАСДОРСТРОЙ" | 2463257800 | 2.75 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'2463257800': 'Все проверки пройдены'} | {'2463257800': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
430 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 23 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023'] | 17484 | ООО "СМАРТ-ЮНИОН" | 9725026210 | 3.35 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9731035929': 'Все проверки пройдены', '9725026210': 'Все проверки пройдены', '7721821422': 'Все проверки пройдены'} | {'9731035929': '', '9725026210': '', '7721821422': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
430 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 23 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 17484 | ООО "ЭНКИ" | 5074064329 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5074064329': 'Все проверки пройдены'} | {'5074064329': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Готовы на доп. объём (СС/ЭОМ): Путилково, Балашиха, Заречье, Новоданиловская, Рублевский квартал | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
430 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 23 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 17484 | ООО "ЭНКИ" | 5074064329 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | Готовы на доп. объём (СС/ЭОМ): Путилково, Балашиха, Заречье, Новоданиловская, Рублевский квартал | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
535 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 23 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023'] | 17484 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
535 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 23 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 17484 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
535 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 23 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 17484 | ООО "ДАРСЕРВИС" | 5047187970 | 1.85 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5047187970': 'Все проверки пройдены'} | {'5047187970': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
535 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 24 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023'] | 6136 | ООО "КАСКАД" | 7743237362 | 3.35 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО АРКАДА (5017112417) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7743237362': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7743237362': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
535 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 24 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 6136 | ООО "КАНСОН" | 5027210830 | 4.25 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9701031772': 'Все проверки пройдены', '5027210830': 'Все проверки пройдены'} | {'9701031772': '', '5027210830': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Готов взять доп. ЭОМ и ОВиВК (вентиляция) | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
535 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 24 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 6136 | ООО "ЛИДЕР" | 263022100 | 0 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | С января планируют школу в Алхимово, и далее корпус в Лайково | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
535 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 24 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 6136 | ООО "ЛИДЕР" | 263022100 | 0 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | С января планируют школу в Алхимово, и далее корпус в Лайково | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
535 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 24 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 6136 | ООО "ЛИДЕР" | 263022100 | 0 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | С января планируют школу в Алхимово, и далее корпус в Лайково | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
535 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 24 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 6136 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
535 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 24 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 6136 | ООО "ДАРСЕРВИС" | 5047187970 | 1.85 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5047187970': 'Все проверки пройдены'} | {'5047187970': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
536 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 25 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023'] | 7743 | ООО "СК-ВЕКТОР" | 9701075522 | 2.15 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО АРКАДА (5017112417) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9701075522': 'Все проверки пройдены'} | {'9701075522': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
536 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 25 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 7743 | ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" | 9705086540 | 0 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "АСИУМ" (9721072400), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9705086540': 'Все проверки пройдены'} | {'9705086540': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
536 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 25 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 7743 | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" | 7731586866 | 3.65 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
536 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 25 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 7743 | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" | 7731586866 | 3.65 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
536 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 25 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 7743 | ООО "КСС" | 7706440888 | 3.65 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО ТЕПЛОПОРТ (5032221795), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | Согласовали: Путилково, Горки парк, Мытищи, Молжаниново | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
536 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 25 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 7743 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
536 | Московская область | ПУТИЛКОВО | Очередь 3 | 25 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 7743 | ООО "КРАСДОРСТРОЙ" | 2463257800 | 2.75 | ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'2463257800': 'Назначен менеджерским решением'} | {'2463257800': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
536 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 1 | 1.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 13095.7 | ООО СТРОЙ СЕРВИС | 7743287444 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7743287444': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7743287444': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9723000344,7723379584 | [7723379584: ООО "ГРОСС ГРУП ДИ", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 1 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | готовы если поднимем расценки |  |  | Строй Сервис - договор подписан |  |  |  | не был утвержден 12.22
536 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 1 | 1.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 13095.7 | ООО «СТРОЙТРЕНД» | 9723000344 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9723000344': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9723000344': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7703779810,6164250307 | [6164250307: ООО "РОНАДО-СТРОЙ", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 1 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [5 empty] | Стройсервис - договор подписан |  |  |  | не был утвержден 12.22
536 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 2 | 1.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 02.01.2023 | 02.05.2023 | Кладка стен и перегородок | 3 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 13095.7 | ООО "КАНСОН" | 5027210830 | 4.25 |  | ООО "КАНСОН" (5027210830) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5027210830': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5027210830': ''} | [13 empty] | Кансон - договор подписан |  |  |  | не был утвержден 12.22
536 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 1 | 1.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.08.2023 | Кровля | 1 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 19643.5 | СК МОССИТИСТРОЙ | 9715275850 | 0 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609) | СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9715275850': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9715275850': ''} | Согласовано | 7720351982 | [7720351982: ООО "ЛАЙНКРОВ", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 1 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  | согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
536 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 1 | 1.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.08.2023 | Кровля | 2 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 19643.5 | ООО "ГСП" | 6732107754 |  |  | ООО "ГСП" (6732107754) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'6732107754': 'Все проверки пройдены'} | {'6732107754': ''} | [7 empty] | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
542 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 1 | 1.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 19643.5 | ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ | 9721090617 | 0 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), СУ 37 ООО (7716935093), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9721090617': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9721090617': ''} | Согласовано |  |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
542 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 1 | 1.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 19643.5 | ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ | 9721090617 | 0 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), СУ 37 ООО (7716935093), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9721090617': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9721090617': ''} | Согласовано |  |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
542 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 1 | 1.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 39287 | ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ | 9721090617 | 0 | ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9721090617': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9721090617': ''} | Согласовано |  |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
542 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 1 | 1.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 39287 | ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ | 9721090617 | 0 | ООО "ЭМС" (7715464194), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ЭМУ 160" (7719466788) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9721090617': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9721090617': ''} | Согласовано |  |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
542 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 1 | 1.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 39287 | ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ | 9721090617 | 0 |  |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9721090617': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9721090617': ''} | Согласовано |  |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
542 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 1 | 1.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 39287 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ПЛК ООО (7724394391) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
542 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 1 | 1.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 39287 | ООО "ФОККА" | 5027282633 | 1.75 | ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
542 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 1 | 1.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 19643.5 | ООО "БИЛДИНГСИТИ" | 9721081309 | 3.95 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9721081309': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9721081309': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9723000344,5027210830 | [5027210830: ООО "КАНСОН", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 1 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | готовы если поднимем расценки |  |  | Билдингсити - договор подписан |  |  |  | утвержден на ТК 12.22
542 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 1 | 1.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 19643.5 | ООО «СТРОЙТРЕНД» | 9723000344 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) | ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9723000344': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9723000344': ''} | Согласовано |  |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано |  |  |  | Стройтренд - договор подписан |  |  |  | не был утвержден 12.22
542 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 1 | 1.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.08.2023 | Кровля | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 39287 |  |  |  | ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609) | ООО "ГСП" (6732107754) | ООО "ГАЛТИМ" (5047241402) |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'6732107754': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена', '5047241402': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'6732107754': "Остаточная мощность по месяцам: {2: '30000.00', 3: '30000.00', 4: '30000.00', 5: '30000.00', 6: '30000.00', 7: '30000.00', 8: '30000.00'}", '5047241402': "Остаточная мощность по месяцам: {2: '30000.00', 3: '30000.00', 4: '30000.00', 5: '30000.00', 6: '30000.00', 7: '30000.00', 8: '30000.00'}"} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7705552444 |  | 1 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
542 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 1 | 1.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 13095 | ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" | 9724059213 |  | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) | ООО "ЭМС" (7715464194) | ООО "Качественный Строитель" (5029257600) | ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213) | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7715464194': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена', '5029257600': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена', '9724059213': 'Все проверки пройдены'} | {'7715464194': "Остаточная мощность по месяцам: {2: '30000.00', 3: '12409.75', 4: '12409.75', 5: '12409.75', 6: '12409.75', 7: '12409.75', 8: '2409.75', 9: '2409.75', 10: '2409.75'}", '5029257600': "Остаточная мощность по месяцам: {2: '30000.00', 3: '11213.00', 4: '11213.00', 5: '11213.00', 6: '11213.00', 7: '11213.00', 8: '11213.00', 9: '11213.00', 10: '11213.00'}", '9724059213': ''} |  | 5027210830 | [5027210830: ООО "КАНСОН", 31.01.2023, Отказ проектной команды] | 1 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | Качественный строитель утверждён на ТК | [5 empty] | да | не был утвержден 12.22
543 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 1 | 1.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 13095 |  |  |  | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), СОЮЗ ООО (7719480888), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) | ООО "ЭМС" (7715464194) | ООО "Качественный Строитель" (5029257600) | ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213) | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7715464194': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена', '5029257600': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена', '9724059213': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7715464194': "Остаточная мощность по месяцам: {2: '30000.00', 3: '12409.75', 4: '12409.75', 5: '12409.75', 6: '12409.75', 7: '12409.75', 8: '2409.75', 9: '2409.75', 10: '2409.75'}", '5029257600': "Остаточная мощность по месяцам: {2: '30000.00', 3: '11213.00', 4: '11213.00', 5: '11213.00', 6: '11213.00', 7: '11213.00', 8: '11213.00', 9: '11213.00', 10: '11213.00'}", '9724059213': "Остаточная мощность по месяцам: {2: '10356.50', 3: '10356.50', 4: '10356.50', 5: '10356.50', 6: '10356.50', 7: '10356.50', 8: '10356.50', 9: '10356.50', 10: '10356.50'}"} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7743808048,9725026210 | [9725026210: ООО "СМАРТ-ЮНИОН", 31.01.2023, Отказ проектной команды] | 1 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | Выполняет ОВиВК и ЭОМ | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 1 | 1.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 3 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 13095 | ООО "КАНСОН" | 5027210830 | 4.25 |  | ООО "КАНСОН" (5027210830) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5027210830': 'Все проверки пройдены'} | {'5027210830': ''} | [7 empty] | 2023-02-06 | [7 empty] | Да | да | не был утвержден 12.22
543 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 1 | 1.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 39287 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 0 | ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "АГАТА" (7708377230) | ООО "СКЛС" (5024193872) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5024193872': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5024193872': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) |  | [263022100: ООО "ЛИДЕР", 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  | Синтетическая |  | 2023-01-01 | [5 empty] | СКЛС - договор заключен |  |  |  | не был утвержден 12.22
537 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 1 | 1.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 39287 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 0 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "СЭМ" (6658330383) | ООО "СКЛС" (5024193872) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5024193872': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5024193872': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) |  | [263022100: ООО "ЛИДЕР", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 1 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [5 empty] | СКЛС - договор заключен |  |  |  | не был утвержден 12.22
537 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 1 | 1.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.10.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 39287 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 0 | ФЛАГМАН ООО (7734707205) | ООО "СКЛС" (5024193872) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5024193872': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5024193872': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) |  | [7718723898: ООО "СТРОЙМАРКЕТ", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 1 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [5 empty] | СКЛС - договор заключен |  |  |  | не был утвержден 12.22
537 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 1 | 1.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 39287 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ПЛК ООО (7724394391) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
702 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 1 | 1.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 39287 | ООО "ФОККА" | 5027282633 | 1.75 | ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
702 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 2 | 2.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 44564 | ФЛАГМАН ООО | 7734707205 | 3.25 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7734707205': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7734707205': ''} | Согласовано |  |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
702 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 2 | 2.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 22282 | ООО "КАНСОН" | 5027210830 | 4.25 | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5027210830': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5027210830': ''} | Согласовано |  |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Готов взять доп. ЭОМ и ОВиВК (вентиляция) | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
702 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 2 | 2.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 22282 | ООО "СПС" | 9723146625 | 0 | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9723146625': 'Все проверки пройдены'} | {'9723146625': ''} | Согласовано |  |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
702 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 2 | 2.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.10.2023 | Кровля | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 44564 | СК МОССИТИСТРОЙ | 9715275850 | [5 empty] | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9715275850': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'9715275850': "Остаточная мощность по месяцам: {3: '30000.00', 4: '30000.00', 5: '30000.00', 6: '30000.00', 7: '30000.00', 8: '30000.00', 9: '30000.00', 10: '30000.00'}"} | Согласовано |  |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850) согласен | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
702 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 2 | 2.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 22282 |  |  |  | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) | ООО "КАНСОН" (5027210830) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'5027210830': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'5027210830': "Остаточная мощность по месяцам: {3: '23864.00', 4: '30000.00', 5: '14087.50', 6: '14087.50', 7: '14087.50', 8: '14087.50', 9: '14087.50', 10: '14087.50', 11: '14087.50', 12: '14087.50'}"} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5029237227,9725026210 | [9725026210: ООО "СМАРТ-ЮНИОН", 31.01.2023, Отказ проектной команды] | 1 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
702 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 2 | 2.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 22282 | АМК ООО | 7751188366 | 0 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), СУ 37 ООО (7716935093), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7751188366': 'Все проверки пройдены'} | {'7751188366': ''} | Согласовано |  |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
702 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 2 | 2.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 44564 | ООО "Альфа СБ" | 7720420989 |  | ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7720420989': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7720420989': "Остаточная мощность по месяцам: {3: '30000.00', 4: '30000.00', 5: '30000.00', 6: '30000.00', 7: '30000.00', 8: '30000.00', 9: '30000.00', 10: '30000.00', 11: '30000.00', 12: '30000.00'}"} | Согласовано |  |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | Альфа СБ | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
702 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 2 | 2.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 44564 | ООО "Альфа СБ" | 7720420989 |  | ООО "ЭМС" (7715464194), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ЭМУ 160" (7719466788) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7720420989': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7720420989': "Остаточная мощность по месяцам: {3: '30000.00', 4: '30000.00', 5: '30000.00', 6: '30000.00', 7: '30000.00', 8: '30000.00', 9: '30000.00', 10: '30000.00', 11: '30000.00', 12: '30000.00'}"} | Согласовано |  |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | Альфа СБ | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
702 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 2 | 2.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 44564 | ООО "Альфа СБ" | 7720420989 | [5 empty] | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7720420989': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7720420989': "Остаточная мощность по месяцам: {3: '10256.00', 4: '10256.00', 5: '10256.00', 6: '10256.00', 7: '10256.00', 8: '10256.00', 9: '10256.00', 10: '30000.00', 11: '30000.00', 12: '30000.00'}"} | Согласовано |  |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | Альфа СБ | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
702 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 2 | 2.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 44564 |  |  |  | ПЛК ООО (7724394391) | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'5047178528': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'5047178528': "Остаточная мощность по месяцам: {4: '73042.00', 5: '16583.00', 6: '79641.00', 7: '79641.00', 8: '55025.00', 9: '3919.12', 10: '3919.12', 11: '50532.12', 12: '20781.12'}"} |  |  |  | 1 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
702 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 2 | 2.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 44564 | ООО "ФОККА" | 5027282633 | 1.75 | ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
702 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 2 | 2.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.12.2023'] | 44011 | ООО "ФОККА" | 5027282633 | 1.75 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5027282633': 'Все проверки пройдены'} | {'5027282633': ''} | Согласовано |  |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
756 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА | Очередь 2 | 2.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.12.2023'] | 44011 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО "МК ГРУПП" (7728488080), СКН (7721364977) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 1 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
756 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА |  | ДОУ №1 на 350 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.05.2023 | 01.05.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.05.2023'] | 4650 | ООО "ФОККА" | 5027282633 | 1.75 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5027282633': 'Все проверки пройдены'} | {'5027282633': ''} | Согласовано |  |  | 1 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
756 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА |  | ДОУ №1 на 350 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.05.2023 | 01.11.2023 | Монолит | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 4650 |  |  |  | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), РЕЛЬЕФ (7804492588), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148) | ООО "ФОККА" (5027282633) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'5027282633': 'Пара ИНН - Вид работ отсутствует в основном и резервном файле предельных площадей'} | {'5027282633': ''} |  | 7734707205 | [7734707205: ФЛАГМАН ООО, 31.01.2023, Отказ проектной команды] | 1 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
756 | Московская область | ПЯТНИЦКИЕ ЛУГА |  | ДОУ №1 на 350 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 4650 | ФЛАГМАН ООО | 7734707205 | 3.25 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7726604125), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 1 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
403 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ ЕРИНО | Очередь 1 | Фаза 7.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.09.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.09.2023'] | 50000 | ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" | 7719405760 | 2.5 | ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7713751524 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
403 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ ЕРИНО | Очередь 1 | Фаза 7.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 50000 |  |  |  | СКН (7721364977), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [19 empty] | утвержден на ТК 12.22
403 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ ЕРИНО | Очередь 1 | Фаза 7.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 25000 | ООО "СПС" | 9723146625 | 0 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [7 empty] | Синтетическая |  |  |  |  | Нет в нарезке. | [6 empty] | не был утвержден 12.22
404 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ ЕРИНО | Очередь 1 | Фаза 7.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 25000 | ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" | 5027308296 | 0 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [7 empty] | Синтетическая | [11 empty] | не был утвержден 12.22
404 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ КЛЯЧИН | Очередь 1 | Фаза 6.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.09.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.09.2023'] | 63750 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7713751524 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
404 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ КЛЯЧИН | Очередь 1 | Фаза 6.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 63750 |  |  |  | ООО "МК ГРУПП" (7728488080) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [19 empty] | утвержден на ТК 12.22
404 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ КЛЯЧИН | Очередь 1 | Фаза 6.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 21250 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" | 5028036609 | 1.15 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7703779810 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
404 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ КЛЯЧИН | Очередь 1 | Фаза 6.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 21250 | ООО «СТРОЙТРЕНД» | 9723000344 | 0 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7743820285 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
404 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ КЛЯЧИН | Очередь 1 | Фаза 6.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 3 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 21250 | ООО "РОНАДО-СТРОЙ" | 6164250307 | 0 | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПС" (9723146625), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | сказали что мало объема, просят еще | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
404 | Московская область | САБУРОВО | Очередь 1 | 10 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 23415 | ФЛАГМАН ООО | 7734707205 | 0 | ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7734707205': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7734707205': "Остаточная мощность по месяцам: {1: '-17338.00', 2: '-17338.00', 3: '65894.00'}"} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | ФЛАГМАН ООО (7734707205) | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
404 | Московская область | САБУРОВО | Очередь 1 | 10 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 11707.5 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [19 empty] | утвержден на ТК 12.22
404 | Московская область | САБУРОВО | Очередь 1 | 10 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 11707.5 |  |  |  | ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | ООО "КАНСОН" (5027210830) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'5027210830': 'Проверка на основной тип работ не пройдена'} | {'5027210830': 'Основные типы работ подрядчика: Отделочные работы (внутренние)'} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9701031772,9723146625 | [9723146625: ООО "СПС", 31.01.2023, Отказ проектной команды] |  |  |  |  | 2023-01-01 |  |  | желают выполнять работы юр лицом ГРАФ СТРОЙ | [6 empty] | не был утвержден 12.22
404 | Московская область | САБУРОВО | Очередь 1 | 10 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.09.2023 | Кровля | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 23415 |  |  |  | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [19 empty] | утвержден на ТК 12.22
404 | Московская область | САБУРОВО | Очередь 1 | 10 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.11.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 11707.5 |  |  |  | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) | ООО "ЭМС" (7715464194) | ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213) |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7715464194': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена', '9724059213': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7715464194': "Остаточная мощность по месяцам: {4: '12409.75', 5: '12409.75', 6: '12409.75', 7: '12409.75', 8: '2409.75', 9: '2409.75', 10: '2409.75', 11: '13881.00'}", '9724059213': "Остаточная мощность по месяцам: {4: '10356.50', 5: '10356.50', 6: '10356.50', 7: '10356.50', 8: '10356.50', 9: '10356.50', 10: '10356.50', 11: '30000.00'}"} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5027278027,9725026210 | [9725026210: ООО "СМАРТ-ЮНИОН", 31.01.2023, Отказ проектной команды] |  |  | Синтетическая |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
405 | Московская область | САБУРОВО | Очередь 1 | 10 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.11.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 11707.5 | ООО "ЭМУ 160" | 7719466788 | 3.95 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'7719466788': 'Все проверки пройдены'} | {'7719466788': ''} | Согласовано |  |  |  |  | Синтетическая |  |  |  | Согласовано | К отделке нужна ещё инжеренка, Созванивается с ДС на площадке для уточнения работ | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
405 | Московская область | САБУРОВО | Очередь 1 | 10 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 23415 | ООО "ЭМУ 160" | 7719466788 | 3.95 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5029230655 |  |  |  | Синтетическая |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
405 | Московская область | САБУРОВО | Очередь 1 | 10 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.11.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 23415 |  |  |  | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "КОСП" (2443018321), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО СМК (7720474254), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) | ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'9721090617': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'9721090617': "Остаточная мощность по месяцам: {4: '-9287.00', 5: '-9287.00', 6: '-9287.00', 7: '-9287.00', 8: '-9287.00', 9: '-9287.00', 10: '-9287.00', 11: '30000.00'}"} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5024193872,7719466788 | [7719466788: ООО "ЭМУ 160", 31.01.2023, Отказ проектной команды] |  |  | Синтетическая |  | 2023-01-01 | [5 empty] | ЭМУ 160 был и подтверждён ПК |  |  |  | не был утвержден 12.22
582 | Московская область | САБУРОВО | Очередь 1 | 10 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.11.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 23415 |  |  |  | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) | ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'9721090617': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'9721090617': "Остаточная мощность по месяцам: {4: '-9287.00', 5: '-9287.00', 6: '-9287.00', 7: '-9287.00', 8: '-9287.00', 9: '-9287.00', 10: '-9287.00', 11: '30000.00'}"} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7718723898,7719466788 | [7719466788: ООО "ЭМУ 160", 31.01.2023, Отказ проектной команды] |  |  | Синтетическая |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
582 | Московская область | САБУРОВО | Очередь 1 | 10 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 23415 |  |  |  | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [19 empty] | утвержден на ТК 12.22
384 | Московская область | САБУРОВО | Очередь 1 | 10 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 23415 | ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" | 7722838563 | 0 | СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 4632192400 |  |  |  | Синтетическая |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
384 | Московская область | САБУРОВО | Очередь 1 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 24392 |  |  |  | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ФЛАГМАН ООО (7734707205) | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369) |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7734707205': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7734707205': "Остаточная мощность по месяцам: {1: '-753.00', 2: '-753.00', 3: '82479.00'}"} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7704515908,7751186369 | [7751186369: ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС", 31.01.2023, Отказ проектной команды] |  |  |  |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
384 | Московская область | САБУРОВО | Очередь 1 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 12196 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [19 empty] | утвержден на ТК 12.22
384 | Московская область | САБУРОВО | Очередь 1 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 12196 | ООО "СТРОЙТЕХ" | 7716668320 | 1.75 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
384 | Московская область | САБУРОВО | Очередь 1 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.09.2023 | Кровля | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 24392 |  |  |  | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [19 empty] | утвержден на ТК 12.22
384 | Московская область | САБУРОВО | Очередь 1 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.11.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 12196 |  |  |  | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) | ООО "ЭМС" (7715464194) | ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213) |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7715464194': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена', '5029257600': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена', '9724059213': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7715464194': "Остаточная мощность по месяцам: {4: '12409.75', 5: '12409.75', 6: '12409.75', 7: '12409.75', 8: '2409.75', 9: '2409.75', 10: '2409.75', 11: '13881.00'}", '5029257600': "Остаточная мощность по месяцам: {4: '11213.00', 5: '11213.00', 6: '11213.00', 7: '11213.00', 8: '11213.00', 9: '11213.00', 10: '11213.00', 11: '11213.00'}", '9724059213': "Остаточная мощность по месяцам: {4: '10356.50', 5: '10356.50', 6: '10356.50', 7: '10356.50', 8: '10356.50', 9: '10356.50', 10: '10356.50', 11: '30000.00'}"} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7704515908,7719466788 | [7719466788: ООО "ЭМУ 160", 31.01.2023, Отказ проектной команды] |  |  |  |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
384 | Московская область | САБУРОВО | Очередь 1 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.11.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 12196 | ООО "Б.Н.К" | 9723066539 |  | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'7743808048': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7743808048': "Остаточная мощность по месяцам: {4: '10356.50', 5: '10356.50', 6: '10356.50', 7: '10356.50', 8: '10356.50', 9: '10356.50', 10: '10356.50', 11: '30000.00'}"} | Согласовано |  |  |  |  | Синтетическая |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
384 | Московская область | САБУРОВО | Очередь 1 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 24392 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" | 7709898330 | 1.75 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5032062810 |  |  |  | Синтетическая |  |  |  | не согласовано | Отказ от работы с Самолётом (низкие ЕР, проекты сырые, много доработок). Доделают 1.2 и уйдут | [6 empty] | не был утвержден 12.22
385 | Московская область | САБУРОВО | Очередь 1 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.11.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 24392 | ООО "СЭМ" | 6658330383 | 4.25 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СКЛС" (5024193872), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО СМК (7720474254), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5032062810 |  |  |  | Синтетическая |  | 2023-01-01 |  |  | Отказ от работы с Самолётом (низкие ЕР, проекты сырые, много доработок). Доделают 1.2 и уйдут | [5 empty] | да | не был утвержден 12.22
385 | Московская область | САБУРОВО | Очередь 1 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.11.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 24392 | ООО "ЛИМЕРЕНС" | 5031135092 | 1.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'5031135092': 'Все проверки пройдены'} | {'5031135092': ''} | Согласовано |  |  |  |  | Синтетическая |  |  |  | Согласовано | Готовы взять доп. ОВиВК (20 000 кв.м) и отделку до 15 000 кв.м., а также видеонаблюдение, СКУД, парковки | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
385 | Московская область | САБУРОВО | Очередь 1 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 24392 |  |  |  | ПЛК ООО (7724394391) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [19 empty] | утвержден на ТК 12.22
385 | Московская область | САБУРОВО | Очередь 1 | 11 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 24392 | ГАМСТРОЙ | 9709011827 |  | СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [7 empty] | Синтетическая |  |  |  |  | Нет в нарезке. | [6 empty] | не был утвержден 12.22
385 | Московская область | САБУРОВО | Очередь 1 | 12 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.08.2023'] | 19982 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" | 5029188876 | 4.25 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7719826783 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
385 | Московская область | САБУРОВО | Очередь 1 | 12 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 19982 | ООО "ПСС" | 3257069730 | 0 | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), СКН (7721364977), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [19 empty] | утвержден на ТК 12.22
385 | Московская область | САБУРОВО | Очередь 1 | 12 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 19982 | (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО | 7718557489 | 0 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7704515908 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
385 | Московская область | СНЕЖКОМ | Очередь 1 | 1, 2, 3, 4, 5 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.12.2023'] | 49891 | ООО "ДОРСТРОЙ М" | 7733855680 | 2.75 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7719826783 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
386 | Московская область | СНЕЖКОМ | Очередь 1 | 1, 2, 3, 4, 5 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.12.2023'] | 49891 | ООО "СК БЕРКУТ" | 7724471705 | 2.75 | ООО "МК ГРУПП" (7728488080), СКН (7721364977) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7720482978 |  |  |  | Синтетическая |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
386 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 13 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 21884 | ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП | 5040171562 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5040171562': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5040171562': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
386 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 13 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 10942 | СТАРКОНС | 7733372926 | 0 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7733372926': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7733372926': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
386 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 13 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10942 | ООО СМК | 7720474254 | 0 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7720474254': 'Все проверки пройдены'} | {'7720474254': ''} |  |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  |  | ожидаю ответа | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
386 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 13 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 21884 | ООО "ФАЕРНЕТ" | 7704575784 | 4.25 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7704575784': 'Все проверки пройдены'} | {'7704575784': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
386 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 13 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.08.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 21884 | ООО "ФАЕРНЕТ" | 7704575784 | 4.25 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704575784': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704575784': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
386 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 13 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.08.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 21884 | ООО ГИДРО-ТЕРМ | 7714687920 | 4.25 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714687920': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714687920': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
386 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 14 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 20855 | ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП | 5040171562 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5040171562': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5040171562': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
389 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 14 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 10427.5 | СТАРКОНС | 7733372926 | 0 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7733372926': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7733372926': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
389 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 14 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 20855 | ООО "ФАЕРНЕТ" | 7704575784 | 4.25 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7704575784': 'Все проверки пройдены'} | {'7704575784': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
390 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 14 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.08.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 20855 | ООО "ФАЕРНЕТ" | 7704575784 | 4.25 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7704575784': 'Все проверки пройдены'} | {'7704575784': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
390 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 14 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.08.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 20855 | ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" | 5042090358 | 4.25 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5042090358': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5042090358': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Готовы на доп. объём по Москве и МО | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
391 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 15 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 20268 | ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП | 5040171562 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5040171562': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5040171562': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
391 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 15 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 10134 | СТАРКОНС | 7733372926 | 0 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7733372926': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7733372926': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
392 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 15 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 20268 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7715464194': 'Все проверки пройдены'} | {'7715464194': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
392 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 15 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.08.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 20268 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7715464194': 'Все проверки пройдены'} | {'7715464194': ''} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
393 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 15 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20268 | ООО БОРЕЙ ГРУПП | 7724895140 | 0 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7724895140': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7724895140': ''} |  |  |  | 2 |  | Оригинальная | [11 empty] | утвержден на ТК 12.22
393 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 16.1 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023'] | 11919 | АО "МОС ОТИС" | 7728054220 | 0 | ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
393 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 16.1 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.10.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 11919 | ООО "КРАСДОРСТРОЙ" | 2463257800 | 2.75 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), СУ 37 ООО (7716935093), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'7720764250': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7720764250': "Остаточная мощность по месяцам: {1: '30000.00', 2: '30000.00', 3: '30000.00', 4: '30000.00', 5: '30000.00', 6: '30000.00', 7: '30000.00', 8: '30000.00', 9: '1828.00', 10: '1828.00'}"} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
393 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 16.2 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.10.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 11990 | ООО "КРАСДОРСТРОЙ" | 2463257800 | 2.75 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), СУ 37 ООО (7716935093), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'7720764250': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7720764250': "Остаточная мощность по месяцам: {1: '30000.00', 2: '30000.00', 3: '30000.00', 4: '30000.00', 5: '30000.00', 6: '30000.00', 7: '30000.00', 8: '30000.00', 9: '1828.00', 10: '1828.00'}"} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
394 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 17 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.10.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 12915 | ООО "КРАСДОРСТРОЙ" | 2463257800 | 2.75 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), СУ 37 ООО (7716935093), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'7720764250': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7720764250': "Остаточная мощность по месяцам: {1: '30000.00', 2: '30000.00', 3: '30000.00', 4: '30000.00', 5: '30000.00', 6: '30000.00', 7: '30000.00', 8: '30000.00', 9: '1828.00', 10: '1828.00'}"} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
394 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 18 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023'] | 12185 | АО "МОС ОТИС" | 7728054220 | 0 | ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
394 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 18 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.10.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 12185 | ООО "КРАСДОРСТРОЙ" | 2463257800 | 2.75 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), СУ 37 ООО (7716935093), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | {'7720764250': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7720764250': "Остаточная мощность по месяцам: {1: '30000.00', 2: '30000.00', 3: '30000.00', 4: '30000.00', 5: '30000.00', 6: '30000.00', 7: '30000.00', 8: '30000.00', 9: '1828.00', 10: '1828.00'}"} | Согласовано |  |  | 2 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
394 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 4 | D1 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.04.2023 | 01.05.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023'] | 17532 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
395 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 4 | D1 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 17532 | ООО "ИЛГАР" | 9721050491 | 3.95 | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
395 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 4 | D2 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.04.2023 | 01.05.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023'] | 18252 | ООО "ДОРСТРОЙ М" | 7733855680 | 2.75 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7733855680': 'Все проверки пройдены'} | {'7733855680': ''} | договор заключен с другим подрядчиком |  |  |  |  | Синтетическая |  |  |  | договор заключен с другим подрядчиком | Со слов ПК выбран другой подрядчик через тендер. | [5 empty] | да | не был утвержден 12.22
397 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 4 | D2 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 18252 | ООО "ИЛГАР" | 9721050491 | 3.95 | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | хотят работать юр лицо ИЛГАР ИНН 9721050491 | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
397 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 4 | D3 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 17510 | ООО "ИЛГАР" | 9721050491 | 3.95 | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | хотят работать юр лицо ИЛГАР ИНН 9721050491 | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
499 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 4 | 4.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 57552 | ООО "СТРОЙДОРОГ" | 5027239797 | 3.95 | ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
500 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 4 | 4.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023'] | 17350 | ООО "ЛТС" | 7734396119 | 3.65 | ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | договор заключен с другим подрядчиком | [8 empty] | договор заключен с другим подрядчиком | По информации от ПК (Кудишкин Андрей) лифты уже смотрированы МЭЛ. | [5 empty] | да | не был утвержден 12.22
500 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 4 | 4.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 17350 | ООО "СТРОЙДОРОГ" | 5027239797 | 3.95 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ФОККА" (5027282633), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ГСК" (5047181626), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
502 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 5.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 20504 | ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" | 7704515908 | 2.25 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
502 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 5.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 10252 | ООО "МК ТРАНСАВТО" | 7716850940 | 2.15 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7716850940': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7716850940': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
502 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 5.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 10252 | ООО "МК ТРАНСАВТО" | 7716850940 | 2.15 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7716850940': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7716850940': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
502 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 5.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.08.2023 | Кровля | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 20504 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" | 9705079609 | 2.75 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
502 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 5.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.10.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 10252 | ООО "АСИУМ" | 9721072400 | 4.25 | ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9721072400': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9721072400': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | договор подписан | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
502 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 5.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.10.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 10252 | ООО "АСИУМ" | 9721072400 | 4.25 | ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9721072400': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9721072400': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | договор подписан | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
502 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 5.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20504 | ООО "ФАЕРНЕТ" | 7704575784 | 4.25 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
502 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 5.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.10.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 20504 | ООО "СЭМ" | 6658330383 | 4.25 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6658330383': 'Назначен менеджерским решением'} | {'6658330383': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | СЭМ | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
502 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 5.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.10.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 20504 | ООО "ИНЖКОМПАНИ" | 5036177201 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | По факту в Томилино ДОУ, 5.1 и 5.2 с договорами уже, а в ПП 5.1 и 6.1. На Пригороде планировали 10.2, а в ПП 11.2 | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
502 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 5.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20504 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9728008650': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9728008650': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
502 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 5.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20504 | ООО "СТРОЙДОРОГ" | 5027239797 | 3.95 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), СУ 37 ООО (7716935093), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АСЕ-72" (7714423332) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5027239797': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5027239797': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
503 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 5.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 15957 | ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" | 7704515908 | 2.25 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
503 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 5.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 15957 | ООО "МК ТРАНСАВТО" | 7716850940 | 2.15 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7716850940': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7716850940': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
503 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 5.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.08.2023 | Кровля | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 15957 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" | 9705079609 | 2.75 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), СКН (7721364977), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
503 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 5.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.10.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 15957 | ООО "НОВОСТРОЙ" | 7720405300 | 4.25 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
503 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 5.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15957 | ООО "ФАЕРНЕТ" | 7704575784 | 4.25 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704575784': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704575784': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
503 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 5.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.10.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 15957 | ООО СК "БЕРЕГ" | 7709771165 | 3.95 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7709771165': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7709771165': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | на другое ЮЛ - АСИУМ | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
503 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 5.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.10.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 15957 | ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" | 5042090358 | 4.25 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5042090358': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5042090358': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Готовы на доп. объём по Москве и МО | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
503 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 5.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15957 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9728008650': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9728008650': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
503 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 5.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15957 | ООО "СТРОЙДОРОГ" | 5027239797 | 3.95 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), СУ 37 ООО (7716935093), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
505 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 6 | 5.4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.09.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.09.2023'] | 21824 | ООО "СГСДОРСТРОЙ" | 5027183760 | 1.75 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5027183760': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5027183760': ''} |  |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано |  |  |  | согласовано |  |  |  | утвержден на ТК 12.22
505 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 6 | 5.4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 21824 | ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" | 7704515908 | 2.25 | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), СКН (7721364977), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704515908': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704515908': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
505 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 6 | 5.4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.12.2023'] | 10912 | ООО "МК ТРАНСАВТО" | 7716850940 | 2.15 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СПС" (9723146625), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7716850940': 'Все проверки пройдены'} | {'7716850940': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
505 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 6 | 5.4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.12.2023'] | 10912 | ООО "МК ТРАНСАВТО" | 7716850940 | 2.15 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СПС" (9723146625), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7716850940': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7716850940': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
506 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 6.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 38242 | ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" | 7704515908 | 2.25 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), РЕЛЬЕФ (7804492588), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
506 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 6.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 19121 | ООО "МК ТРАНСАВТО" | 7716850940 | 2.15 | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7716850940': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7716850940': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
506 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 6.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 19121 | ООО "МК ТРАНСАВТО" | 7716850940 | 2.15 | МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), СПУТНИК ООО (5027278027), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | ООО "МК ТРАНСАВТО" (7716850940) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7716850940': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7716850940': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7728488080,7704515908 | [7704515908: ООО "СТРОЙ-ОЛИМП", 31.01.2023, Менеджерское решение] | 4 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | утвержден на ТК 12.22
506 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 6.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.11.2023 | Кровля | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 38242 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" | 9705079609 | 2.75 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
506 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 6.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 19121 | ООО "НОВОСТРОЙ" | 7720405300 | 4.25 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), СУ 37 ООО (7716935093), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
506 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 6.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 19121 | ООО СК "БЕРЕГ" | 7709771165 | 3.95 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), СУ 37 ООО (7716935093), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7709771165': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7709771165': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | договор подписан | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
506 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 6.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 38242 | ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" | 7707645479 | 0 | ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7704575784': 'Все проверки пройдены', '7707645479': 'Все проверки пройдены'} | {'7704575784': '', '7707645479': ''} |  |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  | нет предложения альтернатив | [8 empty] | утвержден на ТК 12.22
506 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 6.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 38242 | ООО "СЭМ" | 6658330383 | 4.25 | ООО "ЭМС" (7715464194), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ЭМУ 160" (7719466788) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | СЭМ | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
506 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 6.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 38242 | ООО "ИНЖКОМПАНИ" | 5036177201 | 3.05 |  |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5036177201': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5036177201': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | По факту в Томилино ДОУ, 5.1 и 5.2 с договорами уже, а в ПП 5.1 и 6.1. На Пригороде планировали 10.2, а в ПП 11.2 | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
506 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 6.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 38242 |  |  |  | ПЛК ООО (7724394391) | ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'6143078253': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'6143078253': "Остаточная мощность по месяцам: {5: '30000.00', 6: '30000.00', 7: '30000.00', 8: '30000.00', 9: '30000.00', 10: '30000.00', 11: '30000.00', 12: '30000.00'}"} |  |  |  | 4 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
506 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 6.1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 38242 | ООО "СГСДОРСТРОЙ" | 5027183760 | 1.75 | ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5027183760': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5027183760': ''} |  |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано |  |  |  | согласовано |  |  |  | утвержден на ТК 12.22
507 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 6.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 22750 | ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" | 7704515908 | 2.25 | ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
507 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 6.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 11375 | ООО "МК ТРАНСАВТО" | 7716850940 | 2.15 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7716850940': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7716850940': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
507 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 6.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 11375 | ООО "МК ТРАНСАВТО" | 7716850940 | 2.15 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7716850940': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7716850940': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
507 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 6.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.11.2023 | Кровля | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 22750 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" | 9705079609 | 2.75 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
507 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 6.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 11375 | ООО СК "БЕРЕГ" | 7709771165 | 3.95 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7709771165': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7709771165': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
507 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 6.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 11375 | ООО "АСИУМ" | 9721072400 | 4.25 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9721072400': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9721072400': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
507 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 6.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 22750 | ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" | 7718973707 | 0 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7718973707': 'Все проверки пройдены', '7704575784': 'Все проверки пройдены', '7707645479': 'Все проверки пройдены'} | {'7718973707': '', '7704575784': '', '7707645479': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  | С ДВ-проджект вообще не знаком... | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
507 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 6.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 22750 | ООО СК "БЕРЕГ" | 7709771165 | 3.95 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7709771165': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7709771165': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
507 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 6.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 22750 | ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" | 5042090358 | 4.25 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5042090358': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5042090358': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | Согласовано | Готовы на доп. объём по Москве и МО | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
507 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 6.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 22750 | ООО "ЛТС" | 7734396119 | 3.65 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7734396119': 'Все проверки пройдены', '9728008650': 'Все проверки пройдены'} | {'7734396119': '', '9728008650': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
507 | Московская область | ТОМИЛИНО | Очередь 5 | 6.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 22750 | ООО "СГСДОРСТРОЙ" | 5027183760 | 1.75 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "АВТОДОР" (7751176628), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5027183760': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5027183760': ''} |  |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано |  |  |  | согласовано |  |  |  | утвержден на ТК 12.22
510 | Московская область | ТОМИЛИНО |  | ДОУ №2 на 360 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 4700 | ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" | 7704515908 | 2.25 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
510 | Московская область | ТОМИЛИНО |  | ДОУ №2 на 360 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 4700 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" | 9705079609 | 2.75 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
510 | Московская область | ТОМИЛИНО |  | ДОУ №2 на 360 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 4700 | ООО СК "БЕРЕГ" | 7709771165 | 3.95 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "КСС" (7706440888), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МСС (7704480035), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7720405300 | [5 empty] | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
510 | Московская область | ТОМИЛИНО |  | ДОУ №2 на 360 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.03.2023 | 01.10.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 4700 | ООО "ФАЕРНЕТ" | 7704575784 | 4.25 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО СМК (7720474254), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
510 | Московская область | ТОМИЛИНО |  | ДОУ №2 на 360 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.08.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 4700 | ООО "СЭМ" | 6658330383 | 4.25 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | СЭМ | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
510 | Московская область | ТОМИЛИНО |  | ДОУ №2 на 360 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.08.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 4700 | ООО "ИНЖКОМПАНИ" | 5036177201 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5036177201': 'Все проверки пройдены'} | {'5036177201': ''} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | По факту в Томилино ДОУ, 5.1 и 5.2 с договорами уже, а в ПП 5.1 и 6.1. На Пригороде планировали 10.2, а в ПП 11.2 | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
510 | Московская область | ТОМИЛИНО |  | ДОУ №2 на 360 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.10.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 4700 | ООО "ЛТС" | 7734396119 | 3.65 | ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "ПЛК" (7743938287), ООО "МЛЗ" (7707792709) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5047178528 |  |  |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
510 | Московская область | ТОМИЛИНО |  | ДОУ №2 на 360 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 4700 | ООО "СТРОЙДОРОГ" | 5027239797 | 3.95 | ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
511 | Московская область | ТОМИЛИНО |  | ДОУ №3 на 360 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.07.2023 | 01.07.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.07.2023'] | 4700 | ООО "СТРОЙДОРОГ" | 5027239797 | 3.95 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
511 | Московская область | ТОМИЛИНО |  | ДОУ №3 на 360 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 4700 | ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" | 7704515908 | 2.25 | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), СКН (7721364977), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
511 | Московская область | ТОМИЛИНО |  | ДОУ №3 на 360 мест | Соц. объекты | ДОУ | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 4700 | ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" | 7704515908 | 2.25 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "СПС" (9723146625), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
514 | Московская область | ТОМИЛИНО |  | Школа №2 на 900 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023'] | 15000 | ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" | 7704515908 | 2.25 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704515908': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704515908': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7728488080,5015014510 | [5015014510: ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ", 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
514 | Московская область | ТОМИЛИНО |  | Школа №2 на 900 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 15000 | ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" | 7723749348 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
514 | Московская область | ТОМИЛИНО |  | Школа №2 на 900 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.03.2023 | 01.09.2023 | Кровля | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 15000 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" | 9705079609 | 2.75 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), СКН (7721364977), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
514 | Московская область | ТОМИЛИНО |  | Школа №2 на 900 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.03.2023 | 01.11.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 15000 | ООО "БТ-СК" | 7733368239 | 4.25 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО ГудСтрой (5029249920) | ООО "БТ-СК" (7733368239) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7733368239': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7733368239': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7720405300,7704515908 | [7704515908: ООО "СТРОЙ-ОЛИМП", 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
514 | Московская область | ТОМИЛИНО |  | Школа №2 на 900 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.03.2023 | 01.11.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 15000 | ООО "ФАЕРНЕТ" | 7704575784 | 4.25 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
514 | Московская область | ТОМИЛИНО |  | Школа №2 на 900 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.03.2023 | 01.11.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 15000 | ООО "СЭМ" | 6658330383 | 4.25 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | СЭМ | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
514 | Московская область | ТОМИЛИНО |  | Школа №2 на 900 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.03.2023 | 01.11.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 15000 | ООО "БАВЕНТ" | 7721584637 |  | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) | ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201) | ООО "БАВЕНТ" (7721584637) |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7721584637': 'Все проверки пройдены', '5036177201': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7721584637': '', '5036177201': "Остаточная мощность по месяцам: {3: '18714.42', 4: '-19527.58', 5: '-19527.58', 6: '-19527.58', 7: '-11477.00', 8: '-11477.00', 9: '-6777.00', 10: '-6777.00', 11: '13727.00'}"} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5027290546,5024193872 | [5024193872: ООО "СКЛС", 31.01.2023, Отказ проектной команды] | 4 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | Обещанные объемы в ПП 2022 не были выполнены. | [5 empty] | да | не был утвержден 12.22
514 | Московская область | ТОМИЛИНО |  | Школа №2 на 900 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15000 |  |  |  | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) | ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'6143078253': 'Проверка на основной тип работ не пройдена'} | {'6143078253': 'Основные типы работ подрядчика: '} |  | 9728008650 | [9728008650: ООО "ЛИФТЕК С", 31.01.2023, Отказ проектной команды] | 4 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
514 | Московская область | ТОМИЛИНО |  | Школа №2 на 900 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15000 | ООО "СТРОЙДОРОГ" | 5027239797 | 3.95 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "АВТОДОР" (7751176628), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
515 | Московская область | ТОМИЛИНО |  | Школа №3 на 1100 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.09.2023 | 01.09.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.09.2023'] | 15360 | ООО "СТРОЙДОРОГ" | 5027239797 | 3.95 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
515 | Московская область | ТОМИЛИНО |  | Школа №3 на 1100 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15360 | ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" | 7704515908 | 2.25 | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), СКН (7721364977), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
515 | Московская область | ТОМИЛИНО |  | Школа №3 на 1100 мест | Соц. объекты | СОШ | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.12.2023'] | 15360 | ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" | 7704515908 | 2.25 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7728488080 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
532 | Московская область | ТОМИЛИНО 2 | Очередь 3 | 5 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.08.2023'] | 20581 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" | 5029188876 | 4.25 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7719826783 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
532 | Московская область | ТОМИЛИНО 2 | Очередь 3 | 5 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 20581 | ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" | 7704515908 | 2.25 | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), СКН (7721364977), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
532 | Московская область | ТОМИЛИНО 2 | Очередь 3 | 5 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 10290.5 | ООО "РИВНЕ ГРУПП" | 5027195980 | 3.35 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СПС" (9723146625), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7704515908': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7704515908': "Остаточная мощность по месяцам: {11: '3367.00', 12: '3367.00'}"} | Согласовано |  |  | 4 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
532 | Московская область | ТОМИЛИНО 2 | Очередь 3 | 5 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 10290.5 | ООО ИСС ЮГ | 3120098868 | 0 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [7 empty] | Синтетическая | [11 empty] | не был утвержден 12.22
533 | Московская область | ТОМИЛИНО 2 | Очередь 3 | 6 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.08.2023'] | 22634 | ООО "СТРОЙДОРОГ" | 5027239797 | 3.95 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7733855680 | [7 empty] | не согласовано | Не понятен объем. | [6 empty] | не был утвержден 12.22
533 | Московская область | ТОМИЛИНО 2 | Очередь 3 | 6 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 22634 | ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" | 7720482978 | 1.15 | СКН (7721364977), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7724471705 |  |  |  | Синтетическая |  |  |  | не согласовано | отказ из-за расценок | [6 empty] | не был утвержден 12.22
533 | Московская область | ТОМИЛИНО 2 | Очередь 3 | 6 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 11317 | ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" | 7720482978 | 1.15 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 4 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
533 | Московская область | ТОМИЛИНО 2 | Очередь 3 | 6 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 11317 | ООО "РИВНЕ ГРУПП" | 5027195980 | 3.35 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 4 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
145 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 17433 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" | 7751023149 | 3.65 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | Готовы работать от компании Атом Строй | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
145 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 17433 | ООО "КАСКАД" | 7743237362 | 3.35 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
145 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 17433 | ООО КВАЛИТИ | 9731035929 | 0 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9731035929': 'Все проверки пройдены', '7725323690': 'Все проверки пройдены'} | {'9731035929': '', '7725323690': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
145 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.03.2023 | 01.10.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 17433 | ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" | 7722785167 | 2.45 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
145 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.08.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 17433 | ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" | 7722785167 | 2.45 | ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
145 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.08.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 17433 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
145 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.10.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 17433 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" | 5047178528 | 4.25 | ПЛК ООО (7724394391) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5047178528': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5047178528': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
145 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.1 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 17433 |  |  |  | СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5030089037 |  |  |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
146 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.03.2023'] | 29442 | ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" | 7719405760 | 2.5 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7727297565 | [15 empty] | не был утвержден 12.22
146 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.03.2023 | 01.09.2023 | Монолит | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 29442 | ООО СК "ТРИО" | 5009115284 | 0 | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), РЕЛЬЕФ (7804492588), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | владеет инфомрацией что срок выхода смещен на три месяца. просит изменить план вправо | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
146 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 14721 | ООО "МК ГРУПП" | 7728488080 | 2.75 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5009115284 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
146 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 14721 | ООО СК "ТРИО" | 5009115284 | 0 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 3 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
146 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 29442 | ООО "КАСКАД" | 7743237362 | 3.35 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО АРКАДА (5017112417) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
146 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 14721 | ООО "ЛАЙНКРОВ" | 7720351982 | 2.45 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), СТАРКОНС (7733372926), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "КАНСОН" (5027210830), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МСС (7704480035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "САЛЮС КОНСТРАКШН" (5003135171), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9721072400 |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
146 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 14721 | ООО КВАЛИТИ | 9731035929 | 0 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), СТАРКОНС (7733372926), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "САЛЮС КОНСТРАКШН" (5003135171), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9731035929': 'Все проверки пройдены'} | {'9731035929': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
146 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 29442 | ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" | 7722785167 | 2.45 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
146 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.11.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 29442 | ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" | 7722785167 | 2.45 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КСС" (7706440888), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
146 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.11.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 29442 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КСС" (7706440888), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" (5042090358), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
146 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.2 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.12.2023'] | 29442 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5047178528': 'Все проверки пройдены', '9728008650': 'Все проверки пройдены'} | {'5047178528': '', '9728008650': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
148 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.3 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.03.2023'] | 28974 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7727297565 | [15 empty] | не был утвержден 12.22
148 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.3 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.03.2023 | 01.09.2023 | Монолит | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 28974 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" | 7751023149 | 3.65 | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), РЕЛЬЕФ (7804492588), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7751023149': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7751023149': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | Вместо Вектора у них Атом Строй | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
148 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.3 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 14487 | ООО "АСПИН ГРУПП" | 9717078920 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [19 empty] | утвержден на ТК 12.22
148 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.3 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 14487 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" | 7751023149 | 3.65 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7751023149': 'Все проверки пройдены'} | {'7751023149': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | Готовы работать от компании Атом Строй | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
148 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.3 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 28974 | ООО "КАСКАД" | 7743237362 | 3.35 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО АРКАДА (5017112417) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
148 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.3 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 14487 | ООО "ЛАЙНКРОВ" | 7720351982 | 2.45 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), СТАРКОНС (7733372926), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "САЛЮС КОНСТРАКШН" (5003135171), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
148 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.3 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 14487 | ООО "ВИВ" | 7719756328 | 0 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), СТАРКОНС (7733372926), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "САЛЮС КОНСТРАКШН" (5003135171), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7719756328': 'Все проверки пройдены'} | {'7719756328': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
148 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.3 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 28974 | ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" | 7722785167 | 2.45 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
148 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.3 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.11.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 28974 | ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" | 7722785167 | 2.45 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КСС" (7706440888), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
148 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.3 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.11.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 28974 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КСС" (7706440888), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" (5042090358), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
148 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.3 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.12.2023'] | 28974 | ООО "ЛТС" | 7734396119 | 3.65 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7734396119': 'Все проверки пройдены', '7743938287': 'Все проверки пройдены', '9728008650': 'Все проверки пройдены'} | {'7734396119': '', '7743938287': '', '9728008650': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
150 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.4 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 14590 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" | 7751023149 | 3.65 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | Готовы работать от компании Атом Строй | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
150 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.4 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 14590 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" | 7751023149 | 3.65 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО ИСС ЮГ (3120098868), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7751023149': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7751023149': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | Готовы работать от компании Атом Строй | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
150 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.4 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 29180 | ООО "КАСКАД" | 7743237362 | 3.35 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
150 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.4 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 14590 | ООО "ВИВ" | 7719756328 | 0 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7751023149 | [15 empty] | не был утвержден 12.22
150 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.4 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 14590 | ООО "ЛАЙНКРОВ" | 7720351982 | 2.45 | ООО МСС (7704480035), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7720351982': 'Все проверки пройдены'} | {'7720351982': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
150 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.4 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.03.2023 | 01.10.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 29180 | ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" | 7722785167 | 2.45 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
150 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.4 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.08.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 29180 | ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" | 7722785167 | 2.45 | ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
150 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.4 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.08.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 29180 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МТК" (7722862012), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
150 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.4 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.10.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 29180 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" | 5047178528 | 4.25 | ПЛК ООО (7724394391) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5047178528': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5047178528': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
150 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК | Очередь 2 | РУМ_2 оч_2.4 ж.д. | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 29180 |  |  |  | СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [5 empty] | 3 |  | Оригинальная | [11 empty] | не был утвержден 12.22
147 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК |  | РУМ_БНК (300 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.03.2023'] | 5000 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7727297565 | [15 empty] | не был утвержден 12.22
147 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК |  | РУМ_БНК (300 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.03.2023 | 01.09.2023 | Монолит | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 5000 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" | 7751023149 | 3.65 | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), СКН (7721364977), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7751023149': 'Все проверки пройдены'} | {'7751023149': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | Вместо Вектора у них Атом Строй | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
147 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК |  | РУМ_БНК (300 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 5000 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" | 7751023149 | 3.65 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7751023149': 'Все проверки пройдены'} | {'7751023149': ''} | Согласовано |  |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | согласовано | Готовы работать от компании Атом Строй | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
147 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК |  | РУМ_БНК (300 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 5000 | ООО "ЛАЙНКРОВ" | 7720351982 | 2.45 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО АРКАДА (5017112417) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
147 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК |  | РУМ_БНК (300 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 5000 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" | 7751023149 | 3.65 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), СТАРКОНС (7733372926), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "КСС" (7706440888), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "КАНСОН" (5027210830), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "ЭМС" (7715464194), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МСС (7704480035), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "САЛЮС КОНСТРАКШН" (5003135171), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7719826783 |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
147 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК |  | РУМ_БНК (300 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 5000 | ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" | 7722785167 | 2.45 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "ВИВ" (7719756328), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КСС" (7706440888), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
147 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК |  | РУМ_БНК (300 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.11.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 5000 | ООО "ВИВ" | 7719756328 | 0 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), СУ 37 ООО (7716935093), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СКЛС" (5024193872), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "КСС" (7706440888), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО МСС (7704480035), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7704575784 |  | 3 |  | Оригинальная |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
147 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК |  | РУМ_БНК (300 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.11.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 5000 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.75 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КСС" (7706440888), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" (5042090358), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | Согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
147 | Москва | ТРОПАРЕВО ПАРК |  | РУМ_БНК (300 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.12.2023'] | 5000 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
24 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.04.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023'] | 29751 | ООО "ФОККА" | 5027282633 | 1.75 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5027282633': 'Все проверки пройдены'} | {'5027282633': ''} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
24 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.04.2023 | Монолит | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023'] | 29751 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.45 | ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369) | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369) | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7724324355': 'Все проверки пройдены', '7751186369': 'Все проверки пройдены'} | {'7724324355': '', '7751186369': ''} |  | 7734707205 | [7734707205: ФЛАГМАН ООО, 31.01.2023, Отказ проектной команды] |  |  |  |  | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
24 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 14875.5 | ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" | 7723749348 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7725410416': 'Все проверки пройдены', '7716859780': 'Все проверки пройдены', '7723749348': 'Все проверки пройдены'} | {'7725410416': '', '7716859780': '', '7723749348': ''} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
24 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 14875.5 | ФЛАГМАН ООО | 7734707205 | 3.25 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [7 empty] | Синтетическая | [11 empty] | не был утвержден 12.22
24 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.12.2023'] | 29751 | ООО "СК БЕРИНГ" | 9715201086 | 3.95 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО АРКАДА (5017112417) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5042129510': 'Все проверки пройдены', '9715201086': 'Все проверки пройдены'} | {'5042129510': '', '9715201086': ''} | [5 empty] | Синтетическая |  |  |  | согласовано |  |  | да |  |  |  |  | утвержден на ТК 12.22
24 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.12.2023'] | 14875.5 | ООО "СК БЕРИНГ" | 9715201086 | 3.95 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), СТАРКОНС (7733372926), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "САЛЮС КОНСТРАКШН" (5003135171), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7715464194': 'Все проверки пройдены', '9715201086': 'Все проверки пройдены'} | {'7715464194': '', '9715201086': ''} | [9 empty] | согласовано |  |  | да |  |  |  |  | утвержден на ТК 12.22
24 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.12.2023'] | 14875.5 | ООО "НОВОСТРОЙ" | 7720405300 | 4.25 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), СТАРКОНС (7733372926), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "КАНСОН" (5027210830), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МСС (7704480035), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "САЛЮС КОНСТРАКШН" (5003135171), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9721072400 |  |  |  | Синтетическая |  |  |  | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
24 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.12.2023'] | 29751 | ООО "СК БЕРИНГ" | 9715201086 | 3.95 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7715464194': 'Все проверки пройдены', '9715201086': 'Все проверки пройдены'} | {'7715464194': '', '9715201086': ''} | [5 empty] | Синтетическая |  |  |  | согласовано |  |  | да |  |  |  |  | утвержден на ТК 12.22
24 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.12.2023'] | 29751 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО МСС (7704480035), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "КСС" (7706440888), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "АТЛАС" (9718144358), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7715464194': 'Все проверки пройдены', '9715201086': 'Все проверки пройдены'} | {'7715464194': '', '9715201086': ''} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
24 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.12.2023'] | 29751 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.75 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" (5042090358), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КСС" (7706440888), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [19 empty] | не был утвержден 12.22
24 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.12.2023'] | 29751 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" | 5047178528 | 4.25 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7743938287 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
27 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 2 | Определяется проектом | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.12.2023'] | 48459 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [12 empty] | Нет в нарезке. | [6 empty] | не был утвержден 12.22
27 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 2 | Определяется проектом | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.12.2023'] | 48459 | АТОМ СТРОЙ | 7726471919 | 0 | ООО "МК ГРУПП" (7728488080), СКН (7721364977) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7703731800 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
30 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 3 | Определяется проектом | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.09.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.09.2023'] | 68961 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [12 empty] | Нет в нарезке. | Да | [5 empty] | не был утвержден 12.22
30 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 3 | Определяется проектом | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 68961 |  |  |  | ООО "МК ГРУПП" (7728488080) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [19 empty] | не был утвержден 12.22
30 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 3 | Определяется проектом | МКД/Апартаменты | МКД | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 22987 | ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" | 5018140400 | 0 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [7 empty] | Синтетическая |  |  |  |  | Нет в нарезке. | да | [5 empty] | не был утвержден 12.22
30 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 3 | Определяется проектом | МКД/Апартаменты | МКД | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 22987 | ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" | 7723749348 | 0 | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПС" (9723146625), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7725410416': 'Все проверки пройдены', '7716859780': 'Все проверки пройдены', '7723749348': 'Все проверки пройдены'} | {'7725410416': '', '7716859780': '', '7723749348': ''} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
30 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 3 | Определяется проектом | МКД/Апартаменты | МКД | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 3 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 22987 |  |  |  | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), СК ПОБЕДА (7720467419), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7721008383 |  |  |  | Синтетическая |  |  |  | не согласовано | нет в нарезке | [6 empty] | не был утвержден 12.22
2400 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.04.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023'] | 29751 | ООО "ФОККА" | 5027282633 | 1.75 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | ООО "ФОККА" (5027282633) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5027282633': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5027282633': ''} |  | 7713751524 | [7713751524: ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ", 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 |  |  | Нет в нарезке. | Да | [5 empty] | не был утвержден 12.22
2400 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.04.2023 | Монолит | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023'] | 29751 |  |  |  | ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369) | ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086) | РЕЛЬЕФ (7804492588) |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7804492588': 'Проверка на основной тип работ не пройдена', '9715201086': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7804492588': 'Основные типы работ подрядчика: ', '9715201086': "Остаточная мощность по месяцам: {3: '21213.00', 4: '40000.00'}"} |  | 7726471919 | [7726471919: АТОМ СТРОЙ, 31.01.2023, Отказ проектной команды] |  |  |  |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
2400 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 14875.5 | ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" | 7723749348 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), АТОМ СТРОЙ (7726471919), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7725410416': 'Все проверки пройдены', '7716859780': 'Все проверки пройдены', '7723749348': 'Все проверки пройдены'} | {'7725410416': '', '7716859780': '', '7723749348': ''} | Согласовано |  |  |  |  | Синтетическая |  |  |  | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
2400 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 14875.5 | АТОМ СТРОЙ | 7726471919 | 0 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [19 empty] | не был утвержден 12.22
2400 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.12.2023'] | 29751 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" | 9705079609 | 2.75 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [19 empty] | не был утвержден 12.22
2400 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.12.2023'] | 14875.5 | ООО "СК БЕРИНГ" | 9715201086 | 3.95 | ООО ГудСтрой (5029249920), ООО МСС (7704480035), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО СМК (7720474254), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "КСС" (7706440888), СТАРКОНС (7733372926), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "САЛЮС КОНСТРАКШН" (5003135171), ООО "АТЛАС" (9718144358), АМК ООО (7751188366), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7715464194': 'Все проверки пройдены', '9715201086': 'Все проверки пройдены'} | {'7715464194': '', '9715201086': ''} | [9 empty] | согласовано |  |  | да |  |  |  |  | утвержден на ТК 12.22
2400 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.12.2023'] | 14875.5 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), СОЮЗ ООО (7719480888), СТАРКОНС (7733372926), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СКАНТ" (7743808048), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БТ-СК" (7733368239), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "КАНСОН" (5027210830), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ГРАФСТРОЙ (7720447067), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МСС (7704480035), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), АМК ООО (7751188366), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО СМК (7720474254), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "САЛЮС КОНСТРАКШН" (5003135171), ООО ГудСтрой (5029249920) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7720405300 | [7 empty] | не согласовано | [7 empty] | не был утвержден 12.22
2400 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.12.2023'] | 29751 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО СМК (7720474254), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), АНТАРЕС ООО (7816300308), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7715464194': 'Все проверки пройдены', '9715201086': 'Все проверки пройдены'} | {'7715464194': '', '9715201086': ''} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
2400 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.12.2023'] | 29751 | ООО "КСС" | 7706440888 | 3.65 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СКЛС" (5024193872), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "КСС" (7706440888), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО МСС (7704480035), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [19 empty] | не был утвержден 12.22
2400 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.12.2023'] | 29751 | ООО "КСС" | 7706440888 | 3.65 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" (5042090358), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КСС" (7706440888), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [19 empty] | не был утвержден 12.22
2400 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.12.2023'] | 29751 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 2.15 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [19 empty] | не был утвержден 12.22
586 | Московская область | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | 1 | реновация |  | 01.04.2023 | 01.04.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.04.2023'] | 28011 | ООО "СК-2008" | 7728693360 | 3.05 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7728693360': 'Все проверки пройдены'} | {'7728693360': ''} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
586 | Московская область | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | 4 | реновация |  | 01.04.2023 | 01.04.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.04.2023'] | 7983 | ООО "СК-2008" | 7728693360 | 3.05 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7728693360': 'Все проверки пройдены'} | {'7728693360': ''} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
586 | Московская область | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | 5 | реновация |  | 01.04.2023 | 01.04.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.04.2023'] | 7983 | ООО "СК-2008" | 7728693360 |  | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7728693360': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7728693360': "Остаточная мощность по месяцам: {4: '6506.00'}"} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
586 | Московская область | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | 6 | реновация |  | 01.04.2023 | 01.04.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.04.2023'] | 7983 | ООО "СК-2008" | 7728693360 |  | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7728693360': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7728693360': "Остаточная мощность по месяцам: {4: '6506.00'}"} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
586 | Московская область | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | 8 | реновация |  | 01.04.2023 | 01.04.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.04.2023'] | 23940 | ООО "СК-2008" | 7728693360 | 3.05 | ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | ООО "СК-2008" (7728693360) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7728693360': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7728693360': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9722006784,7719826783 | [7719826783: ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП", 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 |  |  | ООО "С-КЛАСС" готовы только делать подготовительный период, котлован не готовы копать | [6 empty] | не был утвержден 12.22
586 | Московская область | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | 1 | реновация |  | 01.05.2023 | 01.11.2023 | Монолит | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 28011 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 | РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), АТОМ СТРОЙ (7726471919) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7720725839 | [5 empty] | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
586 | Московская область | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | 4 | реновация |  | 01.04.2023 | 01.10.2023 | Монолит | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 7983 | ООО "СТРОЙЦЕНТР" | 7708244430 | 0 | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7708244430': 'Все проверки пройдены'} | {'7708244430': ''} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
586 | Московская область | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | 5 | реновация |  | 01.05.2023 | 01.11.2023 | Монолит | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 7983 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СКН (7721364977) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | [6 empty] | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
586 | Московская область | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | 6 | реновация |  | 01.05.2023 | 01.11.2023 | Монолит | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 7983 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), СКН (7721364977) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7720725839 | [5 empty] | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
586 | Московская область | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | 8 | реновация |  | 01.05.2023 | 01.11.2023 | Монолит | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 23940 | ООО "СК БЕРКУТ" | 7724471705 | 2.75 | РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), АТОМ СТРОЙ (7726471919) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | [6 empty] | 2023-01-01 | [8 empty] | да | не был утвержден 12.22
586 | Московская область | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | 1 | реновация |  | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 28011 |  |  |  | МСК-ГРУПП (7716969536), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), СПУТНИК ООО (5027278027), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | МСК-ГРУПП (7716969536) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7716969536': 'Проверка на основной тип работ не пройдена'} | {'7716969536': 'Основные типы работ подрядчика: '} | [7 empty] | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
587 | Московская область | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | 4 | реновация |  | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7983 | ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" | 7723379584 | 3.05 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [9 empty] | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
587 | Московская область | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | 5 | реновация |  | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7983 | ООО «СТРОЙТРЕНД» | 9723000344 | 0 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [9 empty] | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
587 | Московская область | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | 6 | реновация |  | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7983 | ООО "СтройРемСервис 77" | 5029252539 |  | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) | ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5029252539': 'Все проверки пройдены'} | {'5029252539': ''} |  | 7718557489 | [7718557489: (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО, 31.01.2023, Отказ проектной команды] |  |  |  |  | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
587 | Московская область | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | 8 | реновация |  | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 23940 |  |  |  | ФЛАГМАН ООО (7734707205), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СКН (7721364977), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "КАНСОН" (5027210830), СПУТНИК ООО (5027278027), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: для строк с "Альтернативное предложение не прошло проверку" | [19 empty] | не был утвержден 12.22
587 | Московская область | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | 1 | реновация |  | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 28011 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" | 9705079609 | 2.75 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [9 empty] | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
587 | Московская область | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | 4 | реновация |  | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 7983 | ООО ППСК "АСКА" | 5035037836 | 0 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО АРКАДА (5017112417), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), СКН (7721364977), ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5035037836': 'Все проверки пройдены'} | {'5035037836': ''} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
587 | Московская область | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | 5 | реновация |  | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 7983 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" | 9705079609 | 2.75 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), СКН (7721364977), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [9 empty] | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
587 | Московская область | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | 6 | реновация |  | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 7983 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" | 9705079609 | 2.75 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), СКН (7721364977), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [9 empty] | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
587 | Московская область | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | 8 | реновация |  | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 23940 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" | 9705079609 | 2.75 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [9 empty] | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
5870 | Московская область | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | 2 | реновация |  | 01.10.2023 | 01.10.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.10.2023'] | 15472 | ООО "СК-2008" | 7728693360 | 3.05 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7728693360': 'Все проверки пройдены'} | {'7728693360': ''} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
5870 | Московская область | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | 3 | реновация |  | 01.10.2023 | 01.10.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.10.2023'] | 12543 | ООО "СК-2008" | 7728693360 | 3.05 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7728693360': 'Все проверки пройдены'} | {'7728693360': ''} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
5870 | Московская область | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | 7 | реновация |  | 01.10.2023 | 01.10.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.10.2023'] | 7983 | ООО "СК-2008" | 7728693360 | 3.05 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7728693360': 'Все проверки пройдены'} | {'7728693360': ''} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | [7 empty] | утвержден на ТК 12.22
5870 | Московская область | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | 2 | реновация |  | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15472 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), СКН (7721364977) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9731089184 | [5 empty] | 2023-01-01 |  |  | хотят взять ЖК Большое Путилково. 4 очередь. ЖД 27, ЖД 28. | [6 empty] | не был утвержден 12.22
5870 | Московская область | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | 3 | реновация |  | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 12543 | ООО "ИЛГАР М.С.К." | 7727421974 | 3.35 | ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ИЛГАР" (9721050491), СКН (7721364977), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7727421974': 'Все проверки пройдены'} | {'7727421974': ''} | Согласовано | [8 empty] | согласовано | хотят работать юр лицо ИЛГАР ИНН 9721050491 | [6 empty] | утвержден на ТК 12.22
5870 | Московская область | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | 7 | реновация |  | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7983 | ООО "ИЛГАР М.С.К." | 7727421974 | 3.35 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СКН (7721364977), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ИЛГАР" (9721050491) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9731089184 | [5 empty] | 2023-01-01 |  |  | хотят взять ЖК Большое Путилково. 4 очередь. ЖД 27, ЖД 28. | [6 empty] | не был утвержден 12.22
10 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 14 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.09.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 2 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 4058 | ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" | 5042090358 | 4.25 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СК СМАРТСТРОЙ" (7727422953), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) | ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" (5042090358) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5042090358': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5042090358': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 5027290546 | [5027290546: ООО "ПРОФИТСТРОЙ", 02.02.2023, Менеджерское решение] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | Промвентконсалт на вентиляцию, Интерстрой на сантехнику. Добавленная строка. S пополам. | [5 empty] | Да | не был утвержден 12.22
10 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 4 | 16 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.09.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 2 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 9444 | ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" | 5042090358 | 4.25 | ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "МТК" (7722862012), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО СМК (7720474254), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725) | ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" (5042090358) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5042090358': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5042090358': ''} | Отказ подрядчика (перепланировано) | 9701085993 | [9701085993: ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ", 02.02.2023, Менеджерское решение] | 2 |  | Оригинальная |  | 2023-01-01 |  |  | Промвентконсалт на вентиляцию, Стройолимп на сантехнику. Доп. строка добавлена. | [5 empty] | Да | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 2023-01-16 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.03.2023 | 01.10.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 11919 | ООО МЕМ | 7751210660 |  |  | ООО МЕМ (7751210660) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7751210660': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7751210660': ''} |  |  | [7751210660: ООО МЕМ, 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 |  |  | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 2023-02-16 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.03.2023 | 01.10.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 11990 | ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" | 7725266106 | 2.35 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), ООО Ай Си Би групп (9704002057), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО МСС (7704480035), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), АМК ООО (7751188366), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), СПУТНИК ООО (5027278027), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "КВК" (5249115792), ООО СтройИнвест (7721531265) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 17 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.03.2023 | 01.10.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 12915 | ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" | 7725266106 | 2.35 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), ООО Ай Си Би групп (9704002057), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО МСС (7704480035), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), АМК ООО (7751188366), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), СПУТНИК ООО (5027278027), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "КВК" (5249115792), ООО СтройИнвест (7721531265) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | 18 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.04.2023 | 01.10.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 12185 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 7717160113 | 0.55 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), ООО Ай Си Би групп (9704002057), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО МСС (7704480035), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), АМК ООО (7751188366), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), СПУТНИК ООО (5027278027), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "КВК" (5249115792), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО СтройИнвест (7721531265) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | Общественный центр | Коммерческий |  | 01.03.2023 | 01.07.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 6218 | СУ 22 ООО | 4707036496 | 2.35 | АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО МЕМ (7751210660), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), СУ-27 (7727636715), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ЭМС" (7715464194), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ССТ" (7708502667), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [9 empty] | 2023-02-06 |  |  | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | Общественный центр | Коммерческий |  | 01.03.2023 | 01.07.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 6218 | АНТАРЕС ООО | 7816300308 | 0 |  | АНТАРЕС ООО (7816300308) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7816300308': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7816300308': ''} | [7 empty] | 2023-02-06 |  |  | Внесенные строки по просьбе ПК |  |  |  |  | Да |  | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | Общественный центр | Коммерческий |  | 01.03.2023 | 01.09.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 6218 | ООО ГИДРО-ТЕРМ | 7714687920 | 4.25 |  | ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714687920': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714687920': ''} | [7 empty] | 2023-02-06 |  |  | Внесенные строки по просьбе ПК |  |  |  |  | Да |  | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | Общественный центр | Коммерческий |  | 01.06.2023 | 01.11.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 6218 | ООО "СТРОЙДОРОГ" | 5027239797 | 3.95 | ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ТСК" (5027222916) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | Образовательный центр на 825 мест | Соц.объекты |  | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 6148 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 7717160113 | 0.55 | ООО "БТ-СК" (7733368239), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО Ай Си Би групп (9704002057), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "КСС" (7706440888), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ООО МСС (7704480035), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), АМК ООО (7751188366), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "КВК" (5249115792), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО СтройИнвест (7721531265) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | Образовательный центр на 825 мест | Соц.объекты |  | 01.03.2023 | 01.06.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 6148 | ООО "СТРОЙДОРОГ" | 5027239797 | 3.95 | ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ГАМСТРОЙ (9709011827), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ТСК" (5027222916) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | ЦДВВиР в составе комплека А2 (ДОУ на 155 мест) | Соц.объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 2660 | ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" | 7723379584 | 3.05 | МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО МЕМ (7751210660), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "КАНСОН" (5027210830), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), СКН (7721364977), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | ЦДВВиР в составе комплека А2 (ДОУ на 155 мест) | Соц.объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Кровля | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023'] | 2660 | ООО "ДООРС-СТРОЙ" | 7701989089 |  | ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КСС" (7707836392), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (132708139615), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГСП" (6732107754), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СКН (7721364977), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО ППСК "АСКА" (5035037836) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | ЦДВВиР в составе комплека А2 (ДОУ на 155 мест) | Соц.объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.09.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 2660 | ООО ГИДРО-ТЕРМ | 7714687920 | 4.25 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "МТК" (7722862012), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), СУ-27 (7727636715), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | ЦДВВиР в составе комплека А2 (ДОУ на 155 мест) | Соц.объекты | ДОУ | 01.02.2023 | 01.09.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 2660 | СУ 22 ООО | 4707036496 | 2.35 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АГАТА" (7708377230), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), СУ-27 (7727636715), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | ЦДВВиР в составе комплека А2 (ДОУ на 155 мест) | Соц.объекты | ДОУ | 01.01.2023 | 01.09.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 2660 | СУ 22 ООО | 4707036496 | 2.35 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО СМК (7720474254), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО МЕМ (7751210660), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ВЭ" (5024216618), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), СУ 37 ООО (7716935093), СУ-27 (7727636715), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО МСС (7704480035), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ЭМЦ ООО (2635801350) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | ЦДВВиР в составе комплека А2 (ДОУ на 155 мест) | Соц.объекты | ДОУ | 01.04.2023 | 01.09.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 2660 | СУ 22 ООО | 4707036496 | 2.35 | ООО "БТ-СК" (7733368239), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО Ай Си Би групп (9704002057), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "КСС" (7706440888), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ООО МСС (7704480035), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), АМК ООО (7751188366), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "КВК" (5249115792), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО СтройИнвест (7721531265) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | СПУТНИК | Очередь 3 | ЦДВВиР в составе комплека А2 (ДОУ на 155 мест) | Соц.объекты | ДОУ | 01.05.2023 | 01.08.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 2660 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 23 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 26791.22 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "БАУТРАНС" (7727297565) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 24 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6051.96 | ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" | 7719405760 | 2.5 | ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "БАУТРАНС" (7727297565) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 25 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 12197.88 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" |  | 0.85 | ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "БАУТРАНС" (7727297565) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 26 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10988.44 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "БАУТРАНС" (7727297565) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 27 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 8538.74 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "БАУТРАНС" (7727297565) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 23 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.08.2023 | Монолит | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 26791.22 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | СКН (7721364977), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "КБС" (6230022715), ФЛАГМАН ООО (7734707205) | АТОМ СТРОЙ (7726471919) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [5 empty] | Да | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 24 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.08.2023 | Монолит | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 6051.96 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), СКН (7721364977), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "КБС" (6230022715), РЕЛЬЕФ (7804492588), ФЛАГМАН ООО (7734707205) | АТОМ СТРОЙ (7726471919) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [5 empty] | Да | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 25 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.08.2023 | Монолит | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 12197.88 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | СКН (7721364977), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "КБС" (6230022715), РЕЛЬЕФ (7804492588), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980) | ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [5 empty] | Да | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 26 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.08.2023 | Монолит | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 10988.44 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | СКН (7721364977), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "КБС" (6230022715), РЕЛЬЕФ (7804492588), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980) | ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [5 empty] | Да | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 27 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.08.2023 | Монолит | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 8538.74 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | СКН (7721364977), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "КБС" (6230022715), РЕЛЬЕФ (7804492588), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980) | ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [5 empty] | Да | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 23 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.10.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 26791.22 | ООО "СК ГАРАНТ" | 5029216361 | 1.75 | ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), СПУТНИК ООО (5027278027), СКН (7721364977), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ФЛАГМАН ООО (7734707205) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 24 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.10.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 6051.96 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО МЕМ (7751210660), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "КАНСОН" (5027210830), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СКН (7721364977), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 25 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.10.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 12197.88 | ООО «СТРОЙТРЕНД» | 9723000344 | 0 | ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СПУТНИК ООО (5027278027), СКН (7721364977), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО МЕМ (7751210660), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ФЛАГМАН ООО (7734707205) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 26 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.10.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 10988.44 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СПУТНИК ООО (5027278027), СКН (7721364977), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО МЕМ (7751210660), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ФЛАГМАН ООО (7734707205) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 27 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.10.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023'] | 8538.74 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "КАНСОН" (5027210830), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СПУТНИК ООО (5027278027), СКН (7721364977), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО МЕМ (7751210660), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ФЛАГМАН ООО (7734707205) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 23 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.11.2023 | Кровля | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 26791.22 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" | 9705079609 | 2.75 | ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "ГСП" (6732107754), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 24 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.11.2023 | Кровля | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 6051.96 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КСС" (7707836392), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГСП" (6732107754), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СКН (7721364977), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО ППСК "АСКА" (5035037836) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 25 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.11.2023 | Кровля | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 12197.88 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КСС" (7707836392), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГСП" (6732107754), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СКН (7721364977), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО ППСК "АСКА" (5035037836) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 26 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.11.2023 | Кровля | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 10988.44 | ООО "СК БЕРИНГ" | 9715201086 | 3.95 | ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КСС" (7707836392), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГСП" (6732107754), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СКН (7721364977), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО ППСК "АСКА" (5035037836) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 27 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.11.2023 | Кровля | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 8538.74 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" | 9705079609 | 2.75 | ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КСС" (7707836392), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГСП" (6732107754), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СКН (7721364977), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО ППСК "АСКА" (5035037836) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 23 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 26791.22 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 2.15 | ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 24 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6051.96 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 25 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 12197.88 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 2.15 | ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 26 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10988.44 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 2.15 | ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 27 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 8538.74 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 2.15 | ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 23 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 26791.22 | ООО "ТЕПЛОПОРТ" | 5032221795 |  | ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "МТК" (7722862012), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), СУ-27 (7727636715), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 24 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6051.96 | ООО "СТРОЙМИКС" | 9701142296 | 1.75 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "МТК" (7722862012), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), СУ-27 (7727636715), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 25 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 12197.88 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 7721821422 | 0 | ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "МТК" (7722862012), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), СУ-27 (7727636715), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 26 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10988.44 | ООО "СТРОЙДРИМ" | 7719654502 | 0 | ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "МТК" (7722862012), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), СУ-27 (7727636715), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 27 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 8538.74 | ООО "СТРОЙМАРКЕТ" | 7718723898 | 4.25 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "МТК" (7722862012), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), СУ-27 (7727636715), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 23 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 26791.22 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО СМК (7720474254), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ВЭ" (5024216618), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), СУ-27 (7727636715), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "ЭСИ" (7804537013), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО МСС (7704480035), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ЭМЦ ООО (2635801350) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 24 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6051.96 | ООО "СТРОЙМИКС" | 9701142296 | 1.75 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО СМК (7720474254), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ВЭ" (5024216618), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), СУ-27 (7727636715), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО МСС (7704480035), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ЭМЦ ООО (2635801350) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 25 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 12197.88 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 7721821422 | 0 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО СМК (7720474254), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ВЭ" (5024216618), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), СУ-27 (7727636715), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО МСС (7704480035), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ЭМЦ ООО (2635801350) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 26 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10988.44 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 7734377959 | 3.05 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО СМК (7720474254), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ВЭ" (5024216618), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), СУ-27 (7727636715), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО МСС (7704480035), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ЭМЦ ООО (2635801350) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 27 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 8538.74 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 7734377959 | 3.05 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО СМК (7720474254), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ВЭ" (5024216618), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), СУ-27 (7727636715), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО МСС (7704480035), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ЭМЦ ООО (2635801350) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 23 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 26791.22 | ООО "ФАЕРНЕТ" | 7704575784 | 4.25 | ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), СУ-27 (7727636715), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ССТ" (7708502667) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 24 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6051.96 | ООО "СТРОЙМИКС" | 9701142296 | 1.75 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), СУ-27 (7727636715), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 25 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 12197.88 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 7721821422 | 0 | ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), СУ-27 (7727636715), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ССТ" (7708502667) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 26 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10988.44 | ООО "СТРОЙДРИМ" | 7719654502 | 0 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), СУ-27 (7727636715), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 27 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 8538.74 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), СУ-27 (7727636715), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 23 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 26791.22 | ООО "СТРОЙМИКС" | 9701142296 | 1.75 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО МСС (7704480035), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), СОЮЗ ООО (7719480888), СПУТНИК ООО (5027278027), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "КВК" (5249115792), ООО СтройИнвест (7721531265) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 24 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6051.96 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 7721821422 | 0 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО Ай Си Би групп (9704002057), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "КСС" (7706440888), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ООО МСС (7704480035), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), АМК ООО (7751188366), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), СПУТНИК ООО (5027278027), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "КВК" (5249115792), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО СтройИнвест (7721531265) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 25 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 12197.88 | ООО "НОВОСТРОЙ" | 7720405300 | 4.25 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), ООО Ай Си Би групп (9704002057), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО МСС (7704480035), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), АМК ООО (7751188366), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), СПУТНИК ООО (5027278027), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "КВК" (5249115792), ООО СтройИнвест (7721531265) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 26 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10988.44 | ООО "СТРОЙДРИМ" | 7719654502 | 0 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО Ай Си Би групп (9704002057), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО МСС (7704480035), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), АМК ООО (7751188366), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), СПУТНИК ООО (5027278027), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "КВК" (5249115792), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО СтройИнвест (7721531265) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 27 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 8538.74 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО Ай Си Би групп (9704002057), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ООО МСС (7704480035), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), АМК ООО (7751188366), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), СПУТНИК ООО (5027278027), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "КВК" (5249115792), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО СтройИнвест (7721531265) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 23 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 26791.22 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 24 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6051.96 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ТСК" (5027222916) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 25 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 12197.88 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ГСК" (5047181626) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 26 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 10988.44 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ГСК" (5047181626) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 4.1 | 27 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 8538.74 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ГСК" (5047181626) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 20 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.06.2023 | Монолит | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 15568.22 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "КБС" (6230022715), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 21 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.06.2023 | Монолит | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 9869.51 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | СКН (7721364977), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "КБС" (6230022715), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 22 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.06.2023 | Монолит | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023'] | 6919 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | СКН (7721364977), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "КБС" (6230022715), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 19 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.09.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 6919 | ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" | 7723749348 | 0 | ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "КАНСОН" (5027210830), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СПУТНИК ООО (5027278027), СКН (7721364977), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 20 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.09.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 15568.22 | ООО "РОНАДО-СТРОЙ" | 6164250307 | 0 | ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), СПУТНИК ООО (5027278027), СКН (7721364977), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 21 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.09.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 9869.51 | ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" | 7723749348 | 0 | ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "КАНСОН" (5027210830), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СПУТНИК ООО (5027278027), СКН (7721364977), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 22 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.09.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 6919 | ООО «СТРОЙТРЕНД» | 9723000344 | 0 | ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "КАНСОН" (5027210830), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СПУТНИК ООО (5027278027), СКН (7721364977), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 18 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.09.2023 | Кровля | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 6428.83 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КСС" (7707836392), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГСП" (6732107754), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СКН (7721364977), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО ППСК "АСКА" (5035037836) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 19 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.09.2023 | Кровля | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 6919 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КСС" (7707836392), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГСП" (6732107754), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СКН (7721364977), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО ППСК "АСКА" (5035037836) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 20 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.09.2023 | Кровля | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 15568.22 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КСС" (7707836392), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СКН (7721364977), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 21 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.09.2023 | Кровля | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 9869.51 | ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7751186369 | 2.45 | ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КСС" (7707836392), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГСП" (6732107754), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СКН (7721364977), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 22 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.09.2023 | Кровля | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 6919 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" | 9705079609 | 2.75 | ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КСС" (7707836392), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГСП" (6732107754), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СКН (7721364977), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО ППСК "АСКА" (5035037836) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 18 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6428.83 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 2.15 | ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 19 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6919 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 2.15 | ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 20 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15568.22 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 2.15 | ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 21 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 9869.51 | ООО "МЛЗ" | 7707792709 | 0 | ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 22 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.07.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6919 | ООО "ПРОМОНТАЖ" | 7718184043 | 0 | ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 18 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6428.83 | ООО "СТРОЙМИКС" | 9701142296 | 1.75 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "МТК" (7722862012), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), СУ-27 (7727636715), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 19 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6919 | ООО "СТРОЙМАРКЕТ" | 7718723898 | 4.25 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "МТК" (7722862012), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), СУ-27 (7727636715), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 20 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15568.22 | ООО "СТРОЙМАРКЕТ" | 7718723898 | 4.25 | ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "МТК" (7722862012), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), СУ-27 (7727636715), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 21 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 9869.51 | ООО "СТРОЙМАРКЕТ" | 7718723898 | 4.25 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "МТК" (7722862012), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), СУ-27 (7727636715), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 22 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6919 | ООО "СТРОЙМАРКЕТ" | 7718723898 | 4.25 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "МТК" (7722862012), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), СУ-27 (7727636715), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 18 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6428.83 | ООО "СТРОЙМИКС" | 9701142296 | 1.75 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО СМК (7720474254), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ВЭ" (5024216618), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), СУ-27 (7727636715), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО МСС (7704480035), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ЭМЦ ООО (2635801350) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 19 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6919 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 7734377959 | 3.05 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО СМК (7720474254), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ВЭ" (5024216618), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), СУ-27 (7727636715), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО МСС (7704480035), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ЭМЦ ООО (2635801350) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 20 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15568.22 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" | 7709898330 | 1.75 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО СМК (7720474254), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ВЭ" (5024216618), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), СУ-27 (7727636715), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО МСС (7704480035), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ЭМЦ ООО (2635801350) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 21 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 9869.51 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" | 7709898330 | 1.75 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО СМК (7720474254), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ВЭ" (5024216618), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), СУ-27 (7727636715), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО МСС (7704480035), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ЭМЦ ООО (2635801350) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 22 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6919 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 7734377959 | 3.05 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО СМК (7720474254), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ВЭ" (5024216618), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), СУ-27 (7727636715), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО МСС (7704480035), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ЭМЦ ООО (2635801350) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 18 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6428.83 | ООО "СТРОЙМИКС" | 9701142296 | 1.75 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), СУ-27 (7727636715), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 19 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6919 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" | 7709898330 | 1.75 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), СУ-27 (7727636715), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 20 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15568.22 | ООО "СТРОЙМАРКЕТ" | 7718723898 | 4.25 | ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), СУ-27 (7727636715), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ССТ" (7708502667) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 21 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 9869.51 | ООО "СТРОЙДРИМ" | 7719654502 | 0 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), СУ-27 (7727636715), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 22 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6919 | ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" | 7714158099 | 3.35 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), СУ-27 (7727636715), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 18 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.07.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023'] | 6428.83 | ООО "А.Л.-ГРУПП" | 7733886992 | 3.95 | ООО "БТ-СК" (7733368239), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО Ай Си Би групп (9704002057), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "КСС" (7706440888), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ООО МСС (7704480035), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), АМК ООО (7751188366), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "КВК" (5249115792), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО СтройИнвест (7721531265) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 19 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.07.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023'] | 6919 | ООО "А.Л.-ГРУПП" | 7733886992 | 3.95 | ООО "БТ-СК" (7733368239), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО Ай Си Би групп (9704002057), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "КСС" (7706440888), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ООО МСС (7704480035), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), АМК ООО (7751188366), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "КВК" (5249115792), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО СтройИнвест (7721531265) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 20 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.07.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023'] | 15568.22 | ООО "А.Л.-ГРУПП" | 7733886992 | 3.95 | ООО "БТ-СК" (7733368239), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), ООО Ай Си Би групп (9704002057), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО МСС (7704480035), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), АМК ООО (7751188366), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), СОЮЗ ООО (7719480888), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "КВК" (5249115792), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО СтройИнвест (7721531265) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 21 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.07.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023'] | 9869.51 | ООО "А.Л.-ГРУПП" | 7733886992 | 3.95 | ООО "БТ-СК" (7733368239), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО Ай Си Би групп (9704002057), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ООО МСС (7704480035), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), АМК ООО (7751188366), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "КВК" (5249115792), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО СтройИнвест (7721531265) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | НОВОЕ ВНУКОВО | Очередь 3 | 22 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.06.2023 | 01.07.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.06.2023', '01.07.2023'] | 6919 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2.5 | ООО "БТ-СК" (7733368239), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭМС-СТРОЙ" (9731069702), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО Ай Си Би групп (9704002057), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "КСС" (7706440888), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ООО МСС (7704480035), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), АМК ООО (7751188366), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "КВК" (5249115792), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО СтройИнвест (7721531265) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Внесенные строки по просьбе ПК | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-01 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 7850 | ООО "ТАС-МСК" | 9731089184 | 0 |  | ООО "ТАС-МСК" (9731089184) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9731089184': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9731089184': ''} | [8 empty] | ООО "ТАС-МСК" | 9731089184 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-01 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 7850 | ВОЛЛИ КОНСТРАКШН | 9715387970 | 0 |  | ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9715387970': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9715387970': ''} |  |  | [9715387970: ВОЛЛИ КОНСТРАКШН, 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 | ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" | Согласовано | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик |  |  |  |  | ? |  | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-01 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.07.2023 | 01.11.2023 | Кровля | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 7850 | ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 132708139615 | 0 | ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КСС" (7707836392), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГСП" (6732107754), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СКН (7721364977), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО ППСК "АСКА" (5035037836) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-01 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "А.Л.-ГРУПП" | 7733886992 | 3.95 |  | ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7733886992': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7733886992': ''} | [8 empty] | ООО "А.Л.-ГРУПП" | 7733886992 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-01 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 |  |  | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} | [8 empty] | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-01 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.02.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 |  |  | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} | [8 empty] | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-01 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.07.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "СТРОЙМАРКЕТ" | 7718723898 | 4.25 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "МТК" (7722862012), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), СУ-27 (7727636715), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-01 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "ПРОМОНТАЖ" | 7718184043 | 0 | ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-01 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" | 7719405760 | 2.5 | ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ГСК" (5047181626) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-01 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 7850 | ООО "ТАС-МСК" | 9731089184 | 0 |  | ООО "ТАС-МСК" (9731089184) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9731089184': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9731089184': ''} | [8 empty] | ООО "ТАС-МСК" | 9731089184 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-01 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 7850 | ВОЛЛИ КОНСТРАКШН | 9715387970 | 0 |  | ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9715387970': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9715387970': ''} |  |  | [9715387970: ВОЛЛИ КОНСТРАКШН, 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 | ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" | Согласовано | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик |  |  |  |  | ? |  | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-01 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.07.2023 | 01.11.2023 | Кровля | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 7850 | ИП ЕГОРКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 132708139615 | 0 | ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КСС" (7707836392), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГСП" (6732107754), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СКН (7721364977), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО ППСК "АСКА" (5035037836) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-01 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "А.Л.-ГРУПП" | 7733886992 | 3.95 |  | ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7733886992': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7733886992': ''} | [8 empty] | ООО "А.Л.-ГРУПП" | 7733886992 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-01 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 |  |  | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} | [8 empty] | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-01 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.02.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 |  |  | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} | [8 empty] | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-01 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.07.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО ГИДРО-ТЕРМ | 7714687920 | 4.25 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "МТК" (7722862012), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), СУ-27 (7727636715), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-01 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 |  |  |  | ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-01 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" | 7713751524 | 0.85 | ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ГСК" (5047181626) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-03-01 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 7850 | ООО "ТАС-МСК" | 9731089184 | 0 |  | ООО "ТАС-МСК" (9731089184) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9731089184': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9731089184': ''} | [8 empty] | ООО "ТАС-МСК" | 9731089184 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-03-01 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 7850 | ВОЛЛИ КОНСТРАКШН | 9715387970 | 0 |  | ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9715387970': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9715387970': ''} |  |  | [9715387970: ВОЛЛИ КОНСТРАКШН, 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 | ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" | Согласовано | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик |  |  |  |  | ? |  | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-03-01 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.07.2023 | 01.11.2023 | Кровля | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 7850 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 | ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КСС" (7707836392), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГСП" (6732107754), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СКН (7721364977), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО ППСК "АСКА" (5035037836) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-03-01 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "А.Л.-ГРУПП" | 7733886992 | 3.95 |  | ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7733886992': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7733886992': ''} | [8 empty] | ООО "А.Л.-ГРУПП" | 7733886992 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-03-01 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 |  |  | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} | [8 empty] | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-03-01 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.02.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 |  |  | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} | [8 empty] | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-03-01 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.07.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО ГИДРО-ТЕРМ | 7714687920 | 4.25 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "МТК" (7722862012), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), СУ-27 (7727636715), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-03-01 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 |  |  |  | ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-03-01 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" | 5001033350 | 3.05 | ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ГСК" (5047181626) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-02 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 7850 | ООО "ТАС-МСК" | 9731089184 | 0 |  | ООО "ТАС-МСК" (9731089184) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9731089184': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9731089184': ''} | [8 empty] | ООО "ТАС-МСК" | 9731089184 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-02 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 7850 | ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" | 5027308296 | 0 |  | ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5027308296': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5027308296': ''} |  |  | [5027308296: ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ", 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 | ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" | Согласовано | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик |  |  |  |  | ? |  | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-02 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.07.2023 | 01.11.2023 | Кровля | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 7850 | ООО "ДООРС-СТРОЙ" | 7701989089 |  | ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КСС" (7707836392), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГСП" (6732107754), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СКН (7721364977), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО ППСК "АСКА" (5035037836) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-02 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "А.Л.-ГРУПП" | 7733886992 | 3.95 |  | ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7733886992': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7733886992': ''} | [8 empty] | ООО "А.Л.-ГРУПП" | 7733886992 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-02 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 |  |  | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} | [8 empty] | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-02 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.02.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 |  |  | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} | [8 empty] | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-02 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.07.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО ГИДРО-ТЕРМ | 7714687920 | 4.25 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "МТК" (7722862012), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), СУ-27 (7727636715), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-02 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 |  |  |  | ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-02 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" | 5029188876 | 4.25 | ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ГСК" (5047181626) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-02 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 7850 | ООО "ТАС-МСК" | 9731089184 | 0 |  | ООО "ТАС-МСК" (9731089184) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9731089184': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9731089184': ''} | [8 empty] | ООО "ТАС-МСК" | 9731089184 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-02 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 7850 | ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" | 5027308296 | 0 |  | ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5027308296': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5027308296': ''} |  |  | [5027308296: ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ", 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 | ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" | Согласовано | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик |  |  |  |  | ? |  | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-02 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.07.2023 | 01.11.2023 | Кровля | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 7850 | ООО "ДООРС-СТРОЙ" | 7701989089 |  | ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КСС" (7707836392), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГСП" (6732107754), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СКН (7721364977), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО ППСК "АСКА" (5035037836) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-02 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "А.Л.-ГРУПП" | 7733886992 | 3.95 |  | ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7733886992': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7733886992': ''} | [8 empty] | ООО "А.Л.-ГРУПП" | 7733886992 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-02 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 |  |  | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} | [8 empty] | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-02 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.02.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 |  |  | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} | [8 empty] | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-02 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.07.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО ГИДРО-ТЕРМ | 7714687920 | 4.25 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "МТК" (7722862012), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), СУ-27 (7727636715), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-02 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 |  |  |  | ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-02 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "АВТОДОР" | 7751176628 | 1.75 | ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ГСК" (5047181626) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-03 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 7850 | ООО "ТАС-МСК" | 9731089184 | 0 |  | ООО "ТАС-МСК" (9731089184) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9731089184': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9731089184': ''} | [8 empty] | ООО "ТАС-МСК" | 9731089184 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-03 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.07.2023 | 01.11.2023 | Кровля | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 7850 | ООО "ДООРС-СТРОЙ" | 7701989089 |  | ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КСС" (7707836392), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГСП" (6732107754), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СКН (7721364977), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО ППСК "АСКА" (5035037836) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-03 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 7850 | СК ПОБЕДА | 7720467419 | 0 |  | СК ПОБЕДА (7720467419) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7720467419': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7720467419': ''} |  |  | [7720467419: СК ПОБЕДА, 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 | ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" | Согласовано | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик |  |  |  |  | ? |  | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-03 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "А.Л.-ГРУПП" | 7733886992 | 3.95 |  | ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7733886992': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7733886992': ''} | [8 empty] | ООО "А.Л.-ГРУПП" | 7733886992 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-03 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 |  |  | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} | [8 empty] | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-03 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.02.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 |  |  | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} | [8 empty] | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-03 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.07.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО ГИДРО-ТЕРМ | 7714687920 | 4.25 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "МТК" (7722862012), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), СУ-27 (7727636715), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-03 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 |  |  |  | ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-03 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "АВТОДОР" | 7751176628 | 1.75 | ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ГСК" (5047181626) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-03 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 7850 | ООО "ТАС-МСК" | 9731089184 | 0 |  | ООО "ТАС-МСК" (9731089184) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9731089184': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9731089184': ''} | [8 empty] | ООО "ТАС-МСК" | 9731089184 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-03 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 7850 | СК ПОБЕДА | 7720467419 | 0 |  | СК ПОБЕДА (7720467419) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7720467419': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7720467419': ''} |  |  | [7720467419: СК ПОБЕДА, 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 | ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" | Согласовано | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик |  |  |  |  | ? |  | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-03 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.07.2023 | 01.11.2023 | Кровля | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 7850 | ООО "ДООРС-СТРОЙ" | 7701989089 |  | ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КСС" (7707836392), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГСП" (6732107754), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СКН (7721364977), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО ППСК "АСКА" (5035037836) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-03 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "А.Л.-ГРУПП" | 7733886992 | 3.95 |  | ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7733886992': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7733886992': ''} | [8 empty] | ООО "А.Л.-ГРУПП" | 7733886992 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-03 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 |  |  | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} | [8 empty] | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-03 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.02.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 |  |  | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} | [8 empty] | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-03 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.07.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "АТЛАС" | 9718144358 | 3.95 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "МТК" (7722862012), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), СУ-27 (7727636715), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-03 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 |  |  |  | ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-03 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "АВТОДОР" | 7751176628 | 1.75 | ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ГСК" (5047181626) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-03-03 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 7850 | ООО "ТАС-МСК" | 9731089184 | 0 |  | ООО "ТАС-МСК" (9731089184) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9731089184': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9731089184': ''} | [8 empty] | ООО "ТАС-МСК" | 9731089184 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-03-03 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 7850 | СК ПОБЕДА | 7720467419 | 0 |  | СК ПОБЕДА (7720467419) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7720467419': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7720467419': ''} |  |  | [7720467419: СК ПОБЕДА, 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 | ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" | Согласовано | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик |  |  |  |  | ? |  | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-03-03 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.07.2023 | 01.11.2023 | Кровля | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023'] | 7850 | ООО "КСС" | 7707836392 | 0 | ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КСС" (7707836392), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГСП" (6732107754), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СКН (7721364977), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО ППСК "АСКА" (5035037836) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-03-03 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "А.Л.-ГРУПП" | 7733886992 | 3.95 |  | ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7733886992': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7733886992': ''} | [8 empty] | ООО "А.Л.-ГРУПП" | 7733886992 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-03-03 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 |  |  | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} | [8 empty] | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-03-03 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.02.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 |  |  | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} | [8 empty] | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-03-03 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.07.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "АТЛАС" | 9718144358 | 3.95 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "МТК" (7722862012), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), СУ-27 (7727636715), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-03-03 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 |  |  |  | ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-03-03 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7850 | ООО "АВТОДОР" | 7751176628 | 1.75 | ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "ГСК" (5047181626) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-04 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 6500 | ООО "ТАС-МСК" | 9731089184 | 0 |  | ООО "ТАС-МСК" (9731089184) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9731089184': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9731089184': ''} | [8 empty] | ООО "ТАС-МСК" | 9731089184 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-04 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 6500 | ООО "МК ГРУПП" | 7728488080 | 2.75 |  | ООО "МК ГРУПП" (7728488080) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7728488080': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7728488080': ''} |  |  | [7728488080: ООО "МК ГРУПП", 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 | ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" | Согласовано | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик |  |  |  |  | ? |  | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-04 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.07.2023 | 01.09.2023 | Кровля | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 6500 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" | 9705079609 | 2.75 | ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КСС" (7707836392), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГСП" (6732107754), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СКН (7721364977), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО ППСК "АСКА" (5035037836) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-04 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6500 | ООО "А.Л.-ГРУПП" | 7733886992 | 3.95 |  | ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7733886992': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7733886992': ''} | [8 empty] | ООО "А.Л.-ГРУПП" | 7733886992 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-04 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6500 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 |  |  | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} | [8 empty] | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-04 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.02.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6500 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 |  |  | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} | [8 empty] | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-04 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.07.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6500 | ООО "СК БЕРИНГ" | 9715201086 | 3.95 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "МТК" (7722862012), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), СУ-27 (7727636715), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-04 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6500 |  |  |  | ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-01-04 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6500 | ООО "АВТОДОР" | 7751176628 | 1.75 | ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ТСК" (5027222916) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-04 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 6500 | ООО "ТАС-МСК" | 9731089184 | 0 |  | ООО "ТАС-МСК" (9731089184) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9731089184': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9731089184': ''} | [8 empty] | ООО "ТАС-МСК" | 9731089184 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-04 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 6500 | ООО "МК ГРУПП" | 7728488080 | 2.75 |  | ООО "МК ГРУПП" (7728488080) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7728488080': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7728488080': ''} |  |  | [7728488080: ООО "МК ГРУПП", 31.01.2023, Менеджерское решение] |  |  |  |  | 2023-01-01 | ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" | Согласовано | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик |  |  |  |  | ? |  | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-04 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.07.2023 | 01.09.2023 | Кровля | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 6500 | ООО СК "ДОМСТРОЙ" | 9705079609 | 2.75 | ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КСС" (7707836392), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО СК "ДОМСТРОЙ" (9705079609), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГСП" (6732107754), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СКН (7721364977), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО ППСК "АСКА" (5035037836) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-04 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6500 | ООО "А.Л.-ГРУПП" | 7733886992 | 3.95 |  | ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7733886992': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7733886992': ''} | [8 empty] | ООО "А.Л.-ГРУПП" | 7733886992 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-04 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6500 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 |  |  | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} | [8 empty] | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-04 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.02.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6500 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 |  |  | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} | [8 empty] | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | Деление на секции. Ранее утвержден и согласован. подрядчик | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-04 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.07.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6500 | ООО "АТЛАС" | 9718144358 | 3.95 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "МТК" (7722862012), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), СУ-27 (7727636715), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-04 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6500 |  |  |  | ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | 2023-02-04 | МКД/Апартаменты | Апартаменты | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 6500 | ООО "АВТОДОР" | 7751176628 | 1.75 | ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ТСК" (5027222916) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [12 empty] | Деление на секции | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | МЫТИЩИ | Очередь 2 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 5255 |  |  |  |  | КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227) |  |  | Предложено менеджерское решение | [9 empty] | 2023-02-06 |  |  | договор есть | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | МЫТИЩИ | Очередь 2 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 5255 |  |  |  |  | ООО НОВО СТРОЙ (7733350633) |  |  | Предложено менеджерское решение | [9 empty] | 2023-02-06 |  |  | договор есть | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | МЫТИЩИ | Очередь 2 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 5255 |  |  |  |  | ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524) |  |  | Предложено менеджерское решение | [9 empty] | 2023-02-06 |  |  | договор есть | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | МЫТИЩИ | Очередь 3 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.08.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 45967 |  |  |  |  | ООО "МК ГРУПП" (7728488080) |  |  | Предложено менеджерское решение | [9 empty] | 2023-02-06 |  |  | договор есть | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 8.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 9348 | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" | 7720741943 | 3.05 |  | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7720741943': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7720741943': ''} | [7 empty] | 2023-01-01 |  |  | договор есть_01.2023 | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 8.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 9348 | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" | 7720741943 | 3.05 |  | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7720741943': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7720741943': ''} | [7 empty] | 2023-01-01 |  |  | договор есть_01.2023 | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 8.3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 9348 | ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" | 7714158099 | 3.35 |  | ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714158099': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714158099': ''} | [7 empty] | 2023-01-01 |  |  | договор есть_01.2023 | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 8.3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 9348 | ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" | 7714158099 | 3.35 |  | ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714158099': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714158099': ''} | [7 empty] | 2023-01-01 |  |  | договор есть_01.2023 | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 8.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 9348 | ООО "АТЛАС" | 9718144358 | 3.95 |  | ООО "АТЛАС" (9718144358) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9718144358': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9718144358': ''} | [7 empty] | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 8.3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 9348 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.75 |  | ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7730693897': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7730693897': ''} | [7 empty] | 2023-01-01 | [9 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 8.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 9348 | ООО "СК БЕРКУТ" | 7724471705 | 2.75 |  | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7724471705': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7724471705': ''} | [7 empty] | 2023-01-01 |  |  | договор есть_01.2023 | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 8.3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 9348 | ООО "СК БЕРКУТ" | 7724471705 | 2.75 |  | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7724471705': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7724471705': ''} | [7 empty] | 2023-01-01 |  |  | договор есть_01.2023 | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 6.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023'] | 7043 |  |  |  |  | ООО "Качественный Строитель" (5029257600) |  |  | Менеджерское решение некорректно | {'5029257600': 'Пара ИНН - Вид работ отсутствует в основном и резервном файле предельных площадей'} | {'5029257600': ''} | [7 empty] | 2023-02-06 |  |  | договор есть_01.2023 | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 3 | 6.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 7043 |  |  |  |  | ООО "Качественный Строитель" (5029257600) |  |  | Менеджерское решение некорректно | {'5029257600': 'Пара ИНН - Вид работ отсутствует в основном и резервном файле предельных площадей'} | {'5029257600': ''} | [7 empty] | 2023-02-06 |  |  | договор есть_01.2023 | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 4 | 9.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Монолит | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023'] | 14086 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.65 |  | ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7703731800': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7703731800': ''} | [7 empty] | 2023-01-01 |  |  | договор есть_01.2023 | [6 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 4 | 9.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 14086 |  |  |  |  | ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'9729262441': 'Пара ИНН - Вид работ отсутствует в основном и резервном файле предельных площадей'} | {'9729262441': ''} | [17 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 4 | 9.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 14086 |  |  |  |  | ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'9728008650': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'9728008650': "Остаточная мощность по месяцам: {5: '236907.00', 6: '81067.38', 7: '71214.58', 8: '71214.58', 9: '86842.58', 10: '45015.58', 11: '41865.58', 12: '2943.58'}"} | [17 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | Очередь 4 | 9.2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 14086 |  |  |  |  | ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 6 | 61 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 12436 | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" | 7720741943 | 3.05 |  | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7720741943': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7720741943': ''} | [17 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 6 | 61 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 100 | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" | 7731586866 | 3.65 |  | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7731586866': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7731586866': ''} | [7 empty] | 2023-02-06 | [7 empty] | Да |  | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 6 | 62 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 16150 | ООО "ФАЕРНЕТ" | 7704575784 | 4.25 |  | ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704575784': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704575784': ''} | [17 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 6 | 62 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 100 | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" | 7731586866 | 3.65 |  | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7731586866': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7731586866': ''} | [7 empty] | 2023-02-06 | [7 empty] | да |  | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 6 | 63 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 16896 | ООО "ЭНКИ" | 5074064329 | 3.05 |  | ООО "ЭНКИ" (5074064329) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5074064329': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5074064329': ''} | [17 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 6 | 63 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 100 | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" | 7731586866 | 3.65 |  | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7731586866': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7731586866': ''} | [7 empty] | 2023-02-06 | [7 empty] | да |  | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 6 | 64 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 22402 | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" | 7720741943 | 3.05 |  | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7720741943': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7720741943': ''} | [17 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 6 | 64 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 100 | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" | 7731586866 | 3.65 |  | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7731586866': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7731586866': ''} | [7 empty] | 2023-02-06 | [7 empty] | да |  | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | НЕКРАСОВКА | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 21221 | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" | 7731586866 | 3.65 |  | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7731586866': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7731586866': ''} | [17 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | НЕКРАСОВКА | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 8512 | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" | 7720741943 | 3.05 |  | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7720741943': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7720741943': ''} |  | 7731586866 | [7731586866: ООО "СТРОЙДАБЛКОМ", 02.02.2023, Менеджерское решение] | [14 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | НЕКРАСОВКА | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 100 | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" | 7731586866 | 3.65 |  | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7731586866': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7731586866': ''} | [7 empty] | 2023-02-06 | [7 empty] | да |  | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | НЕКРАСОВКА | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 12784 | ООО "ЭМУ 160" | 7719466788 | 3.95 |  | ООО "ЭМУ 160" (7719466788) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7719466788': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7719466788': ''} | [17 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | НЕКРАСОВКА | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 100 | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" | 7731586866 | 3.65 |  | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7731586866': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7731586866': ''} | [7 empty] | 2023-02-06 | [7 empty] | да |  | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | НЕКРАСОВКА | Очередь 1 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 1 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 14314 | ООО "ФАЕРНЕТ" | 7704575784 | 4.25 |  | ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704575784': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704575784': ''} | [17 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Московская область | НЕКРАСОВКА | Очередь 1 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 2 | ['01.01.2023', '01.02.2023', '01.03.2023'] | 100 | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" | 7731586866 | 3.65 |  | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7731586866': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7731586866': ''} | [7 empty] | 2023-02-06 | [7 empty] | да |  | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023'] | 30199 | ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" | 7719405760 | 2.5 |  | ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7719405760': 'Все проверки пройдены'} | {'7719405760': ''} | [16 empty] | да | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.08.2023 | Монолит | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 30199 |  |  |  |  | ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7724471705': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7724471705': "Остаточная мощность по месяцам: {2: '20760.00', 3: '67500.00', 4: '63200.00', 5: '39260.00', 6: '39260.00', 7: '39260.00', 8: '81760.00'}"} | [17 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15099.5 | ООО "СК КРЕПОСТЬ" | 7734435449 |  | ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СПУТНИК ООО (5027278027), СКН (7721364977), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15099.5 | ООО "ТК СТРОЙ" | 6658520553 | 1.15 | ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СПУТНИК ООО (5027278027), СКН (7721364977), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 30199 | [7 empty] | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15099.5 | ООО "ГРАНИТ" | 7720453825 | 0 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), ООО Ай Си Би групп (9704002057), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО МСС (7704480035), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), АМК ООО (7751188366), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), СОЮЗ ООО (7719480888), СПУТНИК ООО (5027278027), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "КВК" (5249115792), ООО СтройИнвест (7721531265) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15099.5 | ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | 420556344534 | 0 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), ООО Ай Си Би групп (9704002057), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО МСС (7704480035), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), АМК ООО (7751188366), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), СОЮЗ ООО (7719480888), СПУТНИК ООО (5027278027), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "КВК" (5249115792), ООО СтройИнвест (7721531265) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 30199 | СУ 22 ООО | 4707036496 | 2.35 | ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СКЛС" (5024193872) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 30199 | ООО "СЭМ" | 6658330383 | 4.25 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ЭМУ 160" (7719466788) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 30199 | ООО "АТЛАС" | 9718144358 | 3.95 | ФЛАГМАН ООО (7734707205) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 30199 | [7 empty] | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 1 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.12.2023'] | 30199 | ООО "КРАСДОРСТРОЙ" | 2463257800 | 2.75 |  |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023'] | 30147 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БАУТРАНС" (7727297565) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.08.2023 | Монолит | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 30147 | АТОМ СТРОЙ | 7726471919 | 0 | ООО "МК ГРУПП" (7728488080) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15073.5 | АТОМ СТРОЙ | 7726471919 | 0 | ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СПУТНИК ООО (5027278027), СКН (7721364977), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15073.5 | ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" | 7720354912 | 0 | ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СПУТНИК ООО (5027278027), СКН (7721364977), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 30147 | [7 empty] | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15073.5 | ООО "ГРАНИТ" | 7720453825 | 0 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), ООО Ай Си Би групп (9704002057), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО МСС (7704480035), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), АМК ООО (7751188366), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), СОЮЗ ООО (7719480888), СПУТНИК ООО (5027278027), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "КВК" (5249115792), ООО СтройИнвест (7721531265) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15073.5 | ООО "БТ-СК" | 7733368239 | 4.25 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), ООО Ай Си Би групп (9704002057), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО МСС (7704480035), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), АМК ООО (7751188366), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), СОЮЗ ООО (7719480888), СПУТНИК ООО (5027278027), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "КВК" (5249115792), ООО СтройИнвест (7721531265) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 30147 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 0 | ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СКЛС" (5024193872) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 30147 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 0 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ЭМУ 160" (7719466788) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 30147 | ООО "ПРОФИТСТРОЙ" | 5027290546 | 1.75 | ФЛАГМАН ООО (7734707205) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 30147 | [7 empty] | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 2 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.12.2023'] | 30147 | [7 empty] | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023'] | 32416 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БАУТРАНС" (7727297565) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.08.2023 | Монолит | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 32416 | ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" | 5015014510 | 4.25 | ООО "МК ГРУПП" (7728488080) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 16208 | ООО СТРОЙ СЕРВИС | 7743287444 | 0 | ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), СПУТНИК ООО (5027278027), СКН (7721364977), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 16208 | ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" | 7704497920 |  | ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), СПУТНИК ООО (5027278027), СКН (7721364977), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 32416 | [7 empty] | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 16208 | ООО "ГРАНИТ" | 7720453825 | 0 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), ООО Ай Си Би групп (9704002057), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО МСС (7704480035), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), АМК ООО (7751188366), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), СОЮЗ ООО (7719480888), СПУТНИК ООО (5027278027), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "КВК" (5249115792), ООО СтройИнвест (7721531265) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 16208 | ООО "БТ-СК" | 7733368239 | 4.25 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), ООО Ай Си Би групп (9704002057), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО МСС (7704480035), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), АМК ООО (7751188366), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), СОЮЗ ООО (7719480888), СПУТНИК ООО (5027278027), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "КВК" (5249115792), ООО СтройИнвест (7721531265) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 32416 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 0 | ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 32416 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 0 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ЭМУ 160" (7719466788) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 32416 | ООО "ВИВ" | 7719756328 | 0 | ФЛАГМАН ООО (7734707205) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 32416 | [7 empty] | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 3 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.12.2023'] | 32416 | [7 empty] | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023'] | 31504 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БАУТРАНС" (7727297565) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.02.2023 | 01.08.2023 | Монолит | 0 | ['01.02.2023', '01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023'] | 31504 |  |  |  | ООО "МК ГРУПП" (7728488080) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15752 | ООО СТРОЙСЕРВИС | 7703779810 | 0 | ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), СПУТНИК ООО (5027278027), СКН (7721364977), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15752 |  |  |  | ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), СПУТНИК ООО (5027278027), СКН (7721364977), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 31504 | [7 empty] | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15752 | ООО "ГРАНИТ" | 7720453825 | 0 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), ООО Ай Си Би групп (9704002057), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО МСС (7704480035), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), АМК ООО (7751188366), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), СОЮЗ ООО (7719480888), СПУТНИК ООО (5027278027), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "КВК" (5249115792), ООО СтройИнвест (7721531265) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 15752 | ООО СК "БЕРЕГ" | 7709771165 | 3.95 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), ООО Ай Си Би групп (9704002057), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО МСС (7704480035), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), АМК ООО (7751188366), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), СОЮЗ ООО (7719480888), СПУТНИК ООО (5027278027), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "КВК" (5249115792), ООО СтройИнвест (7721531265) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 31504 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 0 | ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 31504 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 0 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ЭМУ 160" (7719466788) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 31504 |  |  |  | ФЛАГМАН ООО (7734707205) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.08.2023', '01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 31504 | [7 empty] | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | 4 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.12.2023'] | 31504 | [7 empty] | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | ДОУ | ДОУ 200 мест | ДОУ | 01.09.2023 | 01.10.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023'] | 3150 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "БАУТРАНС" (7727297565) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | ДОУ | ДОУ 200 мест | ДОУ | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.09.2023', '01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 3150 | ООО "СК БЕРИНГ" | 9715201086 | 3.95 | ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), СКН (7721364977), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "КБС" (6230022715), РЕЛЬЕФ (7804492588), ФЛАГМАН ООО (7734707205) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | ДОУ | ДОУ 200 мест | ДОУ | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 3150 | ООО "СК БЕРИНГ" | 9715201086 | 3.95 | МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО МЕМ (7751210660), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "КАНСОН" (5027210830), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СКН (7721364977), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7726604125), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | ДОУ | ДОУ 200 мест | ДОУ | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Кровля | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 3150 | ООО "СТАР СТРОЙ" | 7728471985 | 0 | СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КСС" (7707836392), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ООО АРКАДА (5017112417), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), КОНТИНЕНТ СТРОЙ (5042129510), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), СК МОССИТИСТРОЙ (9715275850), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГСП" (6732107754), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СКН (7721364977), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО ППСК "АСКА" (5035037836) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | ДОУ | ДОУ 200 мест | ДОУ | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 3150 | ООО "СК БЕРИНГ" | 9715201086 | 3.95 | ООО "БТ-СК" (7733368239), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "САЛЮС КОНСТРАКШН" (5003135171), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "СК "РОСТ" (1660292168), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО Ай Си Би групп (9704002057), СУ 37 ООО (7716935093), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "КСС" (7706440888), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МАСТ БИЛД" (9731078672), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), ООО МСС (7704480035), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "ВИВ" (7719756328), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СМУ-1" (5032310808), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), АМК ООО (7751188366), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ЦУРА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (610999706863), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ГРАФСТРОЙ (7720447067), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "КВК" (5249115792), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО СтройИнвест (7721531265) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | ДОУ | ДОУ 200 мест | ДОУ | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 3150 | ООО "ФАЕРНЕТ" | 7704575784 | 4.25 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО СМК (7720474254), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО МЕМ (7751210660), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), СУ 37 ООО (7716935093), СУ-27 (7727636715), ООО "КСС" (7706440888), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | ДОУ | ДОУ 200 мест | ДОУ | 01.11.2023 | 01.12.2023 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 3150 | ООО "СК БЕРИНГ" | 9715201086 | 3.95 | СУ 22 ООО (4707036496), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО СМК (7720474254), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" (7714158099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙМИКС" (9701142296), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО МЕМ (7751210660), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ВЭ" (5024216618), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), СУ 37 ООО (7716935093), СУ-27 (7727636715), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "КСС" (7706440888), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "ЭСИ" (7804537013), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО МСС (7704480035), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ЭМС" (7715464194), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ЭМЦ ООО (2635801350) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | ДОУ | ДОУ 200 мест | ДОУ | 01.11.2023 | 01.12.2023 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 3150 | ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" | 5042090358 | 4.25 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО СМК (7720474254), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" (5042090358), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО КВАЛИТИ (9731035929), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "МТК" (7722862012), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СДМ" (9731022327), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), СУ-27 (7727636715), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "КСС" (7706440888), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ" (7726289233), НТУ "РОСТЕХВТОРРЕСУРС" (7705107468), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "ВИВ" (7719756328), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 1 | ДОУ | ДОУ 200 мест | ДОУ | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.11.2023', '01.12.2023'] | 3150 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "ЩЛЗ ИНЖИНИРИНГ" (7704392822), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 2 | 5 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.11.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023'] | 32199 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БАУТРАНС" (7727297565) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 2 | 5 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 32199 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" | 7751023149 | 3.65 | СКН (7721364977), ООО "МК ГРУПП" (7728488080) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 2 | 5 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.12.2023'] | 16099.5 | ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" | 7751023149 | 3.65 | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), СПУТНИК ООО (5027278027), СКН (7721364977), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ФЛАГМАН ООО (7734707205) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 2 | 5 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.12.2023'] | 16099.5 | ООО "КОРЁ ГРУПП" | 7725410416 | 2.75 | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), СПУТНИК ООО (5027278027), СКН (7721364977), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ФЛАГМАН ООО (7734707205) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 2 | 6 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.11.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023'] | 32147 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БАУТРАНС" (7727297565) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 2 | 6 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 32147 | ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" | 5015014510 | 4.25 | СКН (7721364977), ООО "МК ГРУПП" (7728488080) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 2 | 6 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.12.2023'] | 16073.5 | ООО "СК ГАРАНТ" | 5029216361 | 1.75 | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), СПУТНИК ООО (5027278027), СКН (7721364977), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ФЛАГМАН ООО (7734707205) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 2 | 6 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.12.2023'] | 16073.5 |  |  |  | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), СПУТНИК ООО (5027278027), СКН (7721364977), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ФЛАГМАН ООО (7734707205) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 2 | 7 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.11.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023'] | 34416 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БАУТРАНС" (7727297565) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 2 | 7 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 34416 | ООО "РИВНЕ ГРУПП" | 5027195980 | 3.35 | СКН (7721364977), ООО "МК ГРУПП" (7728488080) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 2 | 7 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.12.2023'] | 17208 |  |  |  | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), СПУТНИК ООО (5027278027), СКН (7721364977), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ФЛАГМАН ООО (7734707205) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 2 | 7 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.12.2023'] | 17208 |  |  |  | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), СПУТНИК ООО (5027278027), СКН (7721364977), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ФЛАГМАН ООО (7734707205) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 2 | 8 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.11.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023'] | 33504 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БАУТРАНС" (7727297565) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 2 | 8 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 33504 |  |  |  | СКН (7721364977), ООО "МК ГРУПП" (7728488080) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 2 | 8 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.12.2023'] | 16752 |  |  |  | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), СПУТНИК ООО (5027278027), СКН (7721364977), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ФЛАГМАН ООО (7734707205) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 2 | 8 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.12.2023'] | 16752 |  |  |  | СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), СПУТНИК ООО (5027278027), СКН (7721364977), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ФЛАГМАН ООО (7734707205) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 2 | СОШ | СОШ 550 мест | СОШ | 01.10.2023 | 01.11.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023'] | 9960 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.65 | ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ГАМСТРОЙ (9709011827), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "БАУТРАНС" (7727297565) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 2 | СОШ | СОШ 550 мест | СОШ | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Монолит | 0 | ['01.10.2023', '01.11.2023', '01.12.2023'] | 9960 | ООО "СК БЕРИНГ" | 9715201086 | 3.95 | СКН (7721364977), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "КБС" (6230022715), РЕЛЬЕФ (7804492588), ФЛАГМАН ООО (7734707205), ООО СК "ТРИО" (5009115284) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ТСО_РЯЗАНОВСКОЕ RDI | Очередь 2 | СОШ | СОШ 550 мест | СОШ | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.12.2023'] | 9960 | ООО "КОРЁ ГРУПП" | 7725410416 | 2.75 | МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "БИЛДИНГСИТИ" (9721081309), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО МЕМ (7751210660), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ФЛАГМАН ООО (7734707205), СК ПОБЕДА (7720467419), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "КАНСОН" (5027210830), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО СК "ТРИО" (5009115284), СКН (7721364977), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [19 empty] | не был утвержден 12.22
0 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 5 | 14 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2023 | 01.05.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.05.2023'] | 6119 | ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" | 7719405760 | 2.5 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "БАУТРАНС" (7727297565), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "СФЕРА" (9721004600) | ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7719405760': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7719405760': ''} |  | 7713751524 | 2023-01-01 00:00:00;[7713751524: ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ", 02.02.2023, Менеджерское решение] | [14 empty] | не был утвержден 12.22
384 | Московская область | САБУРОВО | Очередь 1 | 10 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.05.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023'] | 23415 |  |  |  |  | ООО "ТСК" (5027222916) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'5027222916': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'5027222916': "Остаточная мощность по месяцам: {3: '30000.00', 4: '6631.00', 5: '30000.00'}"} | Согласовано | [6 empty] | 2023-02-06 |  | Согласовано | [5 empty] | Да |  | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 5.1 | 17 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.09.2023 | Монолит | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 27192 |  |  |  |  | РЕЛЬЕФ (7804492588) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | [12 empty] | Новая строка | [5 empty] | Да | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 5.1 | 18 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.09.2023 | Монолит | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023', '01.05.2023', '01.06.2023', '01.07.2023', '01.08.2023', '01.09.2023'] | 4084 |  |  |  |  | РЕЛЬЕФ (7804492588) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | [12 empty] | Новая строка | [5 empty] | Да | не был утвержден 12.22
0 | Москва | ОСТАФЬЕВО | Очередь 5.2 | 19 | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2023 | 01.04.2023 | Земляные работы; Подготовительные работы | 0 | ['01.03.2023', '01.04.2023'] | 41084 |  |  |  |  | ООО "ЛУАРА" (7751008905) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | [12 empty] | Новая строка | [5 empty] | Да | не был утвержден 12.22